KOOSTÖÖLEPING 3.2-1/26/777-1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab volituse alusel Transpordiameti (edaspidi TRAM) teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov

ja

Kehtna Vallavalitsus, registrikoodiga 77000252, asukohaga aadress Pargi 2, Kehtna 79001, Rapla maakond  (edaspidi KOV), mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Eire Endrekson, edaspidi eraldi nimetatud pool või ühiselt pooled,

võttes arvesse, et:

- riigiteede teehoiukava meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“ alusel on TRAMil 2026-2027. aastal kavas Kehtna-Räägu jalgratta- ja jalgtee rajamine riigiteel nr 15 km 58,66-59,88 (edaspidi objekt);

- pooled soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja üldise parema liikuvuse tagamisse;

- KOVi tellimusel koostati objekti põhiprojektid RoadArt OÜ Töö nr. 2024-04_01 „Kehtna-Räägu kergtee projekteerimine. Lõik 1. Kehtna mõisapark – Kehtna-Põlma ristmik.“ ja RoadArt OÜ Töö nr. 2024-04_02 „Kehtna-Räägu kergtee projekteerimine. Lõik 2. Kehtna-Põlma ristmik - Räägu järv“, mis on TRAMiga kooskõlastatud;

- Lõik 1 ja Lõik 2 väljaehitamise maht sõltub maade omandamisest ja ehituslubade olemasolust;

- liiklusseaduse § 11 lg 6 alusel võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides;

- riigihangete seaduse § 43 lg 1 alusel võivad hankijad sõlmida kokkuleppe ühise riigihanke korraldamiseks;

sõlmivad pooled koostöölepingu alljärgnevas:

- Transpordiamet:

  - korraldab riigihanke objekti ehitamiseks;

  - korraldab riigihanke objekti ehitamise omanikujärelevalve leidmiseks;

  - korraldab riigihanke objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks;

  - korraldab riigihangete läbiviimise ajal esitatud küsimustele sisuliste vastuste andmise;

  - sõlmib koostöölepingu punktides 1.1., 1.2. ja 1.3. nimetatud hankemenetluse 	tulemusena leitud töövõtjatega lepingud tellijana;

  - kohustub KOV nõudel viivitamata andma informatsiooni koostöölepingu punktides 1.1., 1.2., 1.3.  nimetatud hankemenetluste kulgemise ja hankemenetluste sõlmitud lepingute täitmise kohta.

- KOV:

  - korraldab ehitusloa andmise menetluses puudutatud isikute kaasamise;

  - võtab oma pädevuse piires puudutatud isikute arvamusi arvesse või põhjendab nende arvestamata jätmist;

  - annab ehitusloa projektidele (Lõik 1 ja Lõik 2);

  - On korraldanud  objekti riigihanke põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimiseks;

  - korraldab jalgratta- ja jalgtee rajamiseks vajalike maade omandamist ja koormamist piiratud asjaõigustega;

  - Korraldab lõik 1 projektist parkla osa väljavõtmise;

  - Korraldab Lõik 2 kinnistul Oja tn 3 (29202:001:0110) omaniku soovitud aia ja maaküttesüstteemi ehituse koos taastamisega.

  - Korraldab Lõik 2 valgustuse rajamise eraldiseisvalt peale objekti valmimist .

  - volitab TRAMi läbi viima koostöölepingus nimetatud riigihankeid ning riigihangete seadusest tulenevate otsuste tegemist;

  - volitab TRAMi esindama KOVi riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes;

- Objekti ehitamise leping:

  - TRAM sõlmib hankemenetluste tulemusena eduka pakkujaga hankelepingu objekti ehitamiseks;

  - TRAM tasub teostatud töö eest otse töövõtjale arvete alusel vastavalt lepingule.

  - Transpordiamet esitab KOVile peale KOVi rahastatava osa valmimist arve vastavalt teostatud töö akteerimisele.

- TRAM rahastab:

  - ehituse lepingut objekti ehituseks (Lõik 1 ja Lõik 2 kokku) kuni 300 000 eurot (ilma 15% reservi ja käibemaksuta);

  - objekti omanikujärelevalveks 100% ulatuses;

  - objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks 100% ulatuses.

- KOV rahastab:

  - objekti projekteerimislepingut 100% ulatuses;

  - objekti põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimise lepingut 100% ulatuses;

  - ehituse lepingut objekti tänavavalgustuse Lõik 1 ehitamise osas kuni 35 720 eurot  (käibemaksuta).

- Eeldatav maksumus:

  - ehitamise hankelepingu eeldatav maksumus on 314 775 eurot, millele lisandub 15% reserv ja käibemaks;

    - Lõik 1 eeldatav maksumus on: 146 395 eurot

    - Lõik 2 eeldatav maksumus on: 168 380 eurot

  - kui ehitustööde riigihanke pakkumuse maksumus ületab eeldatavat maksumust, siis otsustavad pooled hankelepingu sõlmimise võimalikkuse ning vajadusel sõlmivad koostöölepingu muudatuse rahastamise muutmiseks.

- Kui projekteerimise või ehitamise käigus või auditite tulemusena ilmneb vajadus muuta projekti või ehituslepingut, finantseerib muudatuse alusel teostatavaid töid osapool, kelle kohustus oli finantseerida töid, millega muudatus seondub.

- Riigihangete vaidlustamisega seotud kulud kannab pool, kelle tegevusest või tegevusetusest tulenes vaidlustuse põhjus.

- KOV osaleb koos Transpordiametiga ehitusaegsete kohalikku elu oluliselt mõjutavate probleemide lahendamisel.

- TRAM kutsub poolte esindajad osalema valmisehitatud objekti vastuvõtukomisjoni töös, mille käigus on KOVil võimalus teha ettepanekuid teostatud töö kvaliteedi osas. Transpordiamet otsustab töövõtjale nõuete esitamise ja töö vastuvõtmise üle.

- Pooled teevad mõistlikke pingutusi, et KOV saaks tema ülesannete täitmiseks jalgratta- ja jalgtee ning teevalgustuse rajatiste omanikuks;

  - KOV korraldab ja rahastab jalgratta- ja jalgtee rajamiseks vajalike maade koormamist piiratud asjaõigusega või omandab vajalikud maatükid;

  - KOV korraldab rajatava valgustuse ühendamise kohaliku omavalitsuse elektrivõrguga;

  - KOV rahastab rajatava valgustuse uue elektrivarustuse liitumise kulud, kui see osutub vajalikuks;

  - KOV kannab valgustuse ja jalgratta- ja jalgtee (välja arvatud riigitee 15 tee ülekäigu koha) korrashoiu ning elektritarbimisega seotud kulud, sh ka enne isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimist.

- Poolte kontaktisikud:

  - Transpordiameti kontaktisik: Margus Viiklepp, tel +372 5684 0511, e-post margus.viiklepp@transpordiamet.ee .

  - KOV kontaktisik: Hendrik Pihlakas, tel +372 5361 9303, e-post: hendrik.pihlakas@kehtna.ee .

- Pooled kohustuvad teavitama üksteist asjaoludest, mis takistavad koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmist, koheselt vastava asjaolu ilmnemisel.

- Koostöölepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kirjalikult kokkulepitust erinevat poolte käitumist ega suulisi avaldusi ei loeta koostöölepingu muutmiseks.

Poolte allkirjad:

TRAM								KOV

Allkirjastatud digitaalselt					Allkirjastatud digitaalselt