## Lepplaane ja Kivisilla_lisa3
Kululiik / Cost type | Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
KULULOEND / BILL OF QUANTITIES
Ehituse töövõtu lepingu nr:
|  | Objekti nimetus: | Lepplaane ökodukti ja Kivisilla tee ja -viadukti ehitustööd
[5 empty] | NB! Pakkujal täita veerud R ja S |  |  |  | KOKKU / TOTAL | [6 empty] | 8514105.41
[9 empty] | käibemaks 20% / VAT (value added tax ) 20% | [6 empty] | 1702821.082
[9 empty] | KOKKU käibemaksuga 20% / TOTAL, VAT included 20% | [6 empty] | 10216926.492
[9 empty] | Reserv 10% | [6 empty] | 0
[9 empty] | Reservi käibemaks 20% / Reserv, VAT (value added tax ) 20% | [6 empty] | 0
[9 empty] | Reserv käibemaksuga 20% / Reserv, VAT included 20% | [6 empty] | 0
[9 empty] | KOKKU reserviga 10% ja käibemaksuga 20% / TOTAL, Reserv 10% and VAT included 20% | [6 empty] | 0
[17 empty] | Täiendav liigendus (vajadusel) |  |  |  | Täidab Tellijapoolne projektijuht
KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED VIADUKT / EXPENSE no.1: GENERIC VIADUCT
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 1 |  | Load, kindlustused, garantiid | Permits, insurance, guarantees | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 273756.16 | 273756.16
| 2 |  | Juurdepääsu ja ümbersõidu teede korrashoid | Maintenance of access roads and detour roads | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 16793.6 | 16793.6
| 3 |  | Objekti geodeetilise kohtvõrgu ja piketaaži rajamine ja hooldamine, töömaa välja märkimine | Setting up and updating local geodetical grid. Staking of construction area | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 64512 | 64512
| 4 |  | Ehitusprojekti kontroll ja konsultatsioonid projekteerijaga | Consultations with the designer | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 3072 | 3072
| 5 |  | Avalikustamine (infolehed, veebilehekülg) | Publication (newspaper publications, website) | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 2867.2 | 2867.2
| 6 |  | Videod, aerofotod | Videos, aerial photos, newsletters | viaduktil | [7 empty] | obj kogusumma / lump sum
| 7 |  | Proovivõtt ja katsetamine | Sampling and testing | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 18432 | 18432
| 8 |  | Betoonsegu survetugevuse katsetamine | Compressive strength testing of concrete mix | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 5
| 8 |  | Betoonsegu survetugevuse katsetamine | Compressive strength testing of concrete mix | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 10 | 46.08 | 460.8
| 9 |  | Betoonsegu külmakindluse katsetamine | Frost resistance testing of concrete mix | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 2
| 9 |  | Betoonsegu külmakindluse katsetamine | Frost resistance testing of concrete mix | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 4 | 266.24 | 1064.96
| 10 |  | Ajutised teed, platsid, laod sh algse olukorra taastamine | Temporary roads and storage areas including restoring initial state | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 62464 | 62464
| 11 |  | Objektikontorid sh tellija ja järelevalve kontorid | Site offices including offices for contractor and supervisor | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 71987.2 | 71987.2
| 12 |  | Ajutised konstruktsioonid, ajutine vee pumpamine ja juhtimine | Temporary works and structures, water pumping | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 6144 | 6144
| 13 |  | Ajutine piirdeaed | Temporary fence | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 4915.2 | 4915.2
| 14 |  | Muud ajutised tööd | Other temporary works | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 42240 | 42240
| 15 |  | BIM tööprojekti koostamine ja kooskõlastamine (sh maastikukujundusprojekt) | Preparation BIM of technical design and drawings (including the Landscaping of ecoduct) | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 1 | 109260.8 | 109260.8
| 15b |  | Täiendavad geoloogilised uuringud | Additional geological surveys | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 1 | 14848 | 14848
| 16 |  | Tööprogrammi, kvaliteediplaani, keskkonnajuhtimiskava jne koostamine ja vajadusel uuendamine | Creating and updating work program, quality plan, risk plan, envoironmental management plan | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 15360 | 15360
| 17 |  | Objekti kaamerad, videod, aerofotod, infolehed | Videos, aerial photos, newsletters | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 2048 | 2048
| 18 |  | Dokumentatsiooni koostamine ja keskkonna tagamine | Ensuring environment for documentation. Documentation of the works | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 1945.6 | 1945.6
| 19 |  | Ajutine liikluskorraldus (sh infotahvlid, liikluskorraldusprojekt ja kaamerad) | Temporary traffic management (including site sign, project for temporary traffic management and cameras) | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj kogusumma / lump sum | 1 | 7731.2 | 7731.2
| 20 |  | Ajutiste teede ja platside ehitamine | Construction of temporary roads and storage areas | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 20 |  | Tänutahvlid | Appreciation plaques | viaduktil, ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 3 | 768 | 2304
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 722206.72
KULUTUSED Nr.2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE (VIADUKT) / EXPENSE no.2: CONSTRUCTION PREPARATION WORKS (VIADUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 21 |  | Ehitusplatsi puhastus (prügikoristus, juurimine, ükskipuude langetamine) viaduktil | Construction area clean-up (deforestation, cutting single trees, grubbing, clean-up) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 10240 | 10240
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 10240
KULUTUSED Nr.3: MULLATÖÖD VIADUKTIL / EXPENSE no.3: SOIL AND EMBANKEMENT WORKS VIADUCT
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 22 |  | Kasvupinnase eemaldamine ja muu vajalik väljakaeve viaduktiehituse objektil | Removal of topsoil other needed excavation works | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 82735.3 | 82735.3
| 23 |  | Muldkeha ehitus viadukti objektil sh muud vajalikud tööd muldkeha ehituseks | Construction of the embankment soil incl other neccasary works to bulid embankment | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 2305387.26 | 2305387.26
| 24 |  | Nõlvade kindlustus | Slope protection | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 25 |  | Kasvupinnase paigaldus | Topsoil installation | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 25b |  | Muud mullatööd | Other soil and embankment works | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 7680 | 7680
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 2395802.56
KULUTUSED Nr.4: KATEND (VIADUKT) / EXPENSE no.4: SURFACES (VIADUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 26 |  | Killustikalused (sh graniitkillustik pealesõiduplaadi ja asfalti vahel) | Construction of the base course (including crushed granite between transition slab and surface course) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 77190.12 | 77190.12
| 27 |  | Asfaltbetoon | Construction of the surface course | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 116099.4 | 116099.4
| 28 |  | Katendi eritööd seoses viaduktiga (katendi vuuk viadukti otsades, asfalti ja betooni vaheline täide) | Special works of tarmac related to overpass (tarmac joint at the ends of overpass, joint fill between concrete and tarmac) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 2304 | 2304
| 28b |  | Muud katendi tööd (sh peenrad) | Other surfacees work (including sholders) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 5944.32 | 5944.32
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 201537.84
KULUTUSED Nr.5: TRUUBID JA VEEVIIMARID, DRENAAŽ (VIADUKT) / EXPENSE no.5: CULVERTS AND DRAINAGE CHANNELS, DRAINAGE (VIADUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 29 |  | Tee sadeveesüsteem sh maaparandustööd ja rennid viadukti otsades | Road drainage system incl. landmeliration works and qutters at the end of structure. | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 14614.53 | 14614.53
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 14614.53
KULUTUSED Nr.6: KONSTRUKTSIOONID (VIADUKT) / EXPENSE no.6 STRUCTURES (VIADUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 30 |  | Vaivundamendi rajamine (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis ja vaiade ultrahelikatsed) | Construction of Pile Foundation (including technological base, earthing and sonic testing of piles) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 100000 | 100000
| 31 |  | Sammaste ehitus (sh tehnoloogiline alus, maandus) | Construction of Columns (including technologigal base, earthing) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 68846 | 68846
| 32 |  | Tekiplaadi ehitus (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis, joatorud, tilktorud) | Construction of Deck (including technological base, earthing, scuppers, downpipes) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 501722 | 501722
| 33 |  | Hüdroisolatsioon, süsteem 2 (sh ülespöörded, vajadusel kaitseplaadid, pinnaalune dreen) ja kahekihiline bituumenvõõp | Waterproofing, system 2 (including upsides and protection boards if needed, under surface drain) and two-layer bitumencoating | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 17840 | 17840
| 33b |  | Hüdroisolastiooni kaitsekiht, 3cm. | Protection layer of waterproofing, 3 cm | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 5783.4 | 5783.4
| 33c |  | Pinnaalune dreen (salaoja) | Subsurface drain | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 1985 | 1985
| 33d |  | Kahekihiline bituumenvõõp | Two-Layer bitumencoating | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 2250 | 2250
| 34 |  | Pealesõiduplaatide ehitus (sh tehnoloogiline alus, kaks kihti ehituskilet) | Construction of Transition Slabs (including technological base, 2 layers of construcion film) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 10408 | 10408
| 35 |  | Viadukti sadeveesüsteemi ehitus (sh vajalikud maandusühendused, vajalikud imbalad, voolurahusid) | Viaduct drainage system incl. earthing and bonding, neccasary flow regulators | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 17553 | 17553
| 36 |  | Betoonpindade impregneerimine | Hydrophobic impregnation of concrete surfaces | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 5028 | 5028
| 37 |  | Kaitseekraan (OCPS) ja viadukti piirded (sh vajalikud maanduspaigaldised) | Overhead catenary system protection (OCSP) and overpass railings | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 28590.08 | 28590.08
| 38 |  | Põrkepiire viaduktil (sh vajaliku maandusühendused, lumetõkkevõrk) | Crash barrier incl. earthing and bonding, snownet | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 30781.44 | 30781.44
| 39 |  | Koonusekindlustuse tugipruss (sh vajalikud maandusühendused) | Construction of support beam for slope protection (including technological base, earthing and bonding) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 8424 | 8424
| 40 |  | Trepp (sh vajalikud maandusühendused) | Construction of stairs (including technological base, earthing and bonding) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 9915 | 9915
| 41 |  | Trepi käsipuu (sh vajalikud maandusühendused) | Stairs railing incl. earthing and bonding | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 3345 | 3345
| 42 |  | Viadukti betoonkivi koonusekindlustus (sh geotekstiil, liiv-tsement segu ja vajadusel äärekiviga lõpetamine) | Concrete stone slope protection (geotextiles, edge beam (or curb)) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 76685.31 | 76685.31
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 889156.23
KULUTUSED Nr.7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID / EXPENSE no.7: TRAFFIC AND SAFETY EQUIPMENT
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 43 |  | Põrkepiirded (sh vajalikud ülemineikud ja piirde lõpeamised) | Crash barrier incl. transition | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 65310.72 | 65310.72
| 44 |  | Liiklusmärgid ja katendi pristplastikuga makreerimine (sh tähispostid) | Traffic sign and spray plastic road marking (including marker posts) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 4334.59 | 4334.59
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 69645.31
KULUTUSED Nr.8: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD (VIADUKT) / EXPENSE no.8: LANDSCAPING (VIADUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 45 |  | Haljastustööd (sh ehitusobjekti heakorrastamine) | Landscaping (including maintenance of the constructsion site) | viaduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 15319.04 | 15319.04
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 15319.04
KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED ÖKODUKT/ EXPENSE no.1: GENERIC ECODUCT
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 46 |  | Load, kindlustused, garantiid | Permits, insurance, guarantees | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 47 |  | Juurdepääsu ja ümbersõidu teede korrashoid | Maintenance of access roads and detour roads | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 48 |  | Objekti geodeetilise kohtvõrgu ja piketaaži rajamine ja hooldamine, töömaa välja märkimine | Setting up and updating local geodetical grid. Staking of construction area | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 49 |  | Konsultatsioonid projekteerijaga | Consultations with the designer | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 50 |  | Avalikustamine (infolehed, veebilehekülg) | Publication (newspaper publications, website) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 51 |  | Videod, aerofotod | Videos, aerial photos, newsletters | ökoduktil | - | - |  |  | -
| 52 |  | Proovivõtt ja katsetamine | Sampling and testing | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 53 |  | Betoonsegu survetugevuse katsetamine | Compressive strength testing of concrete mix | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 5
| 54 |  | Betoonsegu külmakindluse katsetamine | Frost resistance testing of concrete mix | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 2
| 55 |  | Ajutised teed, platsid, laod sh algse olukorra taastamine | Temporary roads and storage areas including restoring initial state | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 56 |  | Objektikontorid sh tellija ja järelevalve kontorid | Site offices including offices for contractor and supervisor | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 57 |  | Ajutised konstruktsioonid, ajutine vee pumpamine ja juhtimine | Temporary works and structures, water pumping | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 58 |  | Ajutine piirdeaed | Temporary fence | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 59 |  | Muud ajutised tööd | Other temporary works | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 60 |  | BIM tööprojekti koostamine ja kooskõlastamine (sh maastikukujundusprojekt) | Preparation BIM of technical design and drawings (including the Landscaping of ecoduct) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | tk / pcs | 1
| 61 |  | Tööprogrammi, kvaliteediplaani, keskkonnajuhtimiskava jne koostamine ja vajadusel uuendamine | Creating and updating work program, quality plan, risk plan, envoironmental management plan | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 62 |  | Objekti kaamerad, videod, aerofotod, infolehed | Videos, aerial photos, newsletters | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 63 |  | Dokumentatsiooni koostamine ja keskkonna tagamine | Ensuring environment for documentation. Documentation of the works | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| 64 |  | Ajutine liikluskorraldus (sh infotahvlid, liikluskorraldusprojekt ja kaamerad) | Temporary traffic management (including site sign, project for temporary traffic management and cameras) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 0
KULUTUSED Nr.2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE (ÖKODUKT) / EXPENSE no.2: CONSTRUCTION PREPARATION WORKS (ECODUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 65 |  | Ehitusplatsi puhastus (prügikoristus, juurimine, ükskipuude langetamine) ökoduktil | Construction area clean-up (deforestation, cutting single trees, grubbing, clean-up) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 35840 | 35840
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 35840
KULUTUSED Nr.3: MULLATÖÖD ÖKODUKTIL / EXPENSE no.3: SOIL AND EMBANKEMENT WORKS ECODUCT
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 66 |  | Kasvupinnase eemaldamine ökodukti objektil | Removal of topsoil | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 56455.39 | 56455.39
| 67 |  | Väljakaeve ökoduktil | Soil and embankement works | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 23066.18 | 23066.18
| 68 |  | Ökoduktide nõlvade ehitus | Ecoduct slope construction | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 1340999.13 | 1340999.13
| 69 |  | Ajutine tagasitäide ökodukti sees | Temporary fill inside ecoduct | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 66273.28 | 66273.28
| 70 |  | Nõlvade kindlustus | Slope protection | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 8701.34 | 8701.34
| 71 |  | Kasvupinnase paigaldus | Topsoil installation | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 234462.61 | 234462.61
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 1729957.93
KULUTUSED Nr.5: TRUUBID JA VEEVIIMARID, DRENAAŽ (ÖKODUKT) / EXPENSE no.5: CULVERTS AND DRAINAGE CHANNELS, DRAINAGE (ECODUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 72 |  | Sadeveesüsteem sh maaparandustööd | Ecoduct drainage system incl. landmeliration works | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 150785.54 | 150785.54
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 150785.54
KULUTUSED Nr.6: KONSTRUKTSIOONID (ÖKODUKT) / EXPENSE no.6 STRUCTURES (ECODUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 73 |  | Vaivundamendi rajamine (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis ja vaiade ultrahelikatsed) | Construction of Pile Foundation (including technological base, earthing and sonic testing of piles) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 565056 | 565056
| 74 |  | Ökodukti rostvärkide ehitus (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis, vuugid, muudatustest tulenevad tööd) | Construction of ecoduct pilecap (incl. technological base, earthing and bonding installation, joints, works resulting from changes) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 399526 | 399526
| 75 |  | Ökodukti seinte ehitus (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis, vuugid, muudatustest tulenevad tööd) | Construction of ecoduct walls (incl. technological base, earthing and bonding installation, joints, works resulting from changes) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 523628 | 523628
| 76 |  | Ökodukti lae ehitus (sh tehnoloogiline alus, maanduspaigaldis, vuugid, muudatustest tulenevad tööd) | Construction of ecoduct vault (incl. technological base, earthing and bonding installation, joints, works resulting from changes) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 366586 | 366586
| 77 |  | Hüdroisolatsioon (sh dreenmatt ja juuretõke) | Waterproofing protection layer | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 105072 | 105072
| 78 |  | Betoonpindade katmine grafitikaitsega | Anti-graffiti treatment of concrete surfaces | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 5763 | 5763
| 79 |  | Piirdeaia ehitus (sh vundamendid, soklid, postid, puitpaneelid, maandus) | Fencing (foundations, posts, plinth panels, wooden panels, earthing and bonding) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 166950 | 166950 | [9 empty] | Haljastustööd
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 2132581
KULUTUSED Nr.8: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD (ÖKODUKT) / EXPENSE no.8: LANDSCAPING (ECODUCT)
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum | L1 Kululiik / Cost type | L2 Kululiik / Cost type | L3 Kululiik / Cost type | Objekti täpsustus | Osaprojekt | Rahastamisallikas | Taotluse tegevuse nr | Projekti ül nr (eelarve tabelis) | Tegevus (eelarve tabelis)
| 80 |  | Maastikukujundustööd ökoduktil (sh ehitusobjekti heakorrastamine) | Setting out of planting bet and seeding on slopes (including maintenance of the constructsion site) | ökoduktil | - | - |  |  | - |  |  | obj | 1 | 114400.31 | 114400.31
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 114400.31
Ehituslepingu muudatused
| Makse-artikkel / Payment article | Distsipliini kood / Discipline code | Töö nimetus | Work item | Märkused / Notes | RBR-Type_number mudelis / RBR-Type_number in model | RBR-OCC kood mudelis / RBR-OCC code in model | TRAM teetööde tehnilise kirjelduse kood | EVS kood | Uniclass kood / Uniclass code | RBR-Phase_created mudelis / RBR-Phase_created in model | RBR-VolSysZone mudelis / RBR-VolSysZone in model (Site_ID) | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum
| 81 |  | Lisatööna paigaldatakse Kivisilla tee viaduktile neli (4) monitooringupunkti. Paigaldamisel lähtutakse Lepingu lisaks 2 oleva raudtee tehnilise kirjelduse tingimuste ja eritingimuste punktist 1.2.2. |  | LEPINGUMUUDATUS 1 Lisatöö 1 – Geodeetiliste tööde täiendavad nõuded | [7 empty] | obj | 1 | 4380 | 4380
| 82 |  | Lepplaane ökodukti suhtes täiendatakse lepingu lisaks 2 oleva raudtee tehnilise kirjelduse tingimuste ja eritingimuste punkti 1.2.2 täiendava nõudega, mille kohaselt reeperid ehk monitooringupunktid tuleb paigaldada ca nelja (4) meetri kõrgusele töötasapinnast; |  | LEPINGUMUUDATUS 1 Lisatöö 1 – Geodeetiliste tööde täiendavad nõuded | [7 empty] | obj | 1 | 3360 | 3360
| 83 |  | Lisatööna paigaldatakse ökodukti nõlvadele ökodukti tähismärgid ((h=1,5m märgi ülemine servast, mõõt A3 (420x297mm), märk ei tohi olla reflekteeruv, märgi alusmaterjal peab olema tsingitud terasest (min paksus 1,0 mm) või alumiinimumist (min paksus 1,8 mm), post peab olema tsingitud terasest Dmin = 60 mm, seinapaksus min 2,0 mm. Post maa sisse ca 1,0 m)) selle kohta, et ökoduktil on inimeste liikumine jalgsi või mootorsõidukiga keelatud. Asukohad kooskõlastatakse Tellijaga. |  | LEPINGUMUUDATUS 1 Lisatöö 2 – Ökodukti tähismärkide paigaldus | [7 empty] | obj | 1 | 1140 | 1140
| 84 |  | Lisatööna paigaldatakse Kivisilla teele täiendav põrkepiire ja laiendatakse muldkeha. |  | LEPINGUMUUDATUS 2 Kivisilla tee täiendav põrkepiire ja muldkeha laiendamine | [7 empty] | obj | 1 | 16847.69 | 16847.69
| 85 |  | Muudetakse puitaia lahendust vastavalt Töövõtja hinnapakkumisele ning ehitatakse puitaed 3X25 mm laudadest paneelidest selliselt, et puitaia kogupaksus on 75 mm. |  | LEPINGUMUUDATUS 2 Lepplaane ökodukti puitaed | [7 empty] | obj | 1 | 42566.21 | 42566.21
| 86 |  | Paigaldatakse Kivisilla tee viadukti alla kraavi ületamise võimaldamiseks DN400 truup. |  | LEPINGUMUUDATUS 2 Kivisilla teeviadukti DN400 truup | [7 empty] | obj | 1 | 2905.8 | 2905.8
| 87 |  | Muudetakse Lepplaane ökodukti kivikindlustust, mis vähendab paigaldatava kivi mahtu ja paksust. |  | LEPINGUMUUDATUS 2 Lepplaane ökodukti kivikindlustus | [7 empty] | obj | 1 | -39181.3 | -39181.3
| Summa kantud kokkuvõttesse / Sum transferred to Total | [14 empty] | 32018.4
Note on C1: Täidab Töövõtja - Kululiigi pealkiri sisestada veergu C - Kui jaotuse aluseks on EVS või TRAM kood, siis abiks on kuliliikide nimetused lehelt "Info".
Note on D1: Täidab Tellija pärast kululoendi esitamist Töövõtja poolt
Note on E1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal - vastavalt File_naming_convections juhendis lehel "Activity & Discipline code" olevale jaotusele.
Note on F1: Täidab Töövõtja - Antud veerg kajastab ehituse jaoks vajalike tööde kirjeldusi, st kululiikide alajaotusi (hierarhiat) antud veerg ei kajasta. Liigendust ja objekti täpsustust on võimalik kirjeldada veergudes "L1 Kululiik / Cost type" ... "Objekti täpsustus" - Juhul, kui erinevates ehitusetappides on sarnase informatsiooniga kulurida, siis see peab olema kirjeldatud eraldi ridadel. Mahud peavad olema eristatud. -> Ehitusetapi informatsioon kajastatakse veerus RBR-Phase_created
Note on G1: Täidab Töövõtja - Antud veerg kajastab ehituse jaoks vajalike tööde kirjeldusi, st kululiikide alajaotusi (hierarhiat) antud veerg ei kajasta. Liigendust ja objekti täpsustust on võimalik kirjeldada veergudes "L1 Kululiik / Cost type" ... "Objekti täpsustus" - Juhul, kui erinevates ehitusetappides on sarnase informatsiooniga kulurida, siis see peab olema kirjeldatud eraldi ridadel. Mahud peavad olema eristatud. -> Ehitusetapi informatsioon kajastatakse veerus RBR-Phase_created
Note on H1: Täidab Töövõtja - parameetrid, spetsifikatsioonid - Kui lahterisse midagi ei kirjuta või ei täideta, siis tuleb lahtrisse panna kriips "-"
Note on I1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal vastavalt RBE juhenddokumentatsioonile "BIM_ObjectID_TypeNr_Building" ja "BIM_ObjectID_TypeNr_Infra"
Note on J1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal vastavalt RBE juhenddokumentatsioonile "BIM_Attributes_Matrix_Infra"
Note on K1: Täidab Töövõtja - Juhul, kui kasutatakse TRAM'i teetööde tehnilise kirjelduse tööde loetelust vastava töö kirjelduse koodi, siis kood peab olema täidetud vastaval igal kulureal - Juhul, kui kasutatakse EVS koodi, siis märkida antud veergu "-"
Note on L1: Täidab Töövõtja - Kui kasutatakse EVS koodi, siis kood peab olema täidetud igal kulureal - kui kasutatakse TRAM, siis märkida "-"
Note on M1: Täidab Töövõtja - Uniclass2015 koodi (RBR-Pr_Code) kasutamine on üldjuhul kohustuslik ja peab olema täidetud igal kulureal - erandjuhtudel, kui on kasutusel TRAM teetööde tehnilise kirjelduse tööde jaotus ja Uniclass2015 kood puudub, siis märkida "-"
Note on N1: Täidab Töövõtja - Peab olema täidetud igal kulureal - Vastab planeeritud ehitusetapilisusele
Note on O1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal - vastavalt File_naming_convections juhendis lehel "VolumeSystem" olevale jaotusele.
Note on P1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal - Ühikute nimetused võtta lehelt "Info"
Note on Q1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal
Note on R1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal
Note on S1: Täidab Töövõtja - peab olema täidetud igal kulureal
Note on U1: Täidab Töövõtja - ei ole kohustuslik - täidetakse, kui Töövõtja kasutab kulude hierarhiliist liigendamist - Kui lahtrisse midagi ei kirjuta või ei täideta, siis tuleb lahtrisse panna kriips "-"
Note on V1: Täidab Töövõtja - ei ole kohustuslik - täidetakse, kui Töövõtja kasutab kulude hierarhiliist liigendamist - Kui lahtrisse midagi ei kirjuta või ei täideta, siis tuleb lahtrisse panna kriips "-"
Note on W1: Täidab Töövõtja - ei ole kohustuslik - täidetakse, kui Töövõtja kasutab kulude hierarhiliist liigendamist - Kui lahtrisse midagi ei kirjuta või ei täideta, siis tuleb lahtrisse panna kriips "-"
Note on X1: Täidab Töövõtja - ei ole kohustuslik - täidetakse, kui Töövõtja täpsustab ala või objekti osa, kus kulu tehakse
Note on Z1: Täidab Tellija (RBE projektijuht) - See (roheline osa) ei ole lähe Töövõtjale - See osa peab olema aluseks projekti eelarve täitmiseks kululoendite baasil - "Osaprojekt" on kuni madalama tasemeni projekti kood eelarves (nt K.001.002)
Note on AA1: Täidab Tellija (RBE projektijuht) - See (roheline osa) ei ole lähe Töövõtjale - See osa peab olema aluseks projekti eelarve täitmiseks kululoendite baasil Rahastamisallikas vastavalt projekti eelarvele
Note on AB1: Täidab Tellija (RBE projektijuht) - See (roheline osa) ei ole lähe Töövõtjale - See osa peab olema aluseks projekti eelarve täitmiseks kululoendite baasil "Taotluse tegevuse nr" (nt A16, DS6 jne)
Note on AC1: Täidab Tellija (RBE projektijuht) - See (roheline osa) ei ole lähe Töövõtjale - See osa peab olema aluseks projekti eelarve täitmiseks kululoendite baasil - "Projekti ül nr", mis on antud igale konkreetsele Tegevusele eelarves
Note on AD1: Täidab Tellija (RBE projektijuht) - See (roheline osa) ei ole lähe Töövõtjale - See osa peab olema aluseks projekti eelarve täitmiseks kululoendite baasil - "Tegevus" - iga projektiosa konkreetne tegevus millega on seotud unikaalne Projketi ül nr.