TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT

Sääretirbi telkimisala rekonstrueerimine

Käesolev akt on koostatud 08.12.2023. aastal.

| Alus: | 04.04 .2023 sõlmitud töövõtuleping nr 1-18/2023/64 |
| --- | --- |
| Tellija: | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Esindaja: | Aili Küttim |
| Töövõtja: | Metsamajand OÜ |
| Esindajad: | Vahur Tõnisson |
| Tellija omanikujärelvalve: | P.P.Ehitusjärelvalve OÜ |
| Esindaja: | Marten Pikaru |
| Tööde teostamise periood: | 04.04.23-06.12.2023 |
| Tööde lepinguline maksumus: | 107 850.00 eurot (ilma käibemaksuta). |
| Tegelik tööde teostamise maksumus kokku: | 107 850.00 eurot (ilma käibemaksuta). |

- Sisu

  - Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

  - Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.

  - Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

  - Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

  - Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

- Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.

Dokumendi nimetus

Sääretirbi telkimisala rekonstrueerimine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

- Vaegtööd ja muud märkused

Vastavalt töökoosoleku protokollile nr 5 teostatakse esimene garantiiülevaatus 15. maiks 2024. Eelnevalt teostada ära pinnase ja heakorratööd, mida ei ole mõistlik teha lume ja külmunud maapinnaga. Lõpetamata tööde nimekiri: - Uste alla (nii jäätmemaja, kui ka kuivkäimlas) lõigata ca 2cm pilu. Täna käivad uksed vastu maad. - Käimlates paigaldada ka nurkatesse liistud. - Käimlate uste lukustus. - Prügimaja seina avade tegemine (prügi ära viksamiseks) - Infosildid - Kahe poti paigaldus - Tuulekastide ehitus (nii prügimajas, kui ka käimlas) - Harjaplekkide paigaldus (nii prügimajas, kui ka käimlas) - Sadevee torude ja rennide paigaldus (nii prügimajas, kui ka käimlas) - Fassaadi laudisele nurgaliistude paigaldus - Käimla aknale klaas paigaldamata - Nõrkvoolusüsteemi (s.h. päikesepaneelid – nii prügimajale kui ka käimlale) ja valgustite paigaldus - Ventilatsioontorustiku paigaldus - Pinklaudade katuselaudise paigaldus

Tellija esindaja 		Töövõtja			Omanikujärelvalve

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/