Pilt, millel on kujutatud Font, logo, tekst, sümbol

Kirjeldus on genereeritud automaatselt 

**Taotlusvorm kohalikule omavalitsusele laste- ja perekeskse lastekaitsetöö kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamiseks toetuse taotlemiseks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taotleja nimi ja registrikood | Saue Vallavalitsus |
| 2 | Taotleja juriidiline aadress | Kütise tn 8, Saue linn 76505 |
| 3 | Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | 679 0180, mob. 53008132 info@sauevald.ee |
| 4 | Arvelduskonto number, viitenumber, pank | EE532200001120155821  Viitenumber: 31521163 |
| 5 | Taotletav summa | 175 790 |
| 6 | Toetuse kasutamise eesmärk (palun sõnastage eesmärk 1-2 lausega) | Toetuse kasutamise eesmärgiks on tõsta Saue valla lastekaitsetöö kvaliteeti ja tulemuslikkust läbi Turvalisuse märkide mudeli juurutamise, mis võimaldab struktureeritud ja süsteemset lähenemist juhtumikorraldusele ning suurendab laste ja perede kaasamist ning aktiivset osalemist lahendustes. Mudeli rakendamine toetab lastekaitsetöötajate professionaalset arengut ja suurendab valdkondadevahelist koostööd laste heaolu tagamisel. |
| 7 | Taotlusvormiga on esitatud vabas vormis kinnitus, et on tutvutud mudeli rakendamise põhimõtetega (SoMi veebileht, veebiseminar või muu viis) ning on valmisolek katsetada mudeli rakendamist organisatsiooni kõikidel tasanditel, sealhulgas juhtimistasanditel ja tugistruktuurides, mis on seotud lastekaitsetööga | Oleme tutvunud mudeli rakendamise põhimõtetega nii seminaril, kui veebilehel ning meil on valmisolek katsetada mudeli rakendamist. Saue valla puhul on tegemist Eesti mandriosa rahvarohkeima vallaga, mida iseloomustab mitmekesine asustusstruktuur.  Kuna tegemist on suurele territooriumile hajutatud vallaga, siis on sotsiaalsed probleemid sh. lastekaitsega seonduvad piirkonniti erinevad. Mudeli Turvalisuse märgid rakendamine annab meile võimaluse ühtlustada metoodikat ning kaasata võrgustik veel paremale koostööle. Tagame järjepidevuse mudeli juurutamise kaudu kõigil tasanditel s.o. juhtkonnast spetsialistideni. Järjepidevust aitab tagada ka juba olemasoleva, regulaarse supervisiooni ja mentorluse süsteemi täiendamine ja tõhustamine, mis tagab järjepideva professionaalne arengu läbi kollegiaalse õppimise. Peale projekti lõppu integreerime koolitustegevused valla iga-aastasesse koolitus- ja arendustegevuste plaani. Sellisel moel säilitame mudeli kasutamise järjepidevuse. |

8. Finantseelarve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kululiigid taotletava summa osas | Aasta | | | Summa  kokku |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Mudeli rakendamine |  |  |  |  |
| * 1. Eestvedaja-projektijuhi tööjõukulud koos maksudega – piirhind kuu kohta 3 345 eurot | *33450* | *40140* | *40140* | *113 730* |
| * 1. kaudsed kulud kuni 15% eestvedaja-projektijuhi otsestest personalikuludest | *5018* | *6021* | *6021* | *17 060* |
| * 1. ruumide sisustamine – piirhind 10 000 eurot | 10 000 |  |  | 10 000 |
| * 1. ruumi rentimise kulud – piirhind 7 500 eurot aastas |  |  |  |  |
| Kulud kokku: |  |  |  | *140 790* |
| 1. Mudeli rakendumist toetavad täiendavad tegevused   Täiendavate tegevuste kulud kuni 25 % mudeli rakendamise kogukulust | | | | |
| Kululiigid taotletava summa osas | **2025** | **2026** | **2027** | Summa  kokku |
| 2.1. Valdkondadevahelise koostöö formaatide loomine (haridus, tervishoid, sotsiaaltöö) | *1000* |  |  | *1000* |
| 2.2 Sotsiaalosakonna töötajatele mõeldud supervisiooni- ja mentorlussüsteemi täiendamine |  | *1500* | *1500* | *3000* |
| 2.3 Lastekaitsetöötajate spetsialiseerumise toetamine (näiteks peretöö, asendushooldus) läbi täiendkoolituste | *2000* | *4000* | *4000* | *10 000* |
| 2.4 Tööprotsesside ülevaatamine ja optimeerimine klienditöö osakaalu suurendamiseks |  | *2000* |  | *2000* |
| 2.5 Mudeli rakendamist toetavate juhtimiskompetentside parendamine läbi täiendkoolituste |  | *1000* | *1000* | *2000* |
| 2.6 Õppevisiit mõnda mudelit rakendavasse Euroopa Liidu liikmesriiki |  | *10 000* |  | *10 000* |
| 2.7 Kogemuste vahetamine samas projektis osaleva kohaliku omavalitsusega |  | *1000* | *1000* | *2000* |
| 2.8 Koostööformaatide mõju hindamine ja vajadusel kohandamine |  | *1000* | *1000* | *2000* |
| 2.9 Töökorralduse muudatuste mõju hindamine ja vajadusel täiendamine |  | *1000* | *2000* | *3000* |
| Kulud kokku: |  |  |  | *35 000* |
| Taotletav summa, kokku: |  |  |  | *175 790* |

**Kinnitused riigieelarvelise toetuse taotluse juurde**

Käesolevaga kinnitan taotlejana, et:

* ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;
* ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;
* ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;
* ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;
* meie suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;
* toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks;
* tegevuste kavandamisel ja elluviimisel kasutatakse keskkonnahoidlikke lahendusi.

Andres Laisk

vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)