**Lisa 7**

# Akt leppetrahvi määramise kohta

Lepingu nr ja nimetus: RIIGITEEDE KORRASHOIULEPING NR 3.2-3/21/1357-1

15 Oktoober 2024.a on Teehooldajale määratud leppetrahv Korrashoiutööde tööde tegemise nõuetest, Lepingulistest tingimustest või tähtaegadest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid Lepingu rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Teehooldajale nõude leppetrahvi tasumiseks. Tellijal on õigus määrata ja nõuda Teehooldajalt leppetrahvi järgmiselt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus (eurodes) |
|  | **Nõuetekohase tee seisundinõuete tagamise kava esitamise tähtaja ületamine** | 750 |
|  | Alates teisest ületatud päevast iga järgmise päeva eest | 100 |
|  | **Kava mitte täitmine** (iga rikkumise kohta**)** | 500 |
|  | **Kavas esitatud masinapargile GPS-jälgimisseadmete ja lisaseadmetele andurite mitte paigaldamine või nende mitte toimimine** (iga rikkumise kohta) | 750 |
|  | **Hooldepiirkonna** **teede ja sildade ülevaatamise nõuete rikkumise eest** |  |
|  | Kõik põhi- ja tugiteed 1 kord nädalas (iga nädala rikkumise kohta) | 250 |
|  | Kõik kõrvalteed 1 kord kuus (iga kuu rikkumise kohta) | 500 |
|  | **2+2 riigiteede lumetõrje ei ole tehtud kahe baasautoga** (iga rikkumise korral) | 250 |
|  | **Kiiruskaamera klaas on lumesahkamise tõttu kaetud lume või lörtsiga, mille tulemusena ei saa mõõtesüsteemi kasutada** (iga kord) | 250 |
|  | **Patrullautode videosalvestiste mitte esitamine enne nende hoiustamise tähtaeja lõppu** (iga kord) | 50 |
|  | **Kalendrikuu jooksul tehtud Korrashoiutööde akt(id) ei ole esitatud tähtaegselt** (iga ületatud päeva eest) | 100  |
|  | **Perioodilise hoolde ja Remonttööde tegemise tähtaegade ületamine** (iga ületatud päeva eest) | 0,2% vastava töö maksumusest  |
|  | **HOSIS ja teised infosüsteemid ei ole täidetud nõuetekohaselt (puudulikult, valesti)** (iga rikkumise kohta) | 50 |
|  | **HOSIS-es, teistes infosüsteemides ja mujal on teadlikult esitatud valeandmed** (iga rikkumise kohta) | 500 |
|  | **Kooskõlastamata alltöövõtja kasutamine** (iga kooskõlastamata alltöövõtja kohta) | 250  |
|  | **Teehooldajaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid tööohutusvahendeid** (iga rikkumise korral) | 500 |
|  | **Teel töötavad mehhanismid ei ole nõuetekohaselt tähistatud** (iga rikkumise korral) | 500 |
|  | **Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest** | 250 |
|  | **Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid ja avalikkust teavitatud** (iga rikkumise korral) | 250 |
|  | **Ebastabiilsetes oludes teede seisukorra alase teabe edastamata jätmine** (iga rikkumise korral) | 250 |
|  | **Kuu jooksul tehtud muudatuste loetelu teede, rajatiste ja liikluskorraldusvahendite olemis või nende parameetrites esitamise tähtaja ületamine** (iga ületatud päeva eest) | 50 |
|  | **Teel ja teemaal paiknevate Maanteeametile kuuluvate tehnokaablite või muude seadmete rikkumine** (lisaks tuleb hüvitada tekkinud kahju) | 750 |
|  | **Nõuetekohase vastutuskindlustuslepingu koopia esitamise tähtaja või vastutuskindlustuslepingu pikendamata jätmise ületamine** (iga ületatud päeva eest) | 100 |
|  | **Nõuetekohase täitmistagatise esitamise tähtaja või pikendamata jätmise ületamine** (iga ületatud päeva eest) | 100 |
|  | **Keskkonnanõuete rikkumine või mittetäitmine** | 750 |
|  | **Tellija poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest** | 150 |
|  | **Tööde tegemisel puudub töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele** | 150 |
|  | **Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul**  | 150 |
|  | **Garantiitööde kokkulepitud tähtaja ületamise eest** (iga päeva eest) | 100 |
|  | **Muu eelpool nimetamata kohustuse rikkumine või mitte nõuetekohane täitmine, iga rikkumise eest**  | 100  |
|  | Lepingu tätimisel kasutatud Lepingu tingimustele mittevastava vanusega tehnika kasutamine (iga rikkumise eest päevas) | 200 |
|  | Riigihanke käigus esitatud masinapargi mittevastava arvu kasutamise eest (iga puudu oleva masinapargi ühiku kohta päevas) | 200 |
| X | Lepingu täitmisel Lepingu tingimustele mittevastavate teemeistrite kasutamise eest (iga rikkumise eest) | 4000 |

|  |
| --- |
| **Tellija selgitused:** Vastavalt Lepingu Lisale 3 (Lepingu eritingimused) p 7.1-7.7, peab Teehoooldaja Korrashoiutööde tegemisel ja Lepingu täitmisel kasutama Tellijaga kooskõlastatud võtmeisikuid, sh Teemeistreid (2 tk). Kehtivad ja kooskõlastatud Teemeistrid Lepingu täitmise juures olid (enne 04.10.2024 Tellija kinnitatud asendamisi uute teemeistritega): Jaan Viljas ja Hendrik Jürgenson. Tellijale teadaolevalt Jaan Viljas’e Lepingu täitmisel teemeistrina osalemine lõppes 03.01.2024 seisuga (vastavalt e-äriregistri infole, koos juhatuse liikme õiguste peatamisega).Tellijale teadaolevalt Hendrik Jürgenson’i Lepingu täitmisel teemeistrina osalemine lõppes hiljemalt 29.04.2024 (ÜLE OÜ-lt vastav kirjalik teavitus Transpordiametile).Eelnevale tugines, Lepingu täitmisel puudusid Tellijaga kooskõlastatud võtmeisikud/teemeistrid 2 tk. Tellija loeb leevendavaks asjaoluks ega määra leppetrahvi, vaid määrab hoiatuse, seoses Leho Rebane isikuga – kuna kõnealune isik asus täitma teemeistri rolli Lepingus, vahetult Hendrik Jürgenson’i lahkumise järgselt, sh Leho Rebane vastas asendatava teemeistrile seatud tingimustele/nõuetele. Puudus vaid Tellijapoolne kooskõlastus.Tellija määrab leppetrahvi 4000 eur Jaan Viljas’e isikuga seoses (teemeistri asendamine, sh tellijaga kooskõlastamine, viibis/oli teostamata ca 9 kuud). |

Akti koostas:

Tõnis Pihlamägi

(Tellija esindaja)