Transpordiamet
Valge tn 4 
Tallinn 11413
						 		       												

18.09.2026



TÄHTAJA PIKENDAMISE AVALDUS

Seoses septembris esinenud tavapärasest suurema sademete hulga ning killustiku tarneraskustega palume pikendada töövõtulepingus nr 3.2-3/26/781-1 sätestatud tööde teostamise tähtaega kuni 09.10.2026.
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