**VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEMI JA VALVEKAAMERATE LITSENTSIDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | Politsei- ja Piirivalveameti kasutuses oleval üüripinnal (Transvaali 58 ja Roomassaare 1c) videojälgimise süsteemi PPA ühtsele Milestone platvormile üleviimise eesmärgil valvekaameratele vastavate litsentside ja salvestusserverite hankimine. |
| **Leping nr:** | **Käsundusleping nr T11940/16** |
| **Käsundiandja** | Politsei- ja Piirivalveamet  |
| **Käsundisaaja** | Riigi Kinnisvara AS |
| **2. Osavõtjad** |
| Käsundisaaja volitatud esindaja(d) (RKAS, kui lepinguline esindaja) | Marko PihelpuuAllan Männik |
| Käsundiandja esindajad(PPA) | Hannes Jaanimäe |
| **3. Tööde teostamise aeg** |
| Lepingujärgne tööde teostamise aeg | 06.10.16 – 15.12.16.a. |
| Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 6.10.16 – 27.12.16.a.PPA poolsed täiendavad soovid salvestusserverite konfiguratsioonide muutmiseks. |
| **4. Ametkondlikud ülevaatused** |
| Üleantud teostusdokumentatsioon  | Pole vajalik |
| Koolitus | Pole vajalik |
| **5. Vaegtööd** |
| Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | Tööd on põhiosas valmis, vajaminevad litsentsid hangitud. Salvestusserverite täpsustatud seadistus lõpetatakse hiljemalt 27.12.16.a. |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | *Töövõtja poolt teostatud töö on Tellija poolt vastu võetud.* |
| 7. Garantiid |
| Garantiiaja algus | 28.12.2016 |
| Garantiiaja lõpp | 27.12.2018 |
| **8. LÕPPARUANNE** |
| Lepingu maksumus (ilma käibemaksuta) | 27217,59 |
| Lepingu maksumus (koos käibemaksuga) | 32661,11 |
| Lisa ja muudatustööde maksumus (ilma käibemaksuta) | 0 |
| **Tegelik Tööde maksumus kokku** (ilma käibemaksuta) | 27217,59 |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | 0 |
| **9. Muud märkused** |
| **Selle akti kinnitavad allkirjadega:****/RKAS/ Allan Männik****/RKAS/ Marko Pihelpuu****/PPA/ Hannes Jaanimäe** |