|  |  |
| --- | --- |
| Pilt, millel on kujutatud Font, Graafika, kuvatõmmis, graafiline disain  Kirjeldus on genereeritud automaatselt | Andre Teppan  Telefon +372 5819 3802  E-post [andre@tesron.ee](mailto:andre@tesron.ee) |

Hr Gened Sander  
Transpordiamet

8. oktoober 2024. a.

Seoses Riigitee 37 Jõgeva-Põltsamaa tee km 24,93-25,11 asuva lõigu ehitustöödega, millele on väljastatud Riigitee 37 sulgemisluba nr 8-6/24/15340-2 kuupäeval 10.09.2024 perioodiks 16.09.2024 – 14.10.2024 edastan kaaskirja sulgemisloa pikendamiseks.

Seoses kaevetöödel välja tulnud lisa mullakihiga tee olemasolevas konstruktsioonis, millega ei saanud tööde ajalisel planeerimisel arvestada ning mis on fikseeritud kirjalikult Transpordiametiga 27.09.2024 ning saadud Transpordiameti poolt tööde edasiseks teostamiseks suunised kulub tööde teostamisele planeeritust rohkem aega.

Palun pikendada Riigitee 37 sulgemisluba kuni 28.10.2024.

Lugupidamisega

Andre Teppan

Ehituse projektijuht

Tesron Ehitus OÜ