## Riskihindamine
RISKIHINDAMINE | MEEDE: | Eesti taaste- ja vastupidavuskava investeerimisprojekt 8.2 „Programm taastuvenergia tootmisrajatiste juurdepääsu parandamiseks elektrijaotusvõrgule“; toetuse saaja Elektrilevi OÜ
Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad RRF meetmed riskantsemateks. Hinnatakse 4 tegurit.
Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse otsesest seosest konkreetse riskiga.
Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamise käigus ilmnenud või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.
RISKIVALDKOND | Kontrollikoht | HINNANG |  |  |  | Max. SKOOR | Selgitus riski hindamisel. Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad | Hinnatud SKOOR (arvestades juba rakendatavaid maandamistegevusi) | Planeeritavad tegevused riski maandamiseks (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3) | Vastutaja
|  | 0 | 1 | 2 | 3
Korruptsioon ja huvide konflikt | Kas elluviijal/toetuse saajal on strateegia/tegvuskava (vm dokument) korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks | On strateegia/tegevuskava (või muu dokuemdmnt), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatatakse | Jah, on strateegia/ tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne ja/või põhimõtteid ei rakendata | Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas | Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud. | 3 | Elektrilevi dokumendid, mis käsitlevad korruptsiooni ja huvide konflikti ning nende seotud riskide maandamiseks vajalikud meetmed on ettevõtteüleselt rakendatud. | 0
| Kas elluviijal/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal? | Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas) ja need hõlmavad kõiki töötajaid | Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas) , kuid need ei hõlma kõiki töötajaid | Toimuvad küll aeg-ajalt vajaduspõhised koolitused, kuid need ei ole perioodilised, vaid on vastavalt vajadusele ja ei hõlma kõiki töötajaid | Selle teemalisi koolitusi ei toimu | 3 | Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise ja vältimise ning pettuseriskide juhtimisega seotud koolitus on kõigile ettevõtja töötajatele kohustuslikuks läbimiseks perioodilisusega 1 kord aastas. Täiendavalt viiakse läbi vajaduspõhiseid täiendkoolituse konkreetsemate valdkondade tasandil. | 0
Riigiabi ja/või vähese tähtusega abi esineminise kohaldumine | Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA). | Riigiabi/VTA ei kohaldu | Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi, kuid on asutuses selged juhised ning riigiabi hindab vastav ekspert | Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ja asutuses on selged juhised konkreetse meetme hindamiseks, kuid hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui hindajaks on ekspert, aga asutuses juhised puuduvad. | Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ning konreetsed juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert | 3 | Tegemist ei ole riigiabiga | 0
Pettuserisk - Topeltfinantserimine | Kas võib esineda topeltfiannatseerimise võimalus - sarnaste meetmete (nii EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kaasa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast. | Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ei rakendata. | Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja siseriiklikke toetusmeetmeid ja elluviija on riigiasutus ja/või raamtupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisesed täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas. | Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida. | Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida. | 3 | Riik annab Elektrilevi OÜ-le täiendavalt 13 miljonit eurot, et suureneda elektrivõrgu kliimakindlust. Meetmest ei finantseerita kõnealuse meetmega samu objekte. Lisaks on teoorias võimalik kaasrahastada sarnaseid projekte EL CEF Energeetika vahenditest ning seetõttu on hinnang "2". Praktikas pole sellist topeltfinantseerimist plaanis ning kuna kaasrahastuse otsuse teeb Euroopa Komisjon. mis kasutab ilmselt ka ühtseid andmebaase/infosüsteeme, siis oleks väga lihtne topeltfinatseerimist tuvastada ja välistada | 2 | 1. Kõiki rahastustaotlused valideeritakse KLIM poolt; 2. Rahastused auditeeritakse litsenteeritud väliste osapooltepoolt
Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades. | Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid. | Elluviijad/toetuse saajad on riigiasutused/riigi hallatavad asutused ja riigihangete läbiviijaks on eksperdid või riigiasutus (allasutus), kellele on antud vastav ülesanne. | Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle hangete läbiviimise eest vastutab vastav riigiasutus, kellel on antud ülesanne riigihangete läbiviimiseks | Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt. | Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus | 3 | Toetuse saaja on äriühing, kuid rahastamislepingu kohaselt peab toetuse saaja toetuse kasutamisel ja projekti tegevuste elluviimisel järgima riigihangete seadust. Täiendavalt on Eesti Energia AS kontsernis kehtestatud ka sisekord riigihangete läbiviimiseks, mille on endale kohustuslikuks täitmiseks võtnud ka Toetuse saaja (Elektrilevi OÜ) | 2 | Toetuse saaja korraldab ja viib läbi riigihanked vastavalt seaduses ja ettevõtja hankekorras kehtestatud reeglitele ning vastavalt toetuslepingus kirjeldatud tegevuskavale. | Rasmus Armas
[5 empty] | Kokku skoor | 15 |  | 4
Hinnang „Madal“ – 0 kuni 5 punkti (või kuni 35% riskiskooride maksimumist).
Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti (või 36% - 74% riskiskooride maksimumist). |  | KOONDHINNANG | 4 | madal risk
Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti (või alates 75% riskiskooride maksimumist).
Note on H6: Anne-Ly Aalde: Dokumendile viitamisel selge pealkiri ja andmed dokumendi kohta