## Rakendusplaani tabel
Regionaalse arengu tegevuskava rakendusplaan 2023-2026_seiretabel 2023 |  |  | KINNITATUD | 01.12.2023.a käskkirjaga nr 250
Tegevus | Oodatavad väljundid | Vastutav ministeerium | Kaasvastutajad, partnerid | KETK/IVTK | Info elluviimise kohta 2023.a
Juurprobleemide ülesed tegevused… Juurprobleemide ülesed läbivad tegevused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
0.1 Valdkondlike toetusmeetmete kavandamisel piirkondlike vajadustega arvestamine ning toetuste tõhusam suunamine piirkondadesse, kus vastava juurprobleemi lahendamine vajab enam tähelepanu | ELi struktuurivahendite toetusmeetmete eelnõude ettevalmistamisel, millel on puutumus regionaalse arengu juurprobleemidega on kooskõlas TAT juhenditega kaalutud ja rakendatud võimalusi meetmete regionaalsete mõjude suurendamiseks. Rakendades nt piirkonniti erinevaid: - toetus- ja omafinantseeringu määrasid - toetuse saamise tingimusi kasusaajatele - toetusfondi suuruseid või taotlusvoore koos broneeritud vahenditega - lisaboonuseid hindamiskriteeriumites - kindlatele sihtpiirkondadele suunatud meetmeid või meetmete alategevusi - erilahendusi taotlejate teavitamisel ja projektinõustamisel | Kõik ministeeriumid |  |  | ELi struktuurivahendite toetusmeetmete eelnõude väljatöötamisel analüüsiti regionaalset puutumust, üldjuhul on 2023. a kinnitatud toetuse andmise tingimuste mõju üle-riigiline. Õiglase ülemineku fondi meetmete rakendamiseks Ida-Virumaal on toetuse andmise tingimused kinnitatud (04.04.23 meede 21.6.1.12 ja 30.08.23 meede 21.6.1.9). Ühtekuuluvusfondi (meede 21.2.1.3) kinnitati 21.12 ja Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) (meede 21.4.1.3) kinnitati 20.12 toetuse andmise tingimused Kuressaare ja Narva haigla integreeritud tervise ja heaolukeskuste loomiseks. 01.09 allkirjastati avatud taotlusvooru läbiviimiseks ERF meetme 21.4.1.1 määrus nr 50 Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine, kus KOVide lõikes on määratletud erinev maksimaalne toetuse määr (taotlusvoor avaneb 01.04.24).
| Ministeeriumid juhendatud ja nõustatud EL-i struktuurivahendite toetusmeetmete ettevalmistamise käigus piirkonniti diferentseeritud lahenduste kasutamise osas meetmetes nende regionaalsete mõjude suurendamiseks | ReM
0.2 Riigi, KOV ja regionaalse tasandi strateegilise planeerimise ja riigieelarve kavandamise korrastamine ning nende omavahelise kooskõla tagamine (EE2035) | Valdkondlike arengukavade koostamise juhendiga kavandatud täpsemad mehhanismid ja juhised eri tasandi (riik, regioon, KOV) arengustrateegiate ja planeeringudokumentide omavahelise kooskõla tugevdamiseks ning jälgitud nende juhiste rakendamist valdkondlike arengukavade väljatöötamise ja kooskõlastamise protsessis | Riigikantselei, ReM
| Koondatud maakonna arengustrateegiatest tulenev valdkondlik sisend valdkondlike arengudokumentide koostamisel arvestamiseks | ReM
| ReMi koondatud sisendi põhjal on valdkonna arengukavade ja tegevuste ettevalmistamisel kaalutud ja võetud arvesse maakonna arengustrateegiates toodud vajadusi ja ettepanekuid riigi sekkumisteks. Valdkondlikes arengudokumentides antud ühtlasi ülevaade nende ettepanekute ja vajadustega arvestamise kohta | Ministeeriumid
| Kohalike arengukavade seosed riigi strateegiliste eesmärkidega on reguleeritud KOKS-s | ReM | Riigikantselei
0.3 Regionaalarengu kui keskse teema tervikliku käsitluse tagamine riigi strateegilises planeerimises, valdkonnapoliitikates ruumilise mõõtme tugevdamine ja ruumilise arengu koordineeritud kavandamine (EE2035) | Riigi ja regionaalse tasandi strateegilise planeerimise paremaks sidustamiseks on töötatud välja juhised kohaliku ja regionaalse tasandi inimvara arendamiseks, mis toetab riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist | Riigikantselei; ReM
| Regionaalse tasandiga arvestamise tugevdamiseks riigi strateegilises planeerimises on 2022.a lõpuks täiendatud ja ajakohastatud regionaalarengu mõju hindamise juhendit ja kontrollküsimustikke, tõhustades mh maapiirkondadele avalduva mõju hindamist ja arvestamist | ReM, JUM | Riigikantselei |  | LÕPPENUD
| Regionaalarengu mõju hinnatud ja arvestatud vastavalt regionaalarengu mõju hindamise ja toetusmeetmete regionaalarengu mõju suunamise juhenditele valdkondlike arengustrateegiate ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel | Ministeeriumid |  |  | Valdkondliku strateegia (Heaolu arengukava 2023-2030) koostamisel ning õigusloome muudatustes ja nende väljatöötamiskavatsustes on vastavalt teemale ja mõju olulisele hinnatud ka mõju regionaalarengule.
| Uue üleriigilise planeeringu (ÜRP2050) koostamisel on terviklikult lähtutud regionaalse arengu vajadustest ning täpsustatud valdkondlikes strateegiadokumentides ÜRP-ga arvestamise alused 2025.a lõpuks. | ReM
| Analüüsitud ja töötatud välja ettepanekud Vabariigi Valitsusele regionaalse mõjuga poliitikate regionaalsel tasandil koordinatsiooni tugevdamiseks, regionaalsete arengulepete ja nõukogude loomiseks. Viidud läbi algatust toetav TSI uuring ning piloteeritud vastavaid lahendusi 2 regiooni näitel. | ReM | Muud ministeeriumid
0.4 Regionaalse ja piirkondliku arengu kavandamiseks ja seireks vajamineva regionaalstatistika tagamine riikliku statistika arendamise raames (RPP2024) | Tagatud „Eesti 2035“, Regionaalse arengu tegevuskava ja valdkondlike arengukavade seiremõõdikute jälgimiseks vajamineva regionaalstatistika avaldamine Statistikaameti poolt maakondlikus ning linnalise, väikelinnalise- ja maalise asustuspiirkonna tüüpide lõikes. Samuti võetud kasutusele TöR-i andmeid piirkondliku tööhõive ja ettevõtluse andmete ruumilise täpsuse parandamiseks | ReM, Statistikaamet | Riigikantselei
Juurprobleem 1: piirkondlikud erinevused töökohtade kättesaadavuses ja tööalastes eneseteostusvõimalustes „Eesti 2035“ siht: Eestis elavad tegusad ja arukad inimesed … kus luuakse võrdsed võimalused tööturul ning tagatakse tööturu regionaalne tasakaalustatus
1.1 Tööturu- ja haridusvaldkonna riiklikes arengukavades ja programmides (sh Heaolu arengukava, Tööturuprogramm, Hariduse ja noorteprogramm) elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute regionaalseid erinevusi (maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene: *kutsehariduses õpingud lõpetanud 20-34 aastaste hõivemäär *tööjõus osalemise määr 15-74 aastaste seas (et maakondade näitajad ei erineks üle 10 %-punkti) *töökohapõhises õppes osalenute arv * põhikoolijärgsed õpivalikud * õpingute jätkamine/mittejätkamine pärast põhikooli * õppeasutuste arv (nt eraldi põhiharidus ja kesk ja kutseharidusasutuste arv) * õpetajate keskmine palk * täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr; * eri- ja kutsealase haridusega täiskasvanute (25–64-aastaste) osakaal | MKM, HTM, ReM
1.2 Kirde- ja Kagu-Eesti jt halvemate tööhõivenäitajatega piirkondade tööturgude toetamine regionaalse tasakaalu tagamiseks (EE2035, HEAK2035) | Tööturu toetusmeetmetega (sh mitte-eesti noorte tööellu sisenemise toetus Ida-Virumaale kogusummas 476 000 eurot, tööhõiveprogrammi toetus, palgatoetus, piirkondlik töökoha loomise toetus, mobiilsustoetus ja tööjõu koolitusmeetmed; Ida-Virumaa noorte töövaatlusprogramm; tööturul konkurentsivõime toetamine) on tagatud inimeste ja ettevõtete toetamine Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis ning vajadusel mujal suurema tööpuudusega piirkondades | MKM | Töötukassa | IVTK, KETK
| Töötatud välja ja rakendatud muud tegevused Ida-Virumaa tööturu kohandamiseks süsinikuneutraalsele majandusele üleminekuga, sh töölt-tööle liikumise ning ümber- ja täiendõppe toetamine põlevkivisektori töötajatele (ÕÜF) | MKM | Töötukassa | IVTK
| Jätkub üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuurisündmuste käivitamise toetamine Ida-Virumaa programmi raames (IVP) | ReM | KuM | IVTK
| Ministeeriumid on analüüsinud täiendavate regionaalsete palgakoefitsientide rakendamise vajadust avaliku sektori töökohtadel Ida-Virumaal | Ministeeriumid |  | IVTK
1.3 Eelduste loomine kaugtöö laiemaks kasutamiseks piirkondades | Analüüsitud kaugtöö tegemise praktikaid, peamisi probleemkohti ning võimalikke kaugtöö tegemist soodustavaid meetmeid ning töötatud välja kaugtööd soodustavaid muudatusi sisaldav töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu | MKM
| Riigisektoris soodustatud paindlikku üle-eestilist värbamist ning kaugtöötamist, sh luues püsivat ja ajutist kaugtööd võimaldavaid kaugtöökohti maakonnakeskustesse rajatavates riigimajades | ReM; RM | Ministeeriumid
| Parandatud kaugtöötamise ja kaugvärbamise võimalusi riigipalgaliste ametikohtade regiooniti ühtlasema jaotuseni jõudmiseks | Ministeeriumid |  |  | Sotsiaalministeerium väärtustab hübriidtööd ja selle põhimõtteid, kõik töötajad läbivad hübriidtöö põhimõtete koolituse. Kõikidele töökuulutustele märgitakse töökohaks Eesti s.o. kandideerimisel ja tööle võtmisel ei osutu määravaks kandidaadi elukoht. Vestlusele kutsumisel on inimesel endal valida, kas tulla kohale või vestelda Teamsi vahendusel. Sotsiaalministeerium ei korrigeeri palku sõltuvalt sellest, mis saab määratletud inimese töökohana.
| Kagu-Eesti programmi raames toetatud Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustiku väljaarendamist suurendamaks piirkonna võimekust kaugtööteenuste osutamisel tööhõive suurendamiseks ja uute elanike meelitamiseks | ReM |  | KETK
Juurprobleem 2: regionaalne ebavõrdsus sissetulekutes ja vaesuses „Eesti 2035“ siht: Eestis elavad tegusad ja arukad inimesed |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
2.1 Heaolu arengukavas ja selle programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute jälgimine regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute (sh suhtelise vaesuse määr) piirkondlikke erinevusi maakondade või NUTS3 piirkondade lõikes, vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene. | SOM |  |  | Heaolu arengukava eesmärke eraldi regionaalses mõõtmes seatud ei ole, kuid regionaalseid erinevusi ning muutusi vaadatakse andmete olemasolul vastavate näitajate ja probleemide hetkeolukordade ülevaadetes ja analüüsides ning arvestatakse poliitikameetmete kavandamisel.
Muid eraldiseisvaid tegevusi selle juurprobleemi all praegu ei kavandata, kuna panustavad teiste juurprobleemide (eelkõige 1, 7 ja 8) all kavandatud tegevused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
Juurprobleem 3: piirkondlikud erinevused tervises ja tervena elatud eluajas „Eesti 2035“ siht: Eestis on tervist hoidvad inimesed ja keskkond |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
3.1 Tervisevaldkonna riiklikes arengukavades ja programmides (sh Rahvastiku tervise arengukava; Inimkeskse tervishoiu, Tervist toetavate valikute, Tervist toetava keskkonna programmid) elluviimise seires olulisemate mõõdikute jälgimine regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute regionaalseid erinevusi (vähemalt maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikutes ei vähene: *katmata tervishoiuteenuste vajadus *keskmine oodatav eluiga (et 2030.a poleks üheski maakonnas Eesti keskmisest üle 2 aasta lühem) *piirkonnaspetsiifiliste erivajadustega arvestamine lõimitud teenuste arendamisel | SOM |  |  | Rahvastiku tervise arengukavas 2020-2030 on üheks peamiseks eesmärgiks seatud, et ebavõrdsus tervises (sugude, piirkondade ja haridustasemete vahel) väheneb vähemalt selliselt, et 2030. aastaks ei ole eluiga üheski maakonnas Eesti keskmisest lühem kui kaks aastat ning põhiharidusega inimeste keskmine oodatav eluiga ei jää kõrgharidusega inimeste keskmisest oodatavast elueast maha rohkem kui kaheksa eluaastat. Regionaalseid erinevusi vaadatakse andmete olemasolul vastavate näitajate ja probleemide hetkeolukordade ülevaadetes ja analüüsides ning arvestatakse poliitikameetmete kavandamisel. Valminud on maakondlikud visuaalsed tervise ja heaolu ülevaated kõikide maakondade lõikes: https://terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/maakondade-tervise-ja-heaolu-ulevaated. Samuti valmis TAI poolt 2023. aastal põhjalik viimast 20 aasta Eesti rahvastiku tervisemuutuseid kokkuvõttev aastaraamat "Rahvastiku tervise aastaraamat 2023", kus väga mitmeid tervisenäitajaid vaadeldakse ka maakondade lõikes.
3.2 Koostöös KOV-de, perearstide ja haiglatega kujundatud lõimitud sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused ning välja arendatud teenuse pakkumist toetav taristu, mille puhul on arvestatud pirikondlike vajadustega (EE2035) | Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuste toetusmeetset on toetatud investeeringuid Kuressaare ja Narva haiglates (summas 28 mlj eurot) | SOM |  |  | 2023. aastal valmistati ette SA Kuressaare Haigla ja SA Narva Haigla kaasajastamise funktsionaalsed arengukavad ning terviseminister kinnitas käskkirjadega 20.12.2023 nr 177 toetuse andmiste tingimused Integreeritud heaolutenuste arendamise ja osutamise keskuse toetamine ning 21.12.2023 nr 180 Tervishoiu asutuste energiatõhusus.
| Loodud kogukondlikud ennetus- ja peretöökeskused lõimitud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumiseks | SOM |  |  | 2023. aastal valmistati ette toetusmeedet kohalikele omavalitsustele ennetus- ja peretöökeskuste loomiseks. Meede avanes KOVidele 2023. a detsembris.
3.3 Maakondlike tervisekeskuste rajamine tõmbekeskustesse arvestades rahvastiku paiknemist ja piirkondlikku teenusevajadust (ITP2024) | Tervisekeskuste rajamise toetusmeetme elluviimisel arvestatud maakonna arengustrateegiates ja maakonnaplaneeringutes kavandatuga. 2023.a lõpuks valminud meetme toel maakondade tõmbekeskustes 57 tervisekeskust, tagades seeläbi parem ligipääs mitmekülgsetele terviseteenustele, ja vähendades piirkondade vahelist tervisealast ebavõrdsust | SOM |  |  | Meetme tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tulemusel on kaasajstatud ja rajatud maakondlikud tervisekeskused, kasutusluba olemas 55 tervisekeskusel. Kõik planeeritud projektid ellu viidud EU periood 2021-2027 raames.
| Tõmbekeskuste põhise mudeli kujundamine tervise ja sotsiaalteenuste pakkumisel (VVTP) | SOM |  |  | 2023. aastal kaardistati sotsiaal- ja tervusevaldkonna integreerimise teemalised olemasolevad uuringud ja anlüüsid. 2023. a novembris sõlmiti koostöökokkulepped väliste ekspertidega ja pandi kokku meeskond. Põhiline töökoormus kõnealuse mudeli väljatöötamiseks on kavandatud järgnevateks aastateks. VV TP tähtaeg on 2025. aasta mai lõpp.
3.4 Pädevuskeskustena töötavate regionaalhaiglate kaasajastamine ja võrgustamine maakonnahaiglatega (ITP2024) | Haiglate võrgustumise kaudu on kindlustatud maakonnahaiglate meditsiiniline ja majanduslik jätkusuutlikkus ning seeläbi kõigi Eesti piirkondade elanikele paranenud kvaliteediga eriarstiabi kättesaadavus maakonnahaiglates | SOM |  |  | Haiglavõrgu arengukava, haiglate koostöö toimub: juriidlilise konsolideerumisena (st üks haigla omandab enamusosaluse teises haiglas või osaleb sihtasutuse loomises SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumil kuue üldhaiglaga); vastastikuse esindatuse haiglate nõukogudes jt haigla juhtimisstruktuurides ning läbi erialaste koostöökokkulepete haiglate vahel on pidevas arengus vastavalt üldhaiglate vajadustest tulenevalt, et tagada maakonna taseme teenuste kättesaadavus tõmbekeskustest kaugemal olevates piirkondades.
3.5 Meditsiini kaugteenuste pakkumine arvestades haja-asustatud piirkondade vajadusi (ITP24) | Toetatud paindlikku terviseteenuste korraldamist ja nutikaid lahendusi teenuste osutamisel (ITP24), arvestades seejuures hõreasustuspiirkondade vajadusi. Analüüsitud on uute nüüdisaegsete tervisetehnoloogiate kasutuselevõtu võimalusi ning tagatud meditsiini kaugteenuste lahenduste rahastamine Haigekassa kaudu | SOM | Haigekassa |  | 2023. aastal oli töös kodulähedaste laborianalüüside projekt ning lõppes kaugtreenuste näidisprojektid, mis olid suunatud kaugteenustele ning mille osas tehti ettepanek nende kasutusele võtmiseks ja on lisatud TTLi alates 2024. E-konsultatsiooni erialade loetelu on täienenud. 2023. aastal võeti kaustusele ka eriarstide vaheline e-konsultatsioon, kus nt üldhaigla arst saab küsida nõu pädevuskeskuse kolleegilt.
3.6 Riigile vajalike oskustega töötajate (sh tervishoiutöötajad) järelkasvu tagamine piirkondlikke vajadusi arvestades (EE2035) | Suurendatud arstide ja apteekrite lähtetoetusi ning muudetud toetuse tingimusi paindlikumaks, kes asuvad tööle väljapoole Tallinnat ja Tartut (ITP2024) | SOM |  |  | 2023. aastal valmistati ette seaduse eelnõu õdedele lähtetoetuse maksmiseks ning muudeti paindlikumaks apteekrite lähtetoetust. Arstide lähtetoetus muudeti paindlikumaks, 2022 ja 2023 oli näha toetuse taotlejate arvu kasvu.
| Koostöös kohalike omavalitsustega otsitud võimalusi muude toetavate meetmete rakendamiseks arstide ja tervishoiutöötajate maapiirkondadesse tööle asumiseks (sh täiendavad motivatsioonipaketid perearstidele, maapiirkondade tervisekeskuste juures eriarstiabi teenuse osutamiseks meedikute koormuse alammäära langetamiseks, eriarstide residentuuri ja õdede praktika korraldamine jm tervishoiuteenuste komponentide hüvitamiseks) (Jgv MKAS, ELVL) | SOM |  |  | Tervishoiutöötajate nappuse leevendamiseks on erinevad variandid olnud laual, nt kutsepraktika rahastamise ja korraldamise analüüs, et seeläbi praktikante saada rohkem ja ühesuguse õppe kaudu ka maapiirkondadesse.
3.7 Maakondlike spordirajatiste vajaduspõhine toetamine ning spordi- ja liikumisharrastuse elavdamine (SP2024) | Jätkatud regionaalsete tervisespordikeskuste toetusmeetme elluviimist ning valmistatud ette analüüs ja ettepanekud tervisespordikeskuste üleriigilise võrgustiku arendamiseks liikumisvõimaluste pakkumisel vabas õhus (VVTP) | KUM
| Toetatud tegevustoetusega maakondlike spordiliitude tegevust kohaliku spordi ja liikumisharrastuse elavdamisel | KUM
| Ida-Virumaal on välja arendatud Alutaguse rahvuspargi külastustaristu | KLM | RMK, Keskkonnaamet | IVTK
3.8 Kohalikul tasandil tervisedenduse toetamine | Õigusraamistik tervisedenduseks kohalikul tasandil on korrastatud. KOV-dele on teadmistepõhise tervisedenduse elluviimiseks võimaldatud koolitusi, nõustamist ja ligipääs TAI poolt välja töötatud või Eestile kohandatud tõenduspõhistele tööriistadele, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi regionaalse tasandi andmed on regulaarselt uuendatud | SOM | TAI |  | Kohaliku tervisedenduse korralduse õigusraami andva rahvatervishoiu seaduse eelnõu menetluses on läbitud esimene kooskõlastusring. Valminud on maakondlikud visuaalsed tervise ja heaolu ülevaated kõikide maakondade lõikes: https://terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/maakondade-tervise-ja-heaolu-ulevaated. Samuti valmis TAI poolt 2023. aastal põhjalik viimast 20 aasta Eesti rahvastiku tervisemuutuseid kokkuvõttev aastaraamat "Rahvastiku tervise aastaraamat 2023", kus väga mitmeid tervisenäitajaid vaadeldakse ka maakondade lõikes.
| Halvemate tervisenäitajatega Kirde-Eesti ja Kagu-Eesti maakondadele suunatud Norra FI rahastusperioodi raames eraldi tegevused kohalike tervisemeeskondade loomise ja KOV terviseprofiilide koostamise toetamiseks. Programmiga liitunud KOVid saavad mentori, kes aitab tervisealaseid tegevusi tõenduspõhiselt kavandada ja ellu viia | SOM |  | IVTK, KETK | Tervise ja heaolu ülevaated maakondade kaupa (2022. a seisuga) on avaldatud; samuti on avaldatud vigastusjuhtude maakondlik ülevaade (2021. a seisuga) - ülevaatlikud andmed vigastusjuhtude kohta ja seda vanusegruppide kaupa, st. mis on igas piirkonnas suurimad probleemid, millele tähelepanu pöörata, jne. See on ka sisend KOVidele, Päästeametile, PPAle. TAI on sõlminud 20 kohaliku omavalitsusega koostöölepped ning pakub tasuta 90h eest mentorteenust, vajadustele põhinevat koolitusprogrammi, TAI enda ekspertteadmist andmekorje aga ka tervisedenduse teemadel. KOVi kohustus on moodustada meeskond, kes 1,5-2 a jooksul (lootus, et edaspidi ikka ka) aktiivselt rahvatervishoiu teemadega tegelema hakkab – kaardistatakse võimalikud probleemid ja vastavalt sellele koostatakse tegevuskava.
| Välja on töötatud meede ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamiseks Ida-Virumaal (summas 5 mlj EUR) (ÕÜF) | SOM | IVOL | IVTK | 04.04.2023 kinnitati käskkirjaga nr 59 toetuse andmise tingimused Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-Virumaal. 2023. a oli aktuaalne ennekõike IVOLisse pädeva personali leidmine; tervisevaldkonna koordinaator alustas IVOLis tööd 01.01.2024. 30.11 toimus tervisevaldkonna töötajatele suunatud infoseminar.
3.9 Õhukvaliteedi ja ohtlike ainete levikuga seotud piirkondlike terviseriskide maandamine | Loodud on toetusskeem ja ellu on viidud kemikaalide riskide hindamise partnerluse (PARC) ja biomonitooring tegevused Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonna-probleemide lahendamiseks ja tervisekahjude vähendamiseks (summas 840 000 EUR) (ÕÜF) | SOM | KLM | IVTK | Koostatud ja kinnitatud on TAT, et saaksime Ida-Virumaa põlevkivi keskkonna- ja tervisemõjude hindamiseks planeeritud välisvahendeid kasutada.
| Välja on töötatud toetusmeetmed õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamiseks ning lõhnahäiringu vähendamiseks Ida-Virumaal | KLM |  | IVTK
Juurprobleem 4: regionaalne ebavõrdsus ühiskonnaelus osalemise ning vaba-aja ja haridusega seotud eneseteostusvõimalustes „Eesti 2035“ siht: Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud … kus igaühel on võimalus eneseteostuseks terve elukaare ulatuses |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
4.1 Haridus-, kultuuri-, lõimumis- ja kodanikuühiskonna valdkonna riiklike arengukavade ja programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine regionaalselt | Jälgitud võimalusel valdkonna arengukavade mõõdikute regionaalseid erinevusi (eelkõige maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikutes ei vähene: *täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr *ettevõtlusprogrammis osalevate ettevõtete arv *madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste osakaal *noorsootöö teenustega rahul olevate noorte osatähtsus (%) *osakaal elanikkonnast, kes on viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses *osakaal elanikest, kes tunnevad, et neil ei ole võimalust mõjutada ühiskonda *KOVde arv, kus toetatakse elanike organiseeritud tegevusi *vabatahtlike poolt abistatud isikute arv *elanike liikumisaktiivsus *sotsiaalsete ettevõtete müügitulu *Eesti elanike osalemine kultuurielus *rahulolu kultuuri üleriigilise kättesaadavuse ja ligipääsetavusega *Eesti keelt kasutavate inimeste osakaal rahvastikust | HTM, SOM, SIM, KUM | ReM |  | Sotsiaalministeerium vaatab regionaalseid erinevusi ja muutusi andmete olemasolul vastavate näitajate ja probleemide hetkeolukordade ülevaadetes ja analüüsides.
4.2 Gümnaasiumi- ja põhikoolivõrgu korrastamine koostöös KOVdega ning nende võimestamine põhihariduse võrgu korrastamisel (EE2035) | Koostöös KOV-dega kujundatud regionaalsete rahvastiku- ja keskus-tagamaa suhete muutustega arvestav koolivõrk, millega on tagatud kahaneva rahvastikuga piirkondades kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja teises kooliastmes ning kolmanda kooliastme õpe KOVde suuremates keskustes | HTM | ReM
| Kavandatud toetusmeede (SF21+) Ida-Virumaa põhikoolivõrgu korrastamiseks ja kohandamiseks kahaneva rahvastiku tingimustele, tagades hariduse hea kvaliteedi ja kättesaadavuse (summas 72 mlj eurot) | HTM |  | IVTK
4.3 Ühtsete piirkondlike hariduskeskuste loomine koostöös regionaalsete ja kohalike huvipooltega (EE2035, HVAK2035) | Alustatud piirkondlike hariduskeskuste mudeli välja töötamist ja esimeste hariduskeskuste väljaarendamist (milles on ühendatud üld-, kutse- ja kõrghariduse ning mitteformaalse õppe ja noorsootöö väljundid) piloteerides kontseptsiooni valitud maakondades (HVAK) | HTM
4.4 Arengutõuget vajavate piirkondade vajadustega arvestamine haridusteenustes ja õpivõimalustes (HVAK 2035) | SF 21+ noortevaldkonna arendamise toetusmeetmete (noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks; NEET-noortele tugimeetmete pakkumine) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga, suunates meetmed noorsootöö regionaalse kättesaadavuse parandamisele ja KOV-dele toetamisele noorte tõrjutusriski ennetamisel | HTM | SOM |  |  | SKA?
| Ellu viidud ettevalmistavad tegevused keskkonnahariduskeskuse loomiseks Ida-Virumaale | KLM |  | IVTK
| Tagatud tugi üldhariduskoolidele muu kodukeelega õpilaste toetamiseks Ida-Virumaal | HTM | SIM | IVTK
| Toimib keeleõpetajate metoodiline toetamine ning muu emakeelega haridustöötajate eesti keele õpe ning muu emakeelega (sh rändetaustaga) õpilaste eesti keele õpe üld-ja kutsehariduses. Üleriigiline tegevus, sh fookusega Ida-Virumaale, millel on sihtgrupist tulenevalt oluline mõju Ida-Virumaal | HTM |  | IVTK
| Narva eesti keele maja tegevus on laienenud ühte täiendavasse asukohta Ida-Virumaal | KUM |  | IVTK
4.5 Õpetajate järelkasvu tagamine piirkondlikke vajadusi arvestades, sh keskustest kaugemates ja kahaneva asustusega piirkondades (EE2035) | Rakendatud Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele palga lisatasu koefitsienti ning töötatud välja täiendavaid motivatsioonipakette Ida-Virumaale tööle asuvatele õpetajatel | HTM |  | IVTK
4.6 Kultuurivaldkondade ja -teenuste regionaalse kättesaadavuse suurendamine (EE2035, KuAK30, KP2024) | Rakendatud kultuuri regionaalset kättesaadavust edendavad toetusmeetmed ja tegevustoetused (KP24)vähemalt senises mahus | KUM
| Tagatud etendusasutuste kestlik toimimine koostöös KOVdega ja etenduste toetamine eri piirkondades (EE2035). Täpsustatud regionaalse kättesaadavuse kriteeriumi hindamise aluseid Etendusasutuste seaduse rakendusaktiga. | KUM
| Koostöös KOVdega töötatud välja lahendused kohalikul tasandil paindlikuks kultuurivaldkonna töökorralduseks ja KOVde kultuuritöötajatele palgakasvu tagamiseks samas ulatuses riigi kultuuritöötajatega (KuAK30) | KUM
| Jätkatud ja arendatud Kagu-Eesti regionaal- ja kultuuriprogramme | KUM, ReM |  | KETK
4.7 Vajaduspõhise sotsiaalkaitse arendamine, korrastades inimese, riigi ja KOVide vastutuse jaotuse (EE2035) | Vajaduspõhise sotsiaalkaitse mudeli arendamine ning inimese, riigi ja KOVde vastutuse korrastamine toimunud koostöös kohalike omavalitsustega | SOM |  |  | 01.07.2023 rakendus hooldereform: https://www.sm.ee/hooldereform. Sellega seoses muutus ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamine. Kohalikud omavalitsused osalevad nüüdsest kõigi hooldekodu vajavate isikute teenuse rahastamises. Reformi rakendamiseks eraldas riik omavalitsustele toetusfondi kaudu 39,2 mln (2023. a). Alates 2024. a suunati reformiks mõeldud vahendid omavalitsuste tulubaasi (2024. a 59,4 mln eurot). 2023. aastal rahastati tegevust „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ ESF meetme „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ TAT-st „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“. Tegevuse elluviija oli SKA. Projektiga on liitnud 35 KOVi ja tuge saab ca 800 inimest.
| Ellu on viidud sotsiaaltranspordi arendamise katseprojekt Kagu-Eestis | SOM |  | KETK | LÕPPENUD
| Alustatud vabatahtlike kaasamise mudeli rakendamist hoolekandesüsteemis koostöös Külaliikumisega Kodukant | SOM |  |  | Projekt lõppes 2023. aastaga. Vabatahtlike projekti kaasati 57 kohaliku omavalitsuse üksust, osales 545 vabatahtlikku, kes osutasid teenust 1801 inimesele.
4.8 Kogukondade ja kodanikuühenduste võimestamine ja osalemise toetamine valitsemises, sh kohalike teenuste pakkumisel (EE2035) | Loodud kogukonnakoordinaatori ametikohad maakondades, mille kaudu võimestatakse kodanikuühiskonna üle-eestilist nõustamisteenust maakondlike arenduskeskuste võrgustiku baasil (KÜP2024, EE2035) | SIM | KÜSK
| Toetatud linnaliste asumi-, küla- jm kogukonnaseltside tugi- ja arendustegevusi, sh piirkondlike projektikonkursside kaudu (KÜP2024) | SIM
| Ellu on viidud sotsiaalse innovatsiooni arendamise katseprojekt Ida-Virumaal (KÜP2024) | SIM
| Välja on töötatud, piloteeritud ja skaleeritud kohaliku tasandi poliitikakujundamise koosloomeformaadi mudel, mida rakendatakse vähemalt 10 omavalitsuses 2024. aastal | SIM | ReM, KUM
| 2024. aastaks kasutavad kõik KOVid kogukonnakeskset lähenemisviisi, kus kogukonnad on end määratlenud ja KOVi poolt aktsepteeritud, neis on määratletud eestkõneleja/esindaja ning kaasatud kohaliku elu kujundamisse (KÜP2024) | SIM
| Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamise meetmete (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga (laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine), kaalutud eriprojektide toetamist kindlates piirkondades või kindla fookuse suunamist mõne piirkonna vabaühendusele | SIM
4.9 Uussisserändajate ja tagasipöördujate kohanemise toetamine kohalikul tasandil koostöös KOV-dega (LP23) | Meetme Kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud piirkondlike vajaduste ja eripäradega ning kaasatud kohalikku tasandit. Meetme toel on: *võimestatud KOV-e lõimumis- ja kohanemisteenuste arendamisel ja pakkumisel ning uussisserändajate tugivõrgustike kogukondliku mudeli rakendamisel; *suurema uussisserändajate arvuga piirkondades on tööle asunud lõimumis- ja kohanemiskoordinaatorid; *toetatud kohalike lõimumisstrateegiate ja -meetmete väljatöötamist eelkõige uussisserändajate ja tagasipöördujate olulisemates sihtkohtades (sh Narva ja Ida-Virumaa, Tartu ja Tartumaa, Pärnu, Tallinn) | KUM
4.10 Väljaspool suuremaid linnapiirkondi inimeste eneseteostusvõimalusi parandavate regionaalarengu toetusmeetmete elluviimine | Töötatud välja ja rakendatud ERF-st rahastatav toetusmeede kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks piirkondades, lähtudes maakonna arengustrateegias kavandatust ja rakendades piirkonniti broneeritud rahajaotust, sh eelistades rahajaotusel Kagu-Eestit ja Ida-Virumaad | ReM |  | IVTK, KETK
| Jätkatud kohaliku omaalgatuse programmi elluviimist, rakendades piirkondliku rahajaotuse valemit | ReM
Juurprobleem 5: regionaalne ebavõrdsus liikumisvõimalustes ja ühendustes „Eesti 2035“ siht: Eestis on kõigi vajadusi arvestav, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond … kus on tagatud ligipääsetavus ja vajaduspõhine transporditeenus kõigi transpordiliikide koostoimes |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
5.1 Transpordi ja IKT taristu valdkonna riiklike arengukavade ja programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine ka regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute regionaalseid erinevusi (eelkõige maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene: *kiire internetiühendusega majapidamiste osakaal *rahulolu e-teenustega ettevõtjate ja elanike seas *ühistranspordiga rahulolu kasv transpordiliigiti *parandatud kvaliteediga (riigi)maanteede osakaal *maakondlike bussiliinide, sõitjate arv (km, in); *ühistranspordi, jalgsi ja jalgrattaga tööl käimise osakaalu tõus (%); *riigiteede võrgu seisundi parendamine | KLM | ReM
5.2 Rahvusvaheliste ja riigisiseste ühenduste arendamine, mis vähendavad ajakulu vahemaade läbimisel ning suurendavad ligipääsetavust (EE2035) | Riigi teehoiukava koostamisel lähtutakse muuhulgas piirkondlikest vajadustest ja maakonnaplaneeringutes määratletud prioriteetidest ning kaasatakse KOV-e kava koostamisele | KLM | TRAM
| Teostatud riigimaanteede tolmuvabaks muutmist vastavalt teehoiukava eesmärkidele | KLM
| Toetatud KOV-de jalg- ja jalgrattateede arendamist regionaalarengu toetusmeetmete raames, rakendades piirkondlikku rahajaotuse valemit ning arvestades omafinantseeringu määra puhul KOVide finantsvõimekust (RP2024) | ReM
| Riigi maanteetaristu arendamiseks, regionaalsete rongiühenduste kiiruste tõstmiseks ning eelkõige saartega ühenduskindluse tagamiseks vajalike vee- ja õhuteede regionaalsed investeeringud on SF2021+ toetusmeetmete toel teostatud vastavalt TLAK 2035-s kavandatule | KLM
| Aastaks 2027 on Tapa-Narva raudteetrass elektrifitseeritud ning saavutatud piirkiirus 160 km/h | KLM |  | IVTK
| SF21+ toetusmeede Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamine suunatud hõreda tanklavõrguga piirkondadele väljaspool tõmbekeskuseid | KLM
5.2.1 Jätkusuutlikult majandatud ja ligipääsetava ühistranspordi ja jagatud liikumisviiside arendamine ning liikuvusteenuste kasutajakeskse disaini loomine koostöös KOV-dega (EE2035, TLAK2035) | Ühistranspordi taristu/teenuste arendamisel lähtutud üld- ja maakonnaplaneeringutes kavandatud keskustevõrgust ja üldisest liikuvusnõudlusest, sh keskus-tagamaa vahel ning sundliikumiste vähendamise põhimõtetest | ReM; KLM | TRAM, ÜTK-d
| Arendatud mitmeliigilist ja paindlikku integreeritud liikuvusteenust üle-eestiliselt koos ühtse piletisüsteemi ja eri liikumisiviiside parema ühildamisega (sh ühistranspordi eriliigid, sotsiaal- ja nõudetransport, "viimase miili" liikuvuslahendused ühistranspordi põhiliinide teenindamiseks, sõlmpunktide arendus, liikuvusuuringu läbiviimine ühistranspordi liinivõrkude arendamiseks jm) (EE2035, MKAS-d) | ReM
5.3 Kiire interneti kättesaadavuse parandamine üle Eesti (EE2035, DÜAK30, ERSAP24) | SF21+ ja RFF vahenditest rahastatava Väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrgu ehitamise meetmes reserveeritud toetusvahendid maakondade ja KOVide põhiselt maa- ja väikelinnalistele asulatele arvestades olemasolevat kiire internetiühendusega kaetust ning kaasates KOV-e investeeringute asukohtade prioriseerimisse | KLM
| Töötatud välja kogukondliku sidetaristu rajamise toetuse (riigieelarve vahenditest), mille elluviimine suunatud maapiirkondadele | KLM
| 5G sageduslubade avalikel konkurssidel on seatud tingimuseks, et konkursi võitja peab kahe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest üle Eesti paigaldama ja aktiveerima minimaalselt 200 tugijaama, millest 100 tugijaama võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemalt viis tugijaama | KLM
Juurprobleem 6: regionaalne ebavõrdsus inimeste igapäeva elutingimustes „Eesti 2035“ siht: terves Eestis on kõigi vajadusi arvestav, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond … kus on tagatud piirkondlikult tasakaalustatud ruumiline areng ning rahvastikumuutustega, ühiskonna vajaduste ja keskkonnahoiuga arvestavad ruumilahendused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
6.1 elamumajanduse, keskkonna, siseturvalisuse valdkonna riiklike arengukavade ja programmide (sh REKK, STAK, Ehituse programm, Siseturvalisuse programm) elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine ka regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute regionaalseid erinevusi (maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene: *riiklike toetuste abil rekonstrueeritud korterelamute eluruumide ja väikeelamute arv *uute nõuetele vastavate eluruumide lisandumine *oma elukohta turvaliseks pidavate inimeste osakaal *elanike osakaal, kellele tagatud elupäästevõimekusega päästemeeskondade kohale jõudmine 15 minutiga *PPA poolt tihe-/hajaasustusega alal elu ja tervist ohustavale sündmusele piirajaga reageerimiste osakaal *elukeskkonnaga rahulolu | KLM, SIM | ReM
6.2 Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete läbiv järgimine ruumiotsustes kohalikul ja riiklikul tasandil (EE2035) | Viidud ellu koolitus- ja teavitustegevusi KOVde, ministeeriumite jm ruumiloomega tegelevate riigiasutuste teadlikkuse ja kompetentsi kasvatamiseks kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetes | ReM, KUM | KLM
| Läbi viidud elukeskkonna arendamise strateegilise raamistikku analüüs aastatel 2022-23, arvestades selle tulemusi KOVde ja riigiasutuste kompetentsi kasvatamisel kvaliteetse ruumi arendamisel | KLM
6.2.1 Kahaneva elanikkonna tingimustele kohandatud ruumilahenduste (sh taristu) kasutuselevõtu toetamine, millega tagada kvaliteetsete teenuste kättesaadavus ja kestlik ehitatud keskkond (EE2035) | Koostöös OECD-ga valminud poliitikasoovitused ruumikasutuse ja teenuste korraldamise kohandamiseks kahaneva asustuse väljakutsetele ning töötatud välja ettepanekud vastavate tegevuste ellurakendamiseks | ReM | Muud ministeeriumid
| KOVd on juhendatud asulate kompaktsemaks kohandamisel ning jätkusuutliku ehitatud keskkonna (sh taristu) arendamisel | ReM | Muud ministeeriumid
| Riik on lähtunud oma investeeringutes ning KOV-idele investeeringutoetuste andmisel regionaalsetest kahanemisega kohandamise põhimõttest (teenustevõrgu kujundamisel lähtutud regionaalsetest rahvastikuprognoosidest, teenuste ja asutuste füüsiline koondamine linnasüdametesse, ühishoonetesse) | ReM, KLM, HTM, KEM, SOM |  |  | Üle 30-kohaliste erihoolekande ausutste reorganiseerimise kavandamisel lähtutakse uute reorganiseeritavate üksuste loomisega kaasnevate investeeringute tegemisel täna teenusel olijate ja järjekorras olijate KOV põhist paiknemist ja uute sellest lähtuvalt uute üksuste loomist kogukonnakeskustesse. Täpsemad põhimõtted saavad paika toetuse andmise tingimustes, mis valmivad 2024. aastal.
| Toetatud väikelinnade ajalooliste keskuste elavdamist ja hoonestuse kohandamist uutele funktsioonidele (KUP24) ning nende teenuste, avaliku ruumi ja elukondliku kinnisvara ligipääsetavuse parandamist | KUM | ReM
| Pilootprojekti raames on välja töötatud õiguslikud ja finantsilised lahendused KOVdele tühjade ja pooltühjade korterelamute probleemile 2022.a lõpuks | ReM | JUM
| Tühjenevate korterelamute pilootprojekti alusel on aastal 2022 KOV-dele avatud toetusmeede pooltühjade kortermajade kokku kolimiseks ja amortiseerunud hoonete lammutamiseks Ida-Virumaal (IVP) | ReM | KOVid | IVTK
| Taotletud lisavahendeid 2023-26.a RES-i tühjenevate korterelamute toetusmeetme laiendamiseks üle-eestiliseks, keskendudes suurema vajadusega piirkondadele | ReM | KLM
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede Ida-Virumaa omavalitsustele omavalitsuste investeeringuteks õiglase ülemineku toetamisel (ÕÜF) | ReM | IVOL | IVTK
6.2.2 Kvaliteetse elukeskkonna ja hoonefondi kestlik uuendamine koostöös KOVidega ning väljapoole suuremaid keskusi elama asumist soodustavate rahastamisvahendite mitmekesistamine (EE2035) | Viidud läbi turutõrkeuuring, mis on aluseks aktiivsetest kinnisvaraturu piirkondadest eemal olevate tõmbekeskuste eluasemeturu elavdamise rahastamisvahendite käivitamiseks | ReM | KLM |  | LÕPPENUD
| Korterelamute rekonstrueerimise toetusmeetmete (SF21+) rakendamisel on piirkondlikult diferentseeritud toetusmäära piirkondlikke kinnisvara turutõrkeid arvestades ning tehtud madalama kinnisvaraväärtusega piirkondadele erisus osaliste tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide rekonstrueerimistööde võimaldamiseks | KLM
| Töötatud välja täiendavaid laenu- ja käendusinstrumente eluasemevaldkonnas, arvestades regionaalseid turutõrkeid erapankade kinnisvaralaenu andmisel, sh: *riiklik käendus kuni 80% ulatuses noortele peredele ja spetsialistidele väljaspoole suuremaid linnapiirkondi eluaseme soetamiseks ning jätkatud regionaallaenu eraldamist korteriühistutele; *eluaseme kaaslaen krediidiasutustega, mis on suunatud maapiirkonnas eluaset osta, ehitada või renoveerida soovivatele eraisikutele | KLM, ReM | EISA, MES |  | LÕPPENUD
| Koostatud tänavaruumi uus standard, mis järgib ligipääsetavuse ja teisi kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid avalikus ruumis (VVTP) | KLM
| Läbi viidud kvartalipõhise renoveerimisprogrammi katseprojekt (VVTP) | KLM
| RRFi korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise meetmete rakendamisel kasutatakse piirkonniti diferentseeritud toetusmäärasid | KLM
| Primaarenergia tõhusama kasutuse ja lõpptarbimises taastuvenergia osakaalu suurendamise meetmete (Kaugküttesüsteemide ja katelseadmete renoveerimise ja rajamise toetamine) rakendamisel arvestatakse KOVde soojusmajandust käsitlevate arengudokumentidega ning kasutatakse võimalusel toetusmäärade piirkondlikke erisusi | KLM
| Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programmi | KLM
| SF21+ vahenditest rahastatavate suuremate linnapiirkondade säästva liikuvuse korraldamise meetmete (Tallinna trammiliikluse arendamine; Jalgrattateede põhivõrgustike ehitamine ja jalgratta parkimisvõimaluste parandamine; Mitmeliigiliste ühistranspordi sõlmede arendamine) kavandamisel ja elluviimisel on lähtutud piirkonnaspetsiifilistest vajadustest säästva liikuvuse arendamisel | KLM
| Töötatud välja pilootprojekt rahastusega 5 mlj eurot Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa maapiirkondade alla 1000 elanikuga asustusüksustes elamistingimuste parandamiseks eraisikutele eluaseme ehitamisel või renoveerimisel ning alustatud selle rakendamist. Pilootprojekti elluviimise järgselt laiendatud meede üle-eestiliseks | ReM | MES | IVTK, KETK
| Jätkatakse täiendava nõustamise pakkumisega Ida-Virumaal EISA rakendatavate energiatõhususmeetmete kasutuse intensiivistamiseks | ReM |  | IVTK
| Välja töötatud ja rakendatud meede Ida-Virumaa linnapiirkondade taaselustamiseks SF21+ vahenditest | ReM |  | IVTK
| Kagu-Eestis on toetatud uute puurkaevude rajamist | KEM |  | KETK | TEGEVUSEGA EI JÄTKATA
| Jätkub Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine | ReM |  | KETK
6.3 Turvalise ruumi arendamine koostöös KOVidega ning KOVide ja kogukondade võimestamine turvalise ja tervisele ohutu keskkonna/avaliku ruumi loomisel (EE2035) | Kohalikul tasandil turvalisuse tagamiseks on arendatud ja toetatud püsivate koostöövormide kasutuselevõttu (nt KOV turvalisuse nõukogu), mis põhinevad kogukonnakesksel lähenemisel ja võrgustikutööl (STAK30) | SIM
| Tagatud kvaliteetsete turvalisuse teenuste (sh politsei, pääste, hädaabi) kättesaadavus kõigis piirkondades koostöös KOV-dega: KOV-idele antud täiendavaid volitusi avalikus ruumis korrarikkumistele reageerides oma ülesandeid iseseisvalt täita; vabatahtliku päästeteenuse toetamisel rakendatud piirkonnaspetsiifilisi lähenemisi (nt väikesaarte vabatahtlike päästekomandode täiendav püsitoetus); kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode võrgustiku kaudu tagatud abi 15 minuti jooksul 92%-le Eesti elanikkonnast (STAK30) | SIM
| Päästjate ja politseitöötajate järelkasvu tagamisel lähtutud piirkondlikest vajadustest, sh pakutud sisekaitse eelkutseõpet Ida-Virumaa ja piiriregioonide koolides | SIM
| Päästevõimekuse suurendamise meetmete (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud piirkonnaspetsiifiliste ohuteguritega pääste/merepääste vallas | SIM
| SF21+ kliimaeesmärkide elluviimise, välisõhu kaitse ja kiirgusohutuse meetmete (üleujutusohu ennetamise ja leevendamise; kombineeritud sadeveesüsteemide rajamise; KOV-de kliima- ja energiakavade koostamise toetus) toetusmeetmete kavandamisel ja elluviimisel arvestatud regionaalsete eripäradega ja piirkondliku potentsiaaliga projektivalikul ning kaalutud vahendite piirkondlikku jaotust ja piirkonniti erinevaid toetusmäärasid ja lisaboonuseid | KLM
| Meetmest Eluslooduse kaitse ja kasutus (SF21+) toetatud rohestamiskavade koostamist ja elluviimist ja elurikkuse parendamist linnades | KLM
| SF21+ ennetava ja turvalise elukeskkonna meetmete (sh Ennetav ja turvaline elukeskkond, Laste ja perede toetamine, Kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinev koostöömudel) kavandamisel ja elluviimisel arvestatakse regionaalse dimensiooniga ning toetuste piirkonniti ühtlasema jaotuse põhimõtet | SIM, SOM |  |  | Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine - määruse koostamine, taotlusvooru avamine ning taotluste hindamised. Taotluse esitasid: Tartumaa, Saaremaa, Raplamaa ja Valgamaa. 29.03.2023 kinnitati käskkirjaga nr 53 toetuse andmise tingimused Laste ja perede toetamine, kuid planeeritud tegevustel ei ole regionaalset eripära, mõju on üle-eestiline (arendatakse uusi sekkumisi ja abimeetmeid eriti haavatavatele sihtrühmadele, et tagada teenuste parem kättesaadavus kogu riigis; töötatakse välja uus lastekaitse korraldusmudel, mis aitab ühtlustada lastekaitse kvaliteeti kogu riigis ja võimestada KOV-i üksusi lastekaitsetöö tegemisel). 2023. aastal valmis laste heaolu ja -kaitse väljatöötamiskavatsus, mille raames muuhulgas alustati 2023. aastal ESF vahendite toel ettevalmistusi lastekaitse juhtumikorralduse uuendamiseks. 2023. aastal telliti juhtumikorraldusmudelite analüüs, mis valmib 2024. aasta mais. Juhtumikorralduse uuendamiseks on planeeritud läbi viia pilootprojekt, mis algab 2024. aasta lõpus.
| Sadamate akvatooriumi kaitse investeeringute toetuste (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud kohaspetsiifiliste vajadustega, sh suunates parema ühenduskindluse tagamiseks saartega vahendid lainemurdjate arendamiseks puuduliku kaitstusega Rohuküla, Heltermaa, Ruhnu ja Kihnu sadamatesse | KLM
| Valmis on ehitatud Idapiiri maismaaosa taristu ja tehniline seiresüsteem ning korraldatud on selle hooldus | SIM |  | KETK
| 2022 aastal avatud programmipõhine toetusmeede jäätmete käitluse piirkondlikuks arendamiseks Ida-Virumaal (ÕÜF) | KLM |  | IVTK
| 2022 aastal avatud programmipõhine toetusmeede kaevandamisega ja põlevkivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks Ida-Virumaal (ÕÜF) | KLM |  | IVTK
| Välja on töötatud ja ellu viidud toetus põlevkivi kaevandamise tagajärjel rikutud Kurtna järvede veerežiimi taastamiseks Ida-Virumaal (summas 1,4 mlj eurot) (ÕÜF) | KLM |  | IVTK
6.4 Ressursikasutuse pikaajaline strateegiline planeerimine lähtudes piirkondlikest eripäradest ja võimalustest | Algatatud maavarade strateegilise/ruumilise kasutamise põhitingimusi määratlevate maakondlike teemaplaneerigute koostamine | ReM, KLM
6.5 „Kohaliku kasu“ motivatsioonimehhanismide loomine, et suurendada taluvushuvi, mis toetaks arendusi ja suurinvesteeringuid kohalikul tasandil (EE2035, REKK2030) | Ettevõtte tegevuskoha KOVi ja kohaliku kogukonna kohaliku kasu instrumentide analüüs läbi viidud (RP24), ettepanekud instrumentideks välja töötatud ja esitatud Vabariigi Valitsusele | ReM, KLM | KLM
6.6. Regionaalsete kompetentsikeskuste või vee-ettevõtete loomine, et tagada nõuetekohane veeteenus ka väljaspool suuremaid linnapiirkondi | Kompetentsikeskuste ja vee-ettevõtete koolitamise ja regionaalsete ühisprojektide suurema toetusmääraga toetamisega parandatud veeteenuste kvaliteeti, oskusteadmisi ja kulutõhusust väljaspool suuremaid linnapiirkondi ja maapiirkondades, kus veeteenuse kvaliteet ja taristu ei ole jätkusuutlik | KLM | ReM, KOVd
6.7 Regionaalarengu toetusmeetmete elluviimine piirkondliku elukeskkonna arendamiseks (RP2024) | Jätkatud maakondlike arengustrateegiate elluviimise, hajaasustuse ja väikesaarte regionaalarengu programmide ning kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise meetme elluviimist | ReM
| Välja töötatud ja rakendatud SF21+ toetusmeede nutikate linnaarengu lahenduste (sh rohelahenduste) väljaarendamiseks (RP24) | ReM
| Maakondlike arengustrateegiate toetusmeetme Ida-Virumaa tegevuste võimendamiseks on iga-aastaselt eraldatud lisavahendid Ida-Virumaa programmist (IVP) | ReM |  | IVTK
| Välja töötatud ja avatud toetusmeede õiglase ülemineku piirkondlike algatuste toetamiseks Ida-Virumaal (ÕÜF) | ReM |  | IVTK
Juurprobleem 7: piirkondlikud erinevused ettevõtete konkurentsivõimes ja ligipääsus kapitalile„Eesti 2035“ siht: Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik … pakkudes ettevõtlusele arenguvõimalusi kõigis piirkondades |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
7.1 Ettevõtluse, innovatsiooni ja TA valdkonna riiklike arengukavade ja programmide (sh TAIE ja PÕKA) elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine ka regionaalselt | Jälgitud mõõdikute regionaalseid erinevusi (maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikutes ei vähene: *väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-27 keskmisest *nominaalne tööjõutootlikkus EL27 keskmisest *ettevõtete investeeringud mittemateriaalsesse põhivarasse osakaaluna SKP-st *kaupade ja teenuste eksport *eksportivate ettevõtete arvu kasv *siseturistide ja välisturistide ööbimiste arvu suhe maapiirkondade majutusasutustes võrreldes Tallinna ja teiste suuremate linnade ööbimiste arvuga *Eestisse tehtud otseinvesteeringute maht *nutika spetsialiseerumise, sh kohalike ressursside väärindamise fookusvaldkonna seires jälgitud võimalusel regionaalset mõõdet ja vajadusel arvestatud seire tulemustega meetmete ja sekkumiste kohandamisel *3 aastat varem loodud ettevõtete arv, mille käive on suurem kui 200 000 € | MKM, HTM, ReM | ReM
7.2 Majanduse struktuursete muudatuste kiirendamise toetamine väljaspool Harjumaad (EE2035; TAIE2035) | Viidud ellu väljaspool Harjumaad majanduse struktuurseid muudatusi toetavad alljärgnevad tegevused | MKM, ReM | SOM
7.2.1 Ettevõtluse, innovatsiooni ja TA toetusmeetmete väljatöötamisel piirkondlike erisustega arvestamine, piirkondade fookusvaldkondade arengusse panustamine ning meetmete tõhusam suunamine väljapoole Harjumaad ja piirkondadesse, mille ettevõtluse areng on kesisem | Ettevõtluskeskkonna arendamise, rahvusvahelistumise ja innovatsiooni soodustamise toetusmeetmete (SF21+) tegevuste kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga ja kaasatakse maakondlikke arenduskeskuseid, sh: *Turismi arendamise nõudluse suurendamise toetuste puhul on kaasatud sihtkoha ja erialaliitude strateegilisi koostöövõrgustikke ning arvestatud mõju regionaalsele tasakaalustamisele hindamiskriteeriumites; *Iduettevõtluse hoogustamise toetuste puhul suunatud kuni 300 000 eurot väljapoole Tallinna ja Tartut regionaalsetele arenguprogrammidele ja kogukonnategevustele; *Ettevõtete starditoetus suunatud väljapoole Tallinna "kuldse ringi" omavalitsusi ja Tartut; *Ettevõtja tootearenduse toetuse taotluste hindamiskriteeriumites arvestatud eelisena asukohta väljaspool Harjumaad; *Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programmi rakendamisel viidud läbi täiendavat teavitust ja nõustamist vähemesindatud piirkondades; *Eesti turismivaldkonna elavdamise ja taaskäivitamise toetusmeetmes arvestatakse tegevuskavade hindamisel piirkonnaspetsiifilist lähenemist | MKM
| Valminud analüüs ja ettepanekud Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027.a rakenduskava alaeesmärkide "Nutikam Eesti" ja "Rohelisem Eesti" ettevõtluse toetusmeetmetest vähemalt 40% toetuste suunamiseks väljapoole Tallinna ja Tartu regioone | MKM, KLM | ReM; RaM; HTM; KUM
| Loomemajanduse toetamise meetmete (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga, sh hindamiskriteeriumite kujundamisel | KUM
| Ringmajanduse korraldamise meetmete (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga, soodustades vähemarenenud piirkondades projektide elluviimist, rakendades piirkonniti erinevaid riigiabi määrasid ja arvestades piirkondlike vajadustega meetme tegevuste elluviimisel | KLM
| RRFi meetme Tootmisettevõtja ärimudeli toetus elluviimisel rakendatakse erinevaid toetusmäärasid Harjumaa ja Tartu linna (50%) ja ülejäänud Eesti (70%) puhul ning meetmete elluviimisesse kaasatud maakondlikke arenduskeskuseid | MKM
| Välja töötatud RRF meede Bioressursside väärindamine ning ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–27 meetmed Investeeringud bioressursside väärindamisse ja Ettevõtete konkurentsivõime kasvutoetus, mis toetavad maa- ja rannapiirkondade ettevõtluse arengut ja lisandväärtuse kasvu | ReM | KLM
| Välja töötatud EMKVF 2021-27 meede Jätkusuutliku sinimajanduse võimaldamine ranna, saarte ja sisevete piirkondades ja kalapüügi ning vesiviljeluse kogukondade jätkusuutlik arendamineon suunatud 8 EMKVFi kalanduspiirkonna arendamisele ja toetab rannapiirkondade ettevõtluse mitmekesistamist | ReM
| ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–27 sekkumiste LEADER - kogukonna juhitud kohalik areng ja Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas kaudu toetatud maapiirkondade ettevõtluse mitmekesistamist, arvestades kohalike eripärade, vajaduste ja võimalustega | ReM
| Kaalutud võimalusi kehtestada Kagu-Eestile erisusi TAIE ettevõtlusmeetmete tingimustes | MKM |  | KETK
| Analüüsitud võimalusi kasutada 2021-27 maaelu arengu meetmetes Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal kõrgemaid sekkumismäärasid | ReM |  | IVTK, KETK
| Keskkonnaprogrammi ringmajanduse programmis on antud Kagu-Eesti ressursside tõhusama kasutuse, jäätmete ja heitmete tekke vähendamise, keskkonnaseisundi parandamise ja ringmajanduse printsiipide kasutuselevõtu edendamisele suunatud projektidele maksimumpunktid keskkonnakaitse mõju valdkonnas | KLM |  | KETK
| Välja töötatud ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–27 meede "Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas", mis on suunatud maapiirkonda väljaspool Tallinnaga piirnevaid valdasid | ReM
| Rakendatud Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede (SF21+) | ReM |  | KETK
7.2.2 Teadusasutuste ja ettevõtete koostöö toetamine Eesti ja selle piirkondade majandusele olulistes fookusvaldkondades (EE2035) | Täpsustatud on Eesti regioonide ettevõtluse fookusvaldkonnad ja nende eelisarendamise tegevused teiste arendusvaldkondade kõrval ning tagatud nende fookusvaldkondade ettevõtete arengu ja TA projektide toetusvõimalused ka üleriigiliste nutika spetsialiseerumise jm ettevõtluse- ja TA toetusmeetmete raames | ReM, MKM | HTM
| Koosloomes piirkondlike partnerite ja ekspertidega (nt MAK-de, ülikoolide kolledžite, kompetentsikeskuste jt partneritega) töötatatud välja ressursside väärindamise teekaart, mille alusel kujundatakse temaatilised TA-programmid | MKM, HTM | ReM
| Jätkunud Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus Tsenteri edasiarendamine koostöös Võrumaa maakondliku arenduskeskusega | HTM |  | KETK
| Analüüsitud võimalusi Kagu-Eesti biomajanduse rakenduskava koostamiseks ning valminud piirkondlike ringbiomajanduse teekaartide metoodiline raamistik, mille elluviimist piloteeritakse mh Kagu-Eestis | ReM |  | KETK
| ÜPP Strateegiakava ja EMKVF-i 2021-27 sekkumiste Innovatsioonikoostöö, Teadlaste ja kalurite ning vesiviljelusettevõtjate koostöötoetused, Kalapüügi, vesiviljelusettevõtete ja töötlemisettevõtete innovatsioonitoetused ning Riikliku uuringuteprogrammi kaudu toetatud maa- ja rannapiirkondade ettevõtete koostööd T&A asutustega | ReM
7.2.3 Uute maavarade kasutusvõimaluste ja sellega seotud keskkonnariskide analüüsimine (EE2035) | Tagatud uute maapõueressursside säästlik ja jätkusuutlik uurimine ning kasutamine, mille raames on analüüsitud uute maavarade kasutuselevõtu piirkondlikku kasu ning selle võimendamise võimalusi | KLM | ReM
7.2.4 Põlevkivienergeetikast väljumist toetava teenuste ja investeeringute paketi käikulaskmine Ida-Virumaal (EE2035) | Avatud Ida-Virumaale suunatud toetusmeede kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivist (Narva linna kaugküte) (ÕÜF) | ReM |  | IVTK
| Õiglase ülemineku kavas on loodud võimalus ÕÜM II sambast vahendite kaasamiseks InvestEU nõuetele vastavate põlevkivisektori ettevõtete innovatiivsete tehnoloogiate ja jätkusuutliku infrastruktuuri arendamiseks | ReM |  | IVTK
| Riigikaitseliste kõrguspiirangute leevendamine Kirde-Eestis tuuleparkide rajamise võimaldamiseks | KAM | KLM, ReM | IVTK
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede teadusvõimekuse pakkumise arendamiseks Ida-Virumaal ülikoolide konsortsiumi kaudu (ÕÜF) | HTM | MKM, ReM | IVTK
| Avatud toetusmeede Ida-Viru ettevõtete teadmusmahukuse kasvatamise ja TA mahuka piloottaristu rajamise toetamiseks (ÕÜF) | MKM |  | IVTK
| Erasektorile suunatud toetusprogrammide tingimusi on tõlgitud vene keelde ning tagatud info kättesaadavus ja nõustamine | Ministeeriumid |  | IVTK
| Avatud on programmipõhine toetusmeede ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenuste ja taristu pakkumiseks Ida-Virumaal, sh partnerite võimestamine (ÕÜF) | MKM | ReM, IVEK, IVIA | IVTK
| Viidud ellu Ida-Virumaa programmi ettevõtluskeskkonna toetusmeetmed, sh äri- ja startup-inkubaatorite ja iduettevõtete ökosüsteemi arendamiseks (IVP) | ReM | MKM, IVEK | IVTK
| Avatud toetusmeetmed Ida-Virumaale investeerivatele ettevõtetele (kogusummas 168 mlj eurot) (ÕÜF) | MKM | ReM | IVTK
7.3 Regionaalse ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna ning piirkodlike ettevõtete lisandväärtuse kasvu toetavate tugiteenuste arendamine kõigis Eesti piirkondades koostöös KOV-dega (EE2035, TAIE2035, RP2024) | Tagatud välisinvestoritele regionaalse sihtturunduse ja investorteeninduse teenuse toetamine ja osutamine koostöös MAK võrgustikuga ning koolitatud tööstusalade arendajaid | MKM
| Toetatud regionaalset turismialast koostööd ning EASi vahendusel piirkondlikke turismisihtkohtade organisatsioone, koostöövõrgustikke | MKM
| Toetatud SF21+ meetmetest maakondlikke arenduskeskuseid ettevõtjatele nõustamisteenuste pakkumisel ning VKEde võimekuse kasvatamisel nutika spetsialiseerumise, tööstuse kolmikpöörde ja ettevõtluse valdkonnas väljaspool Tallinna linnapiirkonda (summas 8,77 mlj eurot). Alustavate ja tegutsevate ettevõtjate tugisüsteem toimib kõigis maakondades arvestades piirkondade spetsiifiliste vajadustega (MKAS-d, TAIE35) | MKM | SOM, Töötukassa, EIS, MAK-d
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede ettevõtluskeskkonna arendamiseks väljaspool Harjumaad ja Tartu linnapiirkonda, meetme piirkondliku rahajaotuse koostamisel võetakse arvesse piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda, projektivalik põhineb maakonna arengustrateegiatel | ReM
| Toetatud piirkondlikke ettevõtluskeskkonna arendamise tegevusi maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetmest (RP24) | ReM
| Tagatud toetusvõimalused piirkondade ettevõtete arengu ja lisandväärtuse suurendamise tugitegevustele piirkondliku elu- ja ettevõtluskeskkonna toetusmeetme raames (aastani 2023) (RP24) | ReM
| RRFi meetme Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga ning kaalutud regionaalsete erisuste rakendamist meetme elluviimisel | MKM
| RRFi meetme Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega kohanemiseks elluviimisel suunatud meetme fookus piiratuma võrguvõimusega Lääne-Eestisse | KLM
| Toetatud Kagu-Eesti mainekujunduse kava 2020-22 tegevuste elluviimist | ReM |  | KETK
| Ida-Virumaal on arendatud metsaühistute pädevust, metsaühistud on välja arendatud maakonna metsaomanikele kõiki metsakasvatusteenuseid pakkuvaks metsaomanike omaabiorganisatsiooniks ja muukeelseid metsaomanike integreeritud metsaomanike koostöövõrgustikku | KLM |  | IVTK
7.4 Ettevõtete rahastamisallikate mitmekesistamine ja kättesaadavuse soodustamine tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades tegutsevatele ettevõtetele (EE2035, TAIE35) | Töötatud välja ettevõtluse investeeringute suurendamiseks väljaspool Tallinna ja Tartut käendustasu kompensatsioon ettevõtjatele, kel ei ole endal piisavat tagatist | MKM | ReM
| Käivitatud regionaallaen ettevõtjatele väljaspool Tallinna ja Tartut tehtavate põhivarainvesteeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega | MKM | EISA
| Valminud analüüs ja ettepanekud maapiirkondade ettevõtete rahastamisvõimalustele ligipääsu parandamise kohta ning kaalutud/rakendatud täiendavaid põllumajandustootjate likviidsust parandavaid meetmeid (käibekapitalilaenud, pangalaenude refinantseerimine, garantii- ja käendusskeemid vmt) (PÕKA35) | ReM | MKM, MES
| Ettevõtlusarengut toetavate finantsinstrumentide jm rahastamisvahendite rakendamisel seiratakse vahendite piirkondlikku jaotust ning kavandatud vajadusel täiendavaid lahendusi, millega nende piirkondlikku jaotust/mõju ühtlustada | MKM | EISA
Juurprobleem 8: piirkondlikud erinevused ettevõtetele vajalike oskustega tööjõu kättesaadavuses „Eesti 2035“ siht: Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik … pakkudes ettevõtlusele arenguvõimalusi kõigis piirkondades |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
8.1 Haridusvaldkonna arengukava ja ettevõtlusvaldkonna arengukava (TAIE2035) ning nende programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute saavutatuse jälgimine ka regionaalselt | Võimalusel jälgitud seires mõõdikute regionaalseid erinevusi (eelkõige maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene: *täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr *eri- ja kutsealase haridusega täiskasvanute (25–64-aastaste) osakaal | HTM
8.2 Ettevõtlusele arenguvõimaluste pakkumiseks kõigis piirkondades (EE2035) regionaalsele ettevõtlusele vajaliku tööjõu parem ettevalmistamine koostöös regionaalsete ja kohalike huvipooltega | Piirkondlike hariduskeskuste ja kutsevaldkondade tippkeskuste õppekavade väljatöötamisse kaasatud piirkondlikud Töötukassa esindused, MAKd, KOV-d ning kohalikud ettevõtjad (lisaks valdkonna asjakohastele organisatsioonidele ja ekspertidele üle Eesti) | HTM
| Piirkondade (sh maapiirkondade ja väikelinnade) ettevõtjatele tagatud nõustamis- ja tööjõukoolituse teenused tööjõuprobleemide lahendamiseks (Jõgeva MKAS) | SOM | Töötukassa |  | See tegevus on MKMi vastutada, mitte SOMi.
| Tagatud on ettevõtjate vajaduste kohta info suunamine haridusasutustesse, sh kutseõppeasutustesse ja ülikoolide regionaalsetesse kolledžitesse koostöös MAK-i, Töötukassa ja KOVdega, mis aitab parandada tööjõu kättesaadavust tehnoloogia ja arendusmahukate (välis)investeeringute maandamisel (TAIE35) | MKM | SOM, HTM
| Taotletud lisavahendid üürielamute rajamise toetusmeetme jätkamiseks töö- ja tööjõuvajaduste paremaks rahuldamiseks piirkondades (Hiiu, Pärnu, Rapla MKAS). Meetme jätkumise korral on Ida-Virumaa puhul rakendatud soodustavad erisused meetme rakendamisel | MKM
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede Ida-Virumaa ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks (IVP) | ReM | KUM, MKM, SOM | IVTK
| Avatud programmipõhine toetusmeede "Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele" Ida-Virumaale summas 5 mlj eurot (ÕÜF) | SOM | ReM | IVTK | See tegevus on MKMi vastutada, mitte SOMi.
| Avatud on toetusskeem "Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses" (ÕÜF) | HTM |  | IVTK
| Muudetud piirkondliku töökoha loomise toetuse tingimusi ja võimaldatud põlevkivisektoris töö kaotanud inimeste värbamist toetusega soodustingimustel, st ilma eelneva 6 kuud tööta olemise nõudeta. Ida-Virumaale võimaldatakse toetust nimetatud soodustingimustel | SOM |  | IVTK | ELLUVIIMINE PEATATUD
| SF21+ Hariduse, ühiskonna ja tööturu seoste meetmed (sh meetme Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine oskuste arendamise toetus) on suunatud kehvema tööturuolukorraga piirkondadesse ning kaalutud on piirkonniti diferentseeritud lahenduste kasutamist meetmete rakendamisel | HTM | SOM |  | See tegevus on MKMi kaasvastutada, mitte SOMi.
| Toetusmeetme Sektoritevahelise mobiilsuse toetus (SF21+) elluviimisel rakendatud projektide hindamisel lisaboonust ettevõtjatele väljapoolt Harju- ja Tartu maakonda | HTM
8.3 OSKA tööjõuvajaduse prognoosi arendamine ametipõhiselt oskuste ning piirkonna põhiseks (EE2035) | Tööjõu ja oskuste vajaduse seire- ja prognoosüsisteemi (OSKA) prognooside piirkonnapõhisus arendatud koostöös piirkondlike Töötukassa esinduste, ettevõtlusorganisatsioonide ja MAK-dega. OSKA prognoosid ning Töötukassa piirkondliku tööjõuvajaduse prognoosid on sisendiks kutsehariduses, täiskasvanuhariduses ning kõrgkoolidele õppekavade ja koolitusmahtude kavandamisel | HTM | MKM, SOM, ReM, Kutsekoda, Töötukassa
8.4 Regionaalsetes kolledžites kõrghariduse pakkumine ja nende funktsioonide laiendamine arvestades regionaalpoliitilisi eesmärke (EE2035) | Ülikoolide regionaalsetes kolledžites kõrgharidusõppe pakkumiseks on arvestatud rahastus ülikoolide rahastusmudeli või riigieelarvelise lisarahastuse raames ning toetatakse piirkondlikule arengule vajalike muude funktsioonide (nt täiendus- ja ümberõpe) toimimist rakenduskava prioriteetide „Õiglane üleminek“ ja „Sotsiaalsem Eesti“ (erieesmärgid e, g, i) meetmete raames | HTM
Juurprobleem 9: KOVde piirkonniti erinev finants-, haldus- ja teenuste osutamise võimekus „Eesti 2035“ siht: Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik … kus avalikud teenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad olenemata elukohast |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
9.1 Riigivalitsemise tulemusvaldkonna "Tõhus riik" programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute jälgimine ka KOV sektori võrdluses ja regionaalselt | Jälgitud riigivalitsemise tulemusvaldkonna programmide seires asjakohaste mõõdikute regionaalseid erisusi (eelkõige maakondlikus või NUTS3 piirkondade lõikes), vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised KOV sektori võimekuse ühtlustamiseks keskvalitsuse omaga ja piirkonniti, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene | ReM, RAM
9.2 Kohalike omavalitsuste rolli suurendamine riigivalitsemises detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu (EE2035, RPP2024) | Vajadusel analüüsitud täiendavate ülesannete üleandmise võimalusi KOV-dele ja toetatud ministeeriume ülesannete üleandmise korraldamisel. Muuhulgas vaadatud üle ja tehtud vajalikud ettepanekud riigi ja KOVde ülesannete rahastamise muutmiseks (RPP24) | ReM | Riigikantselei, muud ministeeriumid
| Valminud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu eesmärgiga parandada omavalitsuste enesekorraldusõigust ning muuta KOV korraldus lihtsamaks ja paindlikumaks, tähtajaga 2024.a (VVTP) | ReM
| Valminud analüüs ja ettepanekud regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ühiskondliku ja üleilmsete muutustega kohandumist toetava tuleviku kohaliku omavalitsuse mudeli alternatiividega, tähtajaga 2024.a detsember (VVTP) | ReM
9.3 KOV-ide haldus- ja arendusvõimekuse edendamine (EE2035, RPP2024) kohalikul ja regionaalsel tasandil | Saavutatud alljärgnevad väljundid KOV-de haldus- ja arendusvõimekuse arendamisel
9.3.1 KOV-de haldus- ja arendusvõimekuse, sh kvaliteetsete ja kasutajakesksete teenuste osutamise võimekuse tugevdamise tugitegevuste osutamine (RPP2024, EE2035) | Töötatud välja regionaalarengu toetusmeetmed (SF 21+), mille raames toetatud: *kohalike omavalitsuste arendusvõimekust toetavate uuringute, ekspertiiside, pilootprojektide läbiviimist; *arendus- ja koolitusprogrammide ning rakke- ja ekspertrühmade korraldamist | ReM
| Loodud ministeeriumide ülene juhtrühm/võrgustik riigi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike inimvara arendustegevuste koordineeritud planeerimiseks ning vajalike oskuste arendamiseks kohalikul ja regionaalsel tasandil | ReM
| Ministeeriumite vahelises koostöös on kavandatud riigi strateegiliste eesmärkide täitmise toetamiseks vajalikud KOV-de koolituse- ja arendustegevused vm meetmed nende elluviimiseks, sh valdkonnaülestes eesmärkides (digivõimekus, KOV arendusvõimekus, KOV koostöö, teenuste arendamine ning rohepööre) | ReM, muud ministeeriumid
| Viidud läbi ruumiloome täienduskoolituse programm KOV-dele | ReM
| Välja töötatud ja rakendatud aastaks 2025 SF21+ toetusmeede Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel, maksumusega 4 mlj eurot | ReM
| Loodud juhend ühtsete põhimõtete rakendamiseks KOVides kriisideks valmisoleku tagamisel ja kriisijuhtimisel ning toetatud KOVde kriisiõppuste ja koolituste läbiviimist | SIM, Riigikantselei | PÄA, SKA
| Pakutud on koolitusi maakondlikele kodanikuühiskonna konsultantide arendamiseks | SIM
| Korraldatatud koolitusi KOV-ide spetsialistidele aitamaks paremini toetada NEET-noorte toimetulekut | SOM, HTM | Riigikantselei |  | 2023. aastal kaasati NEET-olukorras noorte teemal Sotsiaalkindlustusameti poolt KOV suunalistesse tegevustesse omavalitsusliidud, et tagada maakonnaülene koordineerimine. Seoses sellega toimusid erinevad kohtumised ning üritused nii omavalitsusliitudele kui ka kohalikele omavalitsustele. Tegevustesse kaasati nii erinevaid üle-eestilisi organisatsioone kui ka ettevõtteid (nt GoWorkaBit, Dive Eesti, WorkBite). KOVidele toimus 14 erinevat üritust nii kohapeal kui ka veebis, sh 2 suuremat 2-päevast seminari, kus mõlemas osales üle 100 inimese. Veebiüritustel osales korraga ca 30 inimest.
| Loodud kvaliteedi ja innovatsiooni juhtimise arendamise tööriistakast kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele eesmärgiga toetada kvaliteetse ja kaasava hariduse kättesaadavust kõikidele õpilastele sõltumata elukohast | HTM
| Toetatud on KOV-ide rolli ennetava ja turvalise elukeskkonna põhisuunajana ning avaliku ruumi planeerimisel turvalise ruumiloome põhimõtete rakendamist, mis aitavad ennetada süütegusid ja õnnetusi ning hõlbustavad neile reageerimist (STAK30) | SIM | PPA
| Linnade suunaliste Euroopa Horisondi missioonivaldkondade koordineerimisel ja sisendi andmisel selle rahastamisinstrumentide kavandamisele on arvestatud regionaalseid vajadusi ja eripärasid. Missioonivaldkondade elluviimise tulemusel on võimestatud piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üleminekul kliimaneturaalsusele. | HTM, KLM | ReM
| Arendatud rakendust minuomavalitsus.ee, võimaldades rakenduse kasutamise igapäevaseks tööriistaks kohalike omavalitsuste teenuste arendamisel ning omavalitsuste ülesannetega seotud poliitika kujundamisel | ReM
| Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamise toetusmeetmetes (SF21+) on arvestatud regionaalseid vajadusi ja piirkonniti diferentseeritud lahendusi meetmete rakendamisel, sh: Eakate teenusmajade loomise toetuse puhul rakendatud piirkonniti erinevaid omaosaluse määrasid vanemaealiste arvu, sotsiaalkaitse kulude suurust ja KOV finantsvõimekust arvestades; Kohalike tegevusgruppide toetus pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks suunatud kohalikele LEADER tegevusgruppidele maapiirkondades, lähtudes toetusvahendite jaotamisel piirkonna vanemaealiste ja puuetega inimeste arvust | SOM |  |  | Sotsiaalministeeriumi poolt valmis sekkumise „Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas“ elluviimiseks toetuse andmist reguleeriv sotsiaalkaitseministri 01.09.2023 määrus nr 50 „Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine“, mis jõustus alates 01.09.2023. Eelpool nimetud määruse lisas 2 (KOV maksimaalne toetus, lähtudes finantsolukorra indeksist ja KOV finantsvõimekusest) ja lisas 3 (toetavate korterite maksimaalne arv lähtuvalt piirkonna 65 ja vanamate elanike arvulisest suhtest koguelanikkonnaga). RTK poolt on avalikkust teavitatud taotlusvooru avanemisest läbi oma kodulehele loodud toetusmeetme alamlehe ja 30.10.2023 toimunud infopäeval. Sotsiaalministeeriumi poolt valmis ESF + tegevuste rakendamiseks sotsiaalkaitseministri 04.08.2023 määrus nr 44 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord“, mis jõustus alates 11.08.2023. ESF+ toetuse saajateks on kohalikud Leader tegevusrühmad, kellel on ESF+ tegevused kirjeldatud eraldi peatükina tegevusrühma strateegias. Toetusmeetme vahendid jaotati lähtuvalt Leader piirkonna toimimise üldistest aluspõhimõtetest, millele lisaks arvestati piirkonnas elavate vanemaealiste ja puuetega inimeste sihtarvu. Perioodil 2014–2020 tegutses Eestis 26 kohalikku tegevusrühma, kellele on RTK poolt avatud taotlusvoor kogukonna juhitud kohalik areng 1. veebruarist kuni 15. märtsini 2024.
| Suurendamaks KOVde võimekust sotsiaalteenuste pakkumisel ja innovatsioonis on ellu viidud sotsiaalvaldkonna arendusprogramm Kagu-Eesti kohalikele omavalitsustele ning suunatud eraldi taotlusvoor Kagu-Eesti omavalitsuste võimestamiseks summas ligikaudu 1 mlj eurot (SF21+ vahenditest) | SOM | SKA | KETK | 2023. a valmistati ette hange „Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande toetusprogrammi läbiviimine“. Toetusprogrammiga soovib hankija suurendada riigipoolset tuge Kagu-Eesti piirkonna KOVidele täisealistele suunatud sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel, suurendades seeläbi nende võimekust reageerida valdkondlikele kitsaskohtadele sotsiaalteenuste korraldamisel ning toetades KOVide juhtimise ja institutsionaalse võimekuse kasvu. Toetusprogramm sisaldab õppekäike, koolitusi, nõustamist ja teenusedisaini metoodika rakendamist. Antud toetusprogrammi eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel, arendamisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Toetusprogrammi raames jõustatakse Kagu-Eesti piirkonna (Põlva, Valga ja Võru maakonna) 11 omavalitsust sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel.
| Suurendatud Kagu-Eesti KOV üksuste võimekust rahvatervise edendamisel | SOM |  | KETK | 2022/2023 aastal katsetati 9 Võrumaa lasteaias sekkumist "Seikluste laegas". Sekkumine keskendub neljale teemale: tervislik toitumine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine. Sekkumise mõju hindamine on lõpusirgel. TAI on sõlminud 20 kohaliku omavalitsusega koostöölepped ning pakub tasuta 90h eest mentorteenust, vajadustele põhinevat koolitusprogrammi, TAI enda ekspertteadmist andmekorje aga ka tervisedenduse teemadel. KOVi kohustus on moodustada meeskond, kes 1,5-2 a jooksul (lootus, et edaspidi ikka ka) aktiivselt rahvatervishoiu teemadega tegelema hakkab – kaardistatakse võimalikud probleemid ja vastavalt sellele koostatakse tegevuskava.
9.3.2 KOV-de finantsvõimekuse ja finantsautonoomia tugevdamine | Valminud analüüs ja ettepanekud riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi laiendamise kohta (tähtaeg 2024.a) (VVTP) | RM | ReM
| Valminud analüüs ja ettepanekud kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberkujundamiseks (tähtaeg 2023.a) (VVTP) | ReM
9.3.3 Kohaliku tasandi võimekuse ja motivatsiooni suurendamine ettevõtluse arendamisel ja ettevõtluskeskkonna kujundamisel (EE2035, RPP2024) | Analüüsitud ja töötatud välja ettepanekud Vabariigi Valitsusele KOVde rolli ja motivatsiooni suurendamiseks ettevõtluskeskkonna arendamisel, sh piirkondlikku ettevõtlust soodustavate maksumuudatuste kaalumiseks 2021.a lõpuks ning alustatud on ettepanekute elluviimist | ReM | MKM
| Arendatud ja toetatud olemasolevat ettevõtlusarengu spetsialistide võrgustikku MAK-des ning loodud KOVde ettevõtlusarengu spetsialistide võrgustik, mille tegevustega (sh koolitused, nõustamised, seminarid) on võimestatud KOVe ja nende koostööd piirkondliku ettevõtluse arendamisel | ReM, MKM | MAK-d
9.3.4 Riigi funktsioonide täitmiseks mittevajaliku riigimaa kohalikele omavalitsustele arendustegevuseks kasutusse andmise lihtsustamine (Harju, Jõgeva, L-Viru, Rapla MKAS) | Valminud analüüs ja koostatud ettepanekud Vabariigi Valitsusele KOV-dele maa ettevõtluse arendamiseks üleandmise lihtsustamise kohta. Valitsuse heaks kiidetud ettepanekute alusel valmistatud ette riigivaraseaduse ja maareformi seaduse muutmist käsitlev eelnõu ning koostatud juhend riigiabi võimaliku esinemise hindamiseks | ReM, MKM, RM | Maa-amet
| Valminud analüüs ja ettepanekud linnades ja asulates kasutuses mitteoleva riigimaa võõrandamise võimaluste kohta (tähtaeg 2024.a) (VVTP) | REM
9.3.5 Kohalike e-teenuste arendamine koostöös KOV-dega (VVTP), mis lahendavad eelkõige KOVde ühiseid IKT arengu vajadusi (KOVde IKT ühislahendused) | Toetatud KOVde ühiste/üleriigiliste standardiseeritud e-teenuste ja IKT lahenduste arendamist SF21+ meetmete "Digiriik", "Valdkondade digipööre" jt avalikus sektoris digilahenduste ja uuenduste väljatöötamise ja kasutuselevõtu toetusest: riigiüleste avalike digiteenuste arendamise tulemusena saavutatud ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus KOVide üleselt ning olukord, kus avalike digiteenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale ja mugavale kasutamisele tõhusam, turvalisem, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum | MKM
| Viidud ellu tegevused KOVde kompetentsi, digipädevuse ja paindlikkuse suurendamiseks | MKM
| 2021.a lõpuks valminud analüüs KOV-de e-teenuste ja IT juhtimise konsolideerimiseks | MKM |  |  | LÕPPENUD
| Toetatud KOV-de IT kompetentsikeskuse tegevust | ReM
9.3.6. Tugevdatud kriisideks valmisolekut ja elutähtsate teenuste toimepidevust piirkondlikul ja kohalikul tasandil (EE2035) | Tugevdatud on KOVde, erasektori ja kolmanda sektori asutuste piirkondlikku koostööd elutähtsate teenusete tagamisel ning parendatud nende oskusi kriisi ajal tegutseda | SIM | RK, PÄA
| Toetatud on KOV-ide valmisolekut koordineerida kriisiolukorras elutähtsate teenuste osutamist ning selleks vajalikke õppuseid, koolitusi jm teenuste toimepidevust kindlustavaid meetmeid | SIM | RK, PÄA
| Tagatud regionaalsete kriisikomisjonide töö, sh kaasatud riigiasutused ja KOVid piirkondlikul tasandil. See aitab kaasa paremale võimekusele kohaliku ja regionaalse tasandi kriiside ennetamisel ja lahendamisel | SIM | RK, PÄA
9.3.7 KOV võimekuse tõstmiseks keskselt koordineeritud personaliarendustegevused ministeeriumide ja üleriigilise omavalitsusliidu koostöös | Viidud läbi analüüs ning töötatud välja selle ettepanekud personaliarendustegevuste elluviimiseks | ReM | ELVL
Juurprobleem 10 - piirkondlikud erinevused KOVde arenguväljavaadetes seoses elanike arvu muutustega |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
Juurprobleemi lahendamisele aitavad kaasa läbivalt ka kõigi muude juurprobleemide all kavandatud tegevused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus

## Lühendid
RETKi seirearuandes ja rakendusplaani seiretabelis kasutatavad lühendid
DMO | Destination Management Organisation, ehk „turismi sihtkoha organisatsioon“
DÜAK | digiühiskonna arengukava 2035
EE2035 | üleriigiline strateegia "Eesti 2035"
EIS(A) | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
EL | Euroopa Liit
ELVL | Eesti Linnade ja Valdade Liit
EMKVF | Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond
EMP | Euroopa Majanduspiirkond
ERF | Euroopa Regionaalarengu Fond
ESF | Euroopa Sotsiaalfond
HEAK | Heaolu arengukava 2023–2030
HTM | Haridus- ja Teadusministeerium
HVAK | Haridusvaldkonna arengukava 2035
ITP | Inimkeskse tervise programm
IVP | Ida-Virumaa programm
IVOL | Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
IVTK | Ida-Virumaa tegevuskava 2030
JUM | Justiitsministeerium
KETK | Kagu-Eesti tegevuskava 2030
KEVAD | Keskkonnavaldkonna arengukava 2035
KLM | Kliimaministeerium
KOKS | Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOV | kohaliku omavalitsuse üksus või kohalik omavalitsus
KSH | keskkonnamõju strateegiline hindamine
KuAP | Kultuuri arengukava 2030
KUM | Kultuuriministeerium
KÜP | Kodanikuühiskonna programm
KÜSK | Kodanikuühiskonna Sihtkapital
MAK | Maakondlik arenduskeskus
MES | Maaelu Edendamise Sihtasutus
MKM | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MKAS | maakonna arengustrateegia
MTA | Maksu- ja Tolliamet
MTÜ | mittetulundusühing
NEET | noored, kes ei õpi ega tööta
NUTS3 | Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Euroopa territoriaalse jaotuse klassifikatsiooni süsteem, mille alusel Eesti jaguneb 5 regiooniks (Põhja-, Kesk-, Kirde-, Lääne- ja Lõuna-Eesti)
OECD | Organization for Economic Co-operation and Development, ehk Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OSKA | OSKA-nimeline tööjõuvajaduse seire ja prognoosi süsteem
PPA | Politsei- ja Piirivalveamet
PÕKA | Põllumajanduse ja kalanduse arengukava
PÄA | Päästemet
REACT-EU | Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, Euroopa Liidu rahastusfond, mis on loodud COVID-kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks
REKK | riiklik energia ja kliimakava 2030
REM | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
RES | Riigieelarve strateegia
RK | Riigikantselei
RM | Rahandusministeerium
RMK | Riigimetsa Majandamise Keskus
RP, RPP | Regionaalpoliitika programm
RRF | Recovery and Resilience Facility, ehk Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu, mille eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme majanduse pikaajaliseks taastumiseks ja vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja digitaalse ülemineku toetamiseks
SF21+ | ELi sttuktuurifondid perioodil 2021-2027
SIM | Siseministeerium
SKA | Sotsiaalkindlustusamet
SKP | sisemajanduse koguprodukt
SOM | Sotsiaalministeerium
STAK | siseturvalisuse arengukava 2030
TA | teadus- ja arendustegevus
TAI | Tervise Arengu Instituut
TAIE | Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035
TAT | toetuse andmise tingimused
TLAK | transpordi ja liikuvuse arengukava 2035
TRAM | Transpordiamet
TSI | Technical Support Instrument, Euroopa Liidu programm liikmesriikidele erinevate reformide kavandamist ja läbiviimist toetava eksperttoe pakkumiseks
TöR | Eesti Maksu- ja Tolliameti töötamise register
VV | Vabariigi Valitsus
VVTP | Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
ÕÜF | Õiglase Ülemineku fond, ehk Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulevate tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega
ÜKP | EL-i ühtekuuluvuspoliitika
ÜRP | Üleriigiline planeering
ÜTK | Ühistranspordi keskus