Lepplaane-Kivisilla ehituse projektmeeskonna koosoleku MEMO

Kuupäev: 	11.09.2024

Teema:	Kivisilla tee DN400 truubitoru (viadukti hooldustehnika juurdepääsu tarbeks)

Osalejad:	Rainer Jõesaar, Martin Taal

Sissejuhatus / sisu:

- 21.11.2022 esitas TRAM OR2218 ehitusloa eelnõu kooskõlastamata jätmise eelnõu. Antud eelnõus on punkt 14

(vaata faili: Lisa 1 - 7.1-22225259-2 21.11.2022 Valjaminev kiri -> Lisa 1.1 - Kivisilla tee viadukti ja Kivisilla tee ehitusloa eelnõu kooskõlastamata jätmine_1)

- Kivisilla tee drenaažilahendus on tulevikus põhitrassiga üks tervik, mille rajamise käigus ehitatakse välja Kivisilla viadukti alla pääsemiseks juurdepääsuteed.

(vaata fail: Lisa 2 - RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_OR2218-00_0018_D2_RTI-TL_MD_10007_Plan_View-02)

- Kuna põhitrass ehitatakse tulevikus, siis tuleb hetkel ehitada välja ajutine drenaažilahendus

(vaata faili: Lisa 3 - RBDTD-EE-DS3-DPS1_TRF_OR2218-ZZ_0018_D1_RO-TL_DTD_000001_L4)

- 06.11.2023 toimunud Töövõtja koosolekul selgus, et antud lahenduse juures (mida hankes on kirjeldatud) ei ole täidetud TRAM-i nõue kus peab olema võimalik viadukti alla pääseda hooldustehnikaga.

- 09.11.2023 saatis Tellija (RBE) e-kirja Töövõtjale ja OJV-le kus tõi välja, et töövõtja pakuks tekkinud olukorrale välja lahenduse

- Lahenduseks on ajutine juurdepääsutee (ehituse ajal viadukti piirkonda ligipääsuks rajatud tee) ja ajutine truup DN400 L=10,6m

- 05.09.2024 esitas Töövõtja hinnapakkumise (Vaata faili: Lisa 4 - Lepplaane ja Kivisilla, kiri 75(1) - Töövõtja kalkulatsiooni nr 5 esitamine)

- 10.09.2024 esitas Omanikujärelevalve omapoolse seisukoha hinnapakkumisele (vaata faili: Lisa 5 - RE_ Lepplaane ja Kivisilla_ kiri 75(1) - Töövõtja kalkulatsiooni nr 5 esitamine (ajutine truup)

Kallinemine:

| Makse-artikkel | Töö nimetus | Ühik | Maht | Ühikhind | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekteerimistööd (geodeetilised mõõdistused, projekt, 3D jms) | obj | 1 | 860,00 | 860,00 |
| 2 | Plastiktruup DN 400mm (truup koos päiste ehitusega) hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ning tarvikutega | m | 10,6 | 193,00 | 2 045,80 |
| Kokku (km-ta): |  |  |  |  | 2 905,80 |

- Kallinemise taotlus moodustas lepingu esialgsest maksumusest 0,0343%.

Otsus:

- Transpordiamet (Kivisilla tee viadukti tulevane omanik) nõuab, et viadukti alla oleks tagatud juurdepääs hooldustehnikale.

- Antud nõuet ei ole kirjeldatud lepingudokumentides. Lepingu dokumentides on ette nähtud Kivisilla tee rajamine, viadukti rajamine ja teeääresete (maaparanduskraavide) rajamine. Kraavide rajamise tõttu ei ole tagatud juurdepääs viadukti alla.

- Juurdepääsu tagamiseks on vaja paigaldada ajutise meetmena põhitrassi ja hooldusteede ehituseni truup, et kraavi ületamine oleks võimalik.

- Truup on vajalik paigaldada käesoleva ehituslepingu raames, sest juurdepääse viadukti alla on vaja tagada ehitustööde vastuvõtmisest alates. Truubi ehituse eraldi tellimine on ajamahukas ja kokkuvõttes kordades kallim.

- Töövõtja esitas lisatööle hinnapakkumise summas 2 905,80 € + KM.

- Lisatöö maksumus tulenevalt d400 truubist on põhjendatud, kuna töövõtjal puudus lepingu sõlmimise hetkelt  teadmine, et Kivisilla tee drenaažilahendus tuleb ümber projekteerida ning lisada täiendav truup.

- Lisatöö väärtus  on 2 905,80 eurot ilma käibemaksuta.

- OJV ja projektmeeskonna hinnangul on töövõtja hinnapakkumine õiglane.

- Meeskonna otsus on teha Juhatusele ettepank teha Lepingu muudatus.

Lisad:

- Lisa 1 - 7.1-22225259-2 21.11.2022 Valjaminev kiri

  - Lisa 1.1 - Kivisilla tee viadukti ja Kivisilla tee ehitusloa eelnõu kooskõlastamata jätmine_1

  - Lisa 1.2 - Lisa_RBDTDEEDS3DPS1_PP_TS-6-01_v01_uldjoonis-BR2218_0

- Lisa 2 - RBDTD-EE-DS3-DPS1_OBR_OR2218-00_0018_D2_RTI-TL_MD_10007_Plan_View-02

- Lisa 3 - RBDTD-EE-DS3-DPS1_TRF_OR2218-ZZ_0018_D1_RO-TL_DTD_000001_L4

- Lisa 4 - Lepplaane ja Kivisilla, kiri 75(1) - Töövõtja kalkulatsiooni nr 5 esitamine

  - Lisa 4.1 - Lepplaane ja Kivisilla, kiri 75(1) - Töövõtja kalkulatsiooni nr 5 esitamine

  - Lisa 4.2 - RBDTD-EE-DS3-DPS1_TRF_OR2218-ZZ_0018_D1_RO-TL_DTD_000001_0

- Lisa 5 - RE_ Lepplaane ja Kivisilla_ kiri 75(1) - Töövõtja kalkulatsiooni nr 5 esitamine (ajutine truup)