# Kadrina valla kriisikomisjoni tööplaan 2026

Kinnitatud 20.nov 2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planeerimine** | | | | | **Aruandlus** | |
| **Jrk nr** | **Teema** | **Selgitus** | **Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud** | **Aeg / periood** | **Teostatud tegevused** | **Seotud dokumendid** |
| 1. | Nelja kriisikomisjoni korraldamine | Vähemalt üks KK kvartalis | vallavanem, Pamela Talzi | veb  mai  aug  nov |  |  |
| 2. | Kadrina valla elutähtsa teenuse osutajate väljaselgitamine ja elutähtsa teenuse osutajaks määramine | Seadusest tulenev ülesanne | vallavanem, Pamela Talzi | hiljemalt 28.veb 2026 |  |  |
|  | ETO-ks määramise haldusakti edastamine RIA-le (§ 38, lg 1⁷) | Seadusest tulenev ülesanne | Pamela Talzi | 5 päeva peale ETO määramist |  |  |
| 3. | Kadrina valla ETO-de andmete esitamine tsiviiltoetuse registris | Seadusest tulenev ülesanne | Pamela Talzi | märts 2026 |  |  |
| 4. | Osalemine kriisiõppusel ILVES 2026 |  | vallavanem, Pamela Talzi | 8.-12. juuni 2026 |  |  |
| 5. | Kadrina valla hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) koostamise arutelu |  | vallavanem, Pamela Talzi | KK raames |  |  |
| 6. | Osalemine üleriigilisel õppusel DELA25 |  | vallavanem | nov 2026 |  |  |
| 7. | Elanikkonnakaitse teemade täiendamine ja kaasajastamine valla kodulehel |  | Pamela Talzi, Marje Kirsipuu | pidev |  |  |
| 8. | Kriisikomisjoni ja kriisimeeskonna liikmete koolitamine või koolitustele suunamine |  | vallavanem | pidev, vastavalt vajadusele |  |  |
| 9. | ETO-de toimepidevuse riskianalüüs ja riskiplaan | Riskianalüüs peab olema koostatud 9 kuu ja toimepidevuse plaan 10 kuu jooksul ETO-ks määramisest arvates**. ETO riskianalüüsi kooskõlastamine Kaitseressursside Ametiga** | ETO-de juhid,  Pamela Talzi | ~nov ja dets 2026 |  |  |
| 10. | Esitab Päästeametile kokkuvõtva aruande ETO planeerimata katkestustest, ETO teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest, hädaolukorrast või selle ohust | Esitavad ETO juhid kriisikoordinaatorile | Pamela Talzi | hiljemalt 1.dets 2026 |  |  |
| 11. | 2026 tööplaani täitmise aruande ja kriisikomisjoni 2027 tööplaani esitamine Päästeametile | Seadusest tulenev ülesanne | vallavanem, Pamela Talzi | hiljemalt 1.dets 2026 |  |  |
| 12. | Kadrina valla hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) koostamine ja vastuvõtmine | Seadusest tulenev ülesanne | Pamela Talzi | hiljemalt 31.dets 2026 |  |  |
| 13. | üle 1200 m2 hoonetele koostada varjumisplaan. | Seadusest tulenev ülesanne | Pamela Talzi  asutuste juhid | hiljemalt 01.07.2027 |  |  |