Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise tööd.

  - Töö eesmärgiks on parandada kalade rändetingimusi Pärlijõel.

  - Tööobjekt asub Pärlijõel, Saarlasõ külas Rõuge vallas, Võru maakonnas kinnistul Saarlase veski kat. tunnusega 69702:001:0111

  - Tööde teostamise aluseks on projekteerimisbüroo Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud „Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine“ tööprojekt nr: 2024083 (osa 2: Vesiehitusliku osa ehitusprojekt ja osa 3: Silla ehitusprojekt).

  - Kohustuslik on tööobjektiga tutvumine kohapeal, arvestama peab asjaoluga, et lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

  - Objektiga on kohustuslik eelnev juhendatud tutvumine hankijaga järgmisel kuupäeval:  17. märts 2026 kell 11.00

Eelnevalt registreeruda: Jan Ruukel, 516 3074, e-post jan.ruukel@rmk.ee

Kogunemiskoht: Pärlijõel, Rõuge vallas, Võru maakonnas Saarlase veski kinnistul kat. tunnusega 69702:001:0111.

Hankija vormistab objektiga juhendatud tutvumisel pakkuja registreerimise. Kui pakkujat esindab tutvumisel volitatud esindaja, palume esitada volikiri. Juhul, kui pakkuja ei ole nimetud kuupäeval osalenud objektiga juhendatud tutvumisel, jätab hankija pakkumuse läbi vaatamata.

  - Projekti rahastaja: Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekt nr 2021-2027.2.03.23-0006 „Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine“.

- TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd:

•	Ettevalmistustööd koos veetaseme alandamisega.

•       Võsa ja puude eemaldamine koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta Saarlase veski kinnistul

•	Kasvupinnase koorimine ja kändude juurimine kaeve- ja täitetööde alal (paigaldamine reservi)

•	Pinnastammi tugimüüri lammutamine ca 0,5 m sügavuseni maapinnast

•         Ajutise möödavoolukanali kaevamine ja kindlustamine koos hilisema täitmisega

•   Ajutise möödavoolukanali sängi kindlustamine geomembraaniga koos hilisema eemaldamisega

•         Ajutiste veetõkketammide rajamine koos hilisema likvideerimisega

•   Ajutise juurdepääsutee ja materjalide ladustusplatside rajamine koos hilisema likvideerimisega

•     Liigveelaskme ja silla konstruktsioonide lammutamine koos lammutusjäätmete eemaldamise ja utiliseerimisega

•          Teraskonstruktsioonide eemaldamine ja ladustamine maaomaniku kinnistul

•	Veskikanali otsa sulgemine betoonseinaga

•	Veetõrje tööde ajal

•	Uue silla rajamine

•	Silla nõlvade kindlustamine kividega geotekstiilil

•	Sette eemaldamine jõe sängist koos jõe süvendamisega

•	Jõe sängi kindlustamine kividega geotekstiilil koos jõesängi nõlva planeerimise ja tasandamisega

•	Voolurahustuskivide paigaldamine jõesängi

•	Jõe sängi kindlustamine kividega geotekstiilil (ajutise veetõkketammi aluse kindlustise taastamine tammi rajamise ajal eemaldatud kividega)

•         Tiigi rajamine koos tiigi ümbruse planeerimisega

•         Tiigi idakülje isoleerimine EPDM geomembraaniga koos aluse planeerimise ja pinnase katmisega

•          Tiigi sisse- ja väljavoolukanalite kindlustamine kividega geotekstiilil

•          Tiigi kallaste katmine jämekruusaga

•	Haljastuse rajamine täidetud alal ja taastamine tööde käigus rikutud aladel varasemalt kooritud ja juurdetoodava pinnasega

•          Silla ümbruses tee taastamine

•          Teede korrashoid ja taastamine

•	Ehitusobjekti infotahvli tellimine ja paigaldus ehitustööde ajaks

•	Koordinaatidega seotud digitaalse teostusjoonise koostamine

Ehitustööde täpsed mahud  on ära toodud projektides ja projektide lisades.  Ehituslikud selgitused ja joonised on ära toodud projektides ja projekti lisades.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööalale on kirjeldatud projekti Osa 2 peatükis 7.5. Tehnikaga  liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille pinnasesurve on võimalikult madal. Kõik liikumisel tekitatud pinnase ja pinnasteede kahjustused tuleb koheselt likvideerida. Tööde käigus tuleb jooksvalt tagada kruusateede hooldus ja tee kahjustamise korral teostada tee parandamine.

  - Ettevalmistustööd

Enne ehitustöödega alustamist on vajalik vana paisutuse allalaskmine. Lubatud on langetada paisutust max 30 cm ööpäevas. Jooksvalt tuleb kontrollida jõekarbi olemasolu ehitustööde teostamise alal. Jõekarbi olemasolu korral on vajalik ehitusalal leiduvad isendid kokku korjata ja viia teise kohta, mida teeb enne töödega alustamist tellija esindaja. Ettevalmistustööd on kirjeldatud projekti Osas 2. Vajadusel tuleb teostada täiendav markeerimine. Samuti peab töövõtja järgima projektis kirjeldatud looduskaitselisi piiranguid. Tööde ajaks tuleb töövõtjal paigaldada üle kaevikute ja möödavoolukanali jalakäijate ajutised sillad.

Ehitustööd tuleb teostada mehhaniseeritult, kasutades oludesse sobivat eritehnikat. Erandlikel juhtudel, kus pinnase kandevõime ei ole piisav masinate kasutamiseks, võib projektis esitatud lahendused Tellija nõusolekul asendada käsitsi välja ehitatavate lahendustega.

Kõik tööde mahud on kirjeldatud eraldi projektides Osa 2 ja Osa 3 ning projekti LISAS 3. Tööjoonised ja load asuvad hankedokumentide lisades.

  - Võsa ja puude eemaldamine koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta Saarlase veski kinnistul

Antud tegevused on kirjeldatud projekti Osa 2 peatükis 7.5

Raiutud puit tuleb lõigata maaomaniku poolt etteantud pikkusesse ja vedada maaomanikuga kokkulepitud kohta Saarlase veski kinnistul.

  - Kasvupinnase koorimine ja kändude juurimine kaeve- ja täitetööde alal (paigaldamine reservi)

Antud tegevused on kirjeldatud projekti Osa 2 peatükis 7.5 ja mahud on ära toodud LISAS 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Pinnastammi tugimüüri lammutamine ca 0,5 m sügavuseni maapinnast

Tegevused on kirjeldatud projekti Osa 2 peatükis 7.5 ja mahud on ära toodud LISAS 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutise möödavoolukanali kaevamine ja kindlustamine koos hilisema täitmisega

Jõe vasakkaldal tuleb kaevata ehitusaegne möödavoolukanal mis peale tööde lõppu likvideeritakse (täidetakse). Ajutise möödavoolukanali säng tuleb kindlustada geomembraaniga mis peale tööde lõppu tuleb eemaldada. Tegevused on kirjeldatud projekti Osas 2 ja mahud on ära toodud LISAS 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Veetõrje tööde ajal

Tööde ajal tuleb ehituskaevikud hoida kuivana. Selleks on vajalik vee pidev väljapumpamine tööde ajal ehituskaevikutest.

Tegevused on kirjeldatud projekti Osas 2

  - Ajutiste veetõkketammide rajamine koos hilisema likvideerimisega

Antud tööd on kirjeldatud projektis Osa 2 ja mahud on toodud ära projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades. Kokku tuleb rajada kaks ajutist veetõkketammi mis pärast tööde lõppu likvideeritakse.

  - Ajutise juurdepääsutee ja materjalide ladustusplatside rajamine koos hilisema likvideerimisega

Antud tööd ja mahud on kirjeldatud projektis Osas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Liigveelaskme ja silla konstruktsioonide lammutamine koos lammutusjäätmete eemaldamise ja utiliseerimisega

Tööde käigus tuleb lammutada olemasolev sild ja pais täies mahus. Demonteeritavad terastalad, postid jms taaskasutatav materjal tuleb eraldada kivi- ja betoonkonstruktsioonist ja paigutada sillast kuni 200 m kaugusele maaomaniku poolt näidatavasse kohta. Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ja mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Veskikanali otsa sulgemine betoonseinaga

Tööde käigus tuleb betoonseinaga sulgeda veskikanali sissevool. Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ja mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Uue silla rajamine

Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 3 ja tööjoonised on nähtavad projekti lisades. Kõik silla ehitusega seonduvad tööd tuleb teostada vastavalt Silla ehituprojektile Osa 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Silla nõlvade kindlustamine kividega geotekstiilil

Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Sette eemaldamine jõe sängist koos jõe süvendamisega

Tööde raames eemaldatakse vastavalt projektile Osa 2 jõesängist setteid ja osaliselt süvendatakse jõesäng. Tööde raames kujundatakse ca 50 m pikkune kärestik languga ~2%.  Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Jõe sängi kindlustamine kividega geotekstiilil koos jõesängi nõlva planeerimise ja tasandamisega

Tööde raames kindlustatakse jõesäng. Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Jõe sängi kindlustamine  alaveepoolse ajutise veetõkketammi asukohas kividega geotekstiilil

Antud tööde raames tuleb teostada  alaveepoolse ajutise veetõkketammi aluse kindlustamine peale veetõkketammi eemaldamist. Antud tööd on kirjeldatud projekti osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Voolurahustuskivide paigaldamine jõesängi

Voolurahustuskive on ette nähtud paigaldada kuni 100 tk. Kivide paigaldamise vajaduse ja asukohad otsustab tellija tööde käigus peale kivikindlustise rajamist ja veevoolu taastamist jõesängis. Kivide paigaldamine peab toimuma tellija esindaja vahetul juhendamisel.

2.19. Tiigi rajamine koos tiigi ümbruse planeerimisega

Tööde raames tuleb rajada ca 1400 m2 veepeegliga tiik endise paisjärve alale. Tiigist väljakaevatav pinnas tuleb planeerida tiigi ümbrusesse vastavalt projekti Osa 2. Peale tiigi rajamist tuleb tiigi idakülg isoleerida EPDM geomembraaniga koos aluse planeerimise ja pinnase katmisega. Samuti on vaja teostada tiigi sisse-ja väljavoolukanalite kindlustamine geotekstiilil ning tiigi kallaste katmine jämekruusaga. Kõik eelpool loetletud tööd on kirjeldatud projekti osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 3. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Haljastuse rajamine ja taastamine täidetud alal ja taastamine tööde käigus rikutud aladel varasemalt kooritud ja juurdetoodava pinnasega

Tööde raames tuleb teostada tööde järgne haljastus. Muruseemnena tuleb kasutada eestimaise päritoluga muruseemet. Haljastuseks ja tiigi ümbruse planeerimiseks tuleb kasutada osaliselt varasemalt kooritud pinnast ja osaliselt juurdetoodavat sõelutud kasvupinnast. Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 2. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

  - Teede korrashoid ja taastamine

Tööde raames tuleb taastada Saarlase pais kinnistule viiv tööde käigus läbikaevatud teeosa silla ümbruses. Killustikkate tuleb rajada kruuskatte alla ehituskaevikute ulatuses fr. 4/63 vähemalt 20 cm paksuse kihina. Antud tööd on kirjeldatud projekti Osas 2 ning mahud on ära toodud projekti lisas 2. Tööde teostamise joonised on nähtavad projekti lisades.

Vastavalt projekti joonisele tuleb uuendada Saarlase veski kinnistul asuva teekatend koos mahasõitudega (tihendatud katendi paksus min 10 cm, killustik fr 0-32 mm, tee pealtlaius 4 m) ca 110 m pikkusel lõigul.

Tööde teostamise ajal tuleb tagada kruuskattega teede pidev korrashoid. P tööde lõppu tuleb vajadusel teostada kruuskattega teede taastamine samaväärsesse olukorda enne töödega alustamist.

  - Ehitusobjekti infotahvli tellimine ja paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5 m) ja olemasolu tööde teostamise ajal. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja vajadusel liiklusmärkide paigaldus

Töövõtja peab tööde ajaks tellima ja paigaldama ehitusobjektile infotahvli (mõõtudega 1 m x 1,5 m) vastavalt tellija poolt heakskiidetud kujundusega ja tagama selle olemasolu tööde ajal. Samuti tuleb arvestada ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamise ja liiklusmärkide paigaldusega. Tööde tellija edastab töövõtjale vastava tahvlile paigutatava info.

  - Ehitusjärgne tööde teostusmõõdistamine ja akti esitamine

Pärast tööde lõppu tuleb tööde teostajal koostada ehitusjärgne koordinaatidega seotud teostusjoonis ja see esitada tööde tellijale (digitaalne).

- TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

3.1. Töid võib teostada madalvee perioodil alates 1. maist 2026. Tööde teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2026. a. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 30. november 2026.a.

Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal. Soovituslik on vooluveekogus vältida veesiseseid töid ka 15.septembrist 31.detsembrini.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine pinnasesse ja jõkke. Töödeks kasutatava tehnika tankimine peab toimuma väljaspool jõge.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

- Lisad:

Lisa 1-1 „Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine Osa 2: Vesiehitusliku osa ehitusprojekt ja Osa 3:Silla ehitusprojekt“ projektid koos lisadega