## Maakond 2023
Projekti nimetus: | Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks | [8 empty] | Lisa nr 1
Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu 2023. aasta tööplaan
| Maakonna turvalisus nõukogu eesmärgid 2023 | Siht |  | Oodatav tulemus
1. | Turvaline avalik ruum | Liiklusohutusalased näitajad paranevad |  | Liiklusohutusalase ennetus- ja teavitustöö, erinevate tõendupõhiste ennetusprogrammide jätkusuutlik rakendamine koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Transpordiameti ja teiste koostööpartneritega. Liiklusohutusalaste uuringute (ülekäiguradade kasutamine, kiiruspiirangute järgimine jms) läbiviimine ning probleemide jätkuv kaardistamine
|  | Vägivallakuritegude arv väheneb |  | Vägivallavastase ennetustöö parendamine koostöös partneritega, sh lähisuhtevägivalla osas
|  | Küberkuritegevuse maht on peatunud ja/või langustendentsis |  | Küberkuritegevuse ennetusmeetmete rakendamine on olnud tulemuslik ja efektiivne, summaarne kahju on vähenenud (näitaja: registreeritud küberkuritegude arv ning maht eurodes)
2. | Turvalisem ja õiguskuulekam kogukond | Siseturvalisuse teemad on meedias järjepidevalt kajastatud |  | Ohutusalane teavitustöö koostöös Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga erinevatele vanuse- ja sihtrühmadele, sh lastele. Siseturvalisusest ilmub meedias kas artikkel, raadiosaade, sotsiaalmeedia postitus vms vähemalt kord kolme kuu jooksul
|  | Elanikkonna teadlikkuse tõus sõltuvusainete kahjulikkusest ning tarbimise vähenemine |  | Teavitustöö sõltuvusainete kahjulikkusest ning tegevused nende kättesaadavuse vähendamiseks, sh vastavad teavituskampaaniad. Sõltuvusaineid edasimüüvate kaupluste jälgimine ja vajadusel ettekirjutuste tegemine seaduste alusel sh testostlemise läbiviimine.
|  | Laste ja noorte riskikäitumise vähenemine ning vajalike kaitsetegurite rakendamine |  | Laste ja noorte kuritegevuse ja riskikäitumise ennetamisalane teavitustöö ning kaitsetegurite välja töötamine ning rakendamine. Erinevate ennetusprogrammide jätkuv toimimine ning uute rakendamine
Jrk nr | Tegevuse nimetus | Toimumisaeg | Orientee-ruv osalejate arv | Väljundid | Eelarve | Rahastusallikas | Kulude kalkulatsioon | Vastutaja | Kaasatud osapooled
1. | Koosolekud ja nõupidamised
1.1. | Siseturvalisuse nõukogu koosolekud | kord kvartalis | 15 | Infolevi, eesmärkide/prioriteetide/fookuste seadmine, sündmuste ja tegevuste koordineerimine, ennetus-teavitustöö planeerimine, tulemuste hindamine/seire. Eesmärk - toimiv ja võimestatud võrgustik; hinnatud partner valdkonna tegevuste suunamisel. | 0 |  | Võrgustiku võimestamiseks, ühisüritusteks, koolitusteks vmt. Katteallikas - TAI tegevuskava. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna) | Siseturvalisuse nõukogu liikmed
1.2. | Siseturvalisuse nõukogu ja maakonna valdade kriisikomisjonide koostööformaadid | 2023 | 25 | Infolevi, toetatud omavaheline koostöö ja toimimine. | 0 |  |  | kriisivalmiduse nõunik (Gunnar Havi) | Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald
1.3. | Valdkondlik tunnustussündmus | 2023-12-01 | 60-70 | Saare maakonna siseturvalisuse valdkonda panustavate spetsialistide ja ekspertide märkamine ja tunnustamine, infolevi, tunnustatavate välja valimine, tunnustussündmuse korraldamisega seotud tegevused. | 0 |  | Ruumi rent, auhinnad, dekoor, esineja(d), catering. Katteallikas - MAAKAR. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna; Gunnar Havi) | Valdkondlikud nominendid, kutsutud
2. | Koolituste, õppuste, uuringute läbiviimine
2.1. | Koolide HOLP-plaanide koostamine | 1905-07-15 | 100 | Koolide HOLP-plaanide koostamine ja uuendamine. | 1000 | SiM rahastus | Koolitaja-/ekspertkulu, korralduskulud. Katteallikas - SiM eelarve. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna; Gunnar Havi) | Koolide esindajad, PPA (Minna Raun)
2.2. | Abipolitseinike koolitus | II poolaasta 2023 | 35 | Saare maakonna abipolitseinikele suunatud ühepäevane koolitus, mille eesmärk on parendada veelgi abipolitsenikke teadmisi ja oskusi, mille läbi tõhustub nende töö ja maakonna turvalisus veelgi. | 0 |  | Katteallikas - Saaremaa valla eelarve. | PPA (Matis Sikk) | Saare maakonna abipolitsenikud
2.3. | Noorte riskikäitumise kaardistamine | 1905-07-15 |  | Noorte riskikäitumise kaardistamise eesmärk on saada aru, millised on kõige suuremad riskitegurid Saare maakonna noorte seas. Sellest tulenevalt on võimalik välja töötada vajalike kaitsetegurite rakendamise mudel, mille abil on võimalik maakonna noorte riskikäitumist ennetada. Esialgu koostöö (ümarlauad, seminarid) sidusrühmadega nagu TEK koordinaator ning noortekeskused, kes saaks infot jagada, aasta II pooles võtaks protsessi üle haridusvaldkonna ennetaja. Koostöös sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö valdkonna ning PPA spetsialistidega - kaardistavad noorte riskikäitumise ning on protsessis juhtival kohal. Vajaliku kaardistuse saab teha olemasolevate andmete põhjal erinevate andmebaaside (PPA ja sotsiaalosakonna, noorsootöö andmebaasid), ümarlaudades probleemide lahkamine ning valdkondade ülese koostöö suunamine läbi aruelude, kuna hetkel jätkuvalt saaks olla valdkondade ülene koostöö parem ning sujuvam, eriti, mis puudutab lapsi ja noori. | 0 |  | Katteallikas - TAI tegevuskava | Saaremaa vald (MAROna; Lauren Sirp)
3. | Koostööseminarid ja ümarlauad
3.1. | Maakondadeülene koostööseminar | II poolaasta 2023 | 15 | Info vahetamine maakondade turvalisuse probleemide ja nende lahendamiseks ette võetud või kavandamisel olevate tegevuste osas, samuti koostöövõimaluste kaardistamine. Võrgustikutöö kogemuste võrdlemine, parimate praktikate arutelu. | 1000 | SiM rahastus | Sõidu- ja majutuskulud. Katteallikas - SiM eelarve (1000). | Siseturvalisuse nõukogu koordinaator | Siseturvalisuse nõukogu liikmed
3.2. | Vabatahtlike merepäästjate koostöö- ja koolitusseminar | 2023-08-01 | 75 | Vabatahtliku merepääste võimekuse tõstmiseks ning organisatsioonide arendamiseks ning koostöö tugevdamiseks on iga-aastast maakondlikku seminar-koolitust väga vaja.Sihtrühmaks on kõik Saare maakonna vabatahtlikud merepäästjad, lisaks merepäästjate koostööpartnerid PPA-st, Päästeametist, Siseministeeriumist. | 0 |  | Sõidu- ja majutuskulud, koolituskulud. Katteallikas -MAAKAR. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna) | MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, jm vabatahtlikud merepäästjad
3.3. | Abipolitseinike seminar | 2023 III kvartal | 30 | Mõne Saare maakonnas abipolitseinike ja siseturvalisuse vaatest aktuaalse teema käsitlemine. |  |  | Katteallikas - Saaremaa valla eelarve. | PPA (Matis Sikk) | Abipolitseinikud
3.4. | Lähisuhtevägivallaseminar | 2023 november | 100-200 | Lähisuhtevägivalla teemalise seminari eesmärk on probleemse teema aktuaalsena hoidmine, ekspertidele ja elanikkonnale suunatult probleemist rääkimine. | 500 | SiM rahastus | Korralduskulud. Katteallika - SiM eelarve. | PPA (Minna Raun) | Eksperdid
3.5. | Korteriühistute (KÜ) ümarlaud | 2023 mai | 50 | Võrgustikuloome ja -arendus kui elanikkonna kriisideks valmisoleku edendamisel, käitumisjuhiste jagamisel, elementaarse esmaabi teemadel vmt. KÜ on toimiv ja väga hea potentsiaalne koost | 500 | SiM rahastus | Ruumi rent jm korralduskulud. Katteallikas - SiM eelarve. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna) | KÜ esindajad, PPA (Minna Raun)
4. | Teavitustöö, ennetustegevused
4.1. | Teavitus kohalikus meedias (vallaleht Saaremaa Teataja, maakonnaleht Saarte Hääl, raadio Kadi) | aastaringselt | 2000-3000 | Elanikkonna teavitamine turvalisuse teemadest, teadlikkuse tõstmine erinevates valdkondades. | 0 |  | Saare maakonna kohalike omavalitsuste kommunikatsioonispetsialistide ja meedikanalitega koostöös info levitamine, mis ei eelda eelarvet. | Saaremaa Vallavalitsus (MAROna), siseturvalisuse nõukogu liikmed | võrgustik, koostööpartnerid
4.2. | Kampaania "Helkuriga sõbraks" jt läbiviimine | 2023 IV kvartal | 200-300 | Mõttearenduseks ning edasiseks eesmärgiks on tegeleda inimeste hoiakute ja mõtteviisi muutusega ehk kuidas muuta kogukondi ise turvalisuse nimel enam toimetama? |  |  | "Helkuriga sõbraks" algatus on piirkondades hästi käima läinud ning on kogukondlik algatus ja inimesed toovad seisma jäänud helkureid helkuripuu jaoks. | Saaremaa Spordiliit | PPA
4.3. | Programmide "Meri ja mina", "Lapsed turvaliselt merele" läbiviimine | 2023 II poolaasta | kuni 1000 | Programmi "Meri ja mina" sihtgrupiks on maakonna 8. klasside õpilased ja programmi "Lapsed turvaliselt merele" maakonna algklasside (varasemalt 3.-4.kl) õpilased. Mõlemal juhul on tegemist ennetustööde ja jätkutegevustena enne COVIDit toimunule (ehk nende tegevuste taastamisega). | 0 |  | Korralduskulud. Katteallikas - Saaremaa valla eelarve. |  | MTÜ Saremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, PPa
4.4. | Programmi "Kodud tuleohutuks" läbiviimine | 2023 | kuni 15 | Küttekollete kontrollimise tõhustamine, vähem kindlustatud või vähem toimetulevate isikute tulekollete kontrollimise ja parandamise toetamine | 0 |  |  | Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald | toetuse saajad
4.5. | Ennetusprogrammi "Kaitse end ja aita teist" (KEAT) läbiviimine | 2023 | kuni 1000 | Õpilaste toetamine ohutusalaste teadmiste omandamisel - seda nii koolituste kui ka õppetegevuse kaudu. | 0 |  |  | Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald | koolide esindajad
4.6. | Merepäästevõimekuse toetamine | 2023 | 120 | Merepäästjate varustuse soetamine, koolitamine läbi praktiliste tegevuste nagu veest ja jäält päästmine jms. | 0 |  | Tegevustoetused. Võimalusel projektide omafinantseeringute toetamine. | Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald | toetuse saajad
4.7. | Maakaitsepäev | 23.06.023 | 250 | Siseturvalisuse päev, kus jõustruktuurid tutvustavad oma tehnikat ja -vahendeid (sh erinevad demoüritused). | 0 |  |  | Kaitseliit | KOVid, PPA, PäA
Kokku SiM rahastus |  |  |  |  | 3000