## Lisa 10 2025 tegevuskava
Lisa 10 - Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogrammi 2025 aasta tegevus-ja ajakava
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Kohtla-Järve linn
Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogramm
2025
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [12 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi 2025. aasta tegevuskava. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) | bar: 2025 1
| Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine. | [12 empty] | Vaadatakse üle projekti tegevuskava, vajadusel korrigeeritakse. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 1
2 | Organiseerimine | [12 empty] | Turvalisuse arenguprogrammi raames toimub turvalisuse valdkonnaga seotud inimeste teadlikkuse ja oskuste suurendamine. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1 to 2025 10
| Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (koolitused, seminarid, töötoad, infopäevad, konverentsid, õppereisid). | [12 empty] | Erinevate tegevuste kaudu suurendatakse inimeste teadlikkust ning oskusi paremini ette valmistuda turvalisuse valdkonna planeerimiseks. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1 to 2025 10
3 | Hetkeolukorra analüüs | [12 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1 to 2025 2
| Eneseanalüüsi läbiviimine. | [12 empty] | Analüüsitakse olemasolevat olukorda turvalisuse valdkonnas. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1
| Turvalisuse valdkonna kaardistamine ning defineerimine. | [12 empty] | Kaardistatakse turvalisuse valdkond ning antakse definitsioon. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1
| Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse. | [12 empty] | Selgitakse välja prioriteedid, mis annab arengutõusu Kohtla-Järve linna turvalisuse valdkonnale ning valitakse prioriteetsed tegevused, millega edasi liikuda turvalisuse tegevuskava koostamise protsessis. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 1 to 2025 2
4 | Planeerimine ja elluviimine | [12 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 1 to 2025 9
| Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine. | [12 empty] | Koostatakse punkti 3 tegevuste baasil selge tegevuskava, mis võimaldab saavutada uue taseme turvalisuse valdkonnas. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 1 to 2025 4
| Tegevuskava integreerimine linna valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse linna dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele. | [12 empty] | Tegevuskava alusel täiendatakse arengudokumente. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 5 to 2025 9
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [12 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Projekti koordinaator (Joosep Mägi) ning juhtrühm. | bar: 2025 7 to 2025 10
| Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega. | [12 empty] | Tegevuskava täitmise seire aluste defineerimine ning mõõdikute kokkuleppimine. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 7 to 2025 10
6 | "Ringist välja" mudeli rakendamine | [12 empty] | Intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, millega toetatakse noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 9 to 2025 12
7 | Kogemusseminarid | [12 empty] | Kogemuste jagamine nii enda töötajate kui ka partnerite vahel. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea (Henri Kaselo), arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea (Aleksandr Keivabu), sotsiaalvaldkonna abilinnapea (Evelyn Danilov), terviseedenduse peaspetsialist (Natalja Alliksaar), projekti koordinaator (Joosep Mägi). | bar: 2025 10 to 2025 12

## Lisa 11 2025 eelarve
Lisa 10 - Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogrammi 2025. aasta eelarve
Projekti nimetus: | Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Kohtla-Järve linn
Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogramm
2025
| Kululiik | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus (EUR) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Maksumus 2025 KOKKU (EUR)
1. Arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise muud kulud
1.1. Koolitused, seminarid, töötoad, infopäevad, konverentsid ja õppereisid
| 1.1.1. Koolitused, seminarid, infopäevad, töötoad (ruumi rent, toitlustamine, koolitajad, esinejad, ettevalmistus, materjalid jms) | tk | 12 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 1107.17 | 13286.04 | 18996.58
| 1.1.2 Ennetustegevused | tk | 2 | 1255 | 2025 4: 1255; 2025 10: 1255 | 2510
| 1.1.3.Uuringud, analüüsid | tk | 2 | 1600.27 | 2025 3: 1600.27; 2025 5: 1600.27 | 3200.54
| 1.1.4. Teavituskulu | inimest | [14 empty] | 0
2. Arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise otsene personalikulu
| Turvalisuse arenguprogrammi koordinaatori palgakulu | tk | 12 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 8028
| 3. Kaudne kulu (ÜM 15%) | tk | 12 |  | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 1204.2
| PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU: | [15 empty] | 28228.78