Lisa 1

Varjupaiga-, Rände-ja Integratsioonifond (AMIF)

Projekti tegevus-ja ajakava

| Taotleja |  | MTÜ Eesti Pagulasabi |
| --- | --- | --- |
| Projekti pealkiri |  | Saame tuttavaks! Kohaliku tasandi koostööüritused rahvusvahelise kaitse valdkonnas |
| Projekti number |  | AMIF2017-3 |
| Valdkond | ☐ Euroopa ühine varjupaigasüsteem ☐ vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid ☐ suutlikkuse arendamine ☒ Integratsioon ja seaduslik ränne ☒ integratsioonimeetmed ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö ☐ Tagasisaatmine ☐ tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed ☐ tagasisaatmismeetmed ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |  |

- Projekti tegevuskava

| Nr | Tegevus | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektitegevuste ettevalmistus | Valmistatakse ette partnerlusleping, lepitakse kokku detailses tööde jaotuses ja ajakavas. Tehakse projektiks vajalikud soetused. Valmistatakse ette ja trükitakse infomaterjal. Kinnitatakse juhtkomitee liikmed ja viiakse läbi esimene juhtkomitee kohtumine. |
| 2 | Esimene ürituste tsükkel (laiem teavitus) | Planeeritakse ja viiakse läbi üritused igas Eesti maakonnas koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga. Projektipartnerid korraldavad üritusi vastavalt kokkulepitud geograafilisele jaotusele. Ürituste sisu pannakse kokku punktis 9.4. kirjeldatud komponentidest. |
| 3 | Toimunud ürituste vaheanalüüs | Vaadatakse tervikuna üle seni toimunud ürituste sisu ja tagasiside. Viiakse läbi juhtkomitee kohtumine seniste tulemuste ja järgmiste sammude aruteluks. |
| 4 | Teine ürituste tsükkel (toiduteema) | Planeeritakse ja viiakse läbi üritused igas Eesti maakonnas fookusega toidul (sh osalemine toidufestivalidel ja kohvikute päevadel või ürituste korraldamine koostöös kohalike kohvikute-restoranidega). Projektipartnerid korraldavad üritusi vastavalt kokkulepitud geograafilisele jaotusele. Ürituste sisu pannakse kokku punktis 9.4. kirjeldatud komponentidest. |
| 5 | Toimunud ürituste vaheanalüüs | Vaadatakse tervikuna üle seni toimunud ürituste sisu ja tagasiside. Viiakse läbi juhtkomitee kohtumine seniste tulemuste ja järgmiste sammude aruteluks. |
| 6 | Kolmas ürituste tsükkel (noored) | Planeeritakse ja viiakse läbi üritused igas Eesti maakonnas koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. Projektipartnerid korraldavad üritusi vastavalt kokkulepitud geograafilisele jaotusele. Ürituste sisu pannakse kokku punktis 9.4. kirjeldatud komponentidest. |
| 7 | Toimunud ürituste lõppanalüüs ja aruandluse ettevalmistamine | Vaadatakse tervikuna üle projekti jooksul toimunud ürituste sisu ja tagasiside. Viiakse läbi juhtkomitee kohtumine projekti tulemuste aruteluks. Koostatakse projekti lõpparuanne. |

- Projekti ajakava

| Aeg (kuu) | Tegevus | Toimumise koht | Vastutaja(d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oktoober-detsember 2017 | Projektitegevuste ettevalmistus | Tartu | Projektijuht |
| Detsember 2017-juuni 2018 | Esimene ürituste tsükkel (laiem teavitus) | Igas maakonnas | Projektijuht, koordinaator |
| Juuni 2018 | Toimunud ürituste vaheanalüüs | Tartu | Projektijuht |
| Juuni-september 2018 | Teine ürituste tsükkel (toiduteema) | Igas maakonnas | Projektijuht, koordinaator |
| September 2018 | Toimunud ürituste vaheanalüüs | Tartu | Projektijuht |
| Oktoober 2018-veebruar 2019 | Kolmas ürituste tsükkel (noored) | Igas maakonnas | Projektijuht, koordinaator |
| Veebruar-märts 2019 | Toimunud ürituste lõppanalüüs ja aruandluse ettevalmistamine | Tartu | Projektijuht, koordinaator |

- Projekti tulemused

| Nr | Oodatav tulemus (Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.) | Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid [Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)] | Kontrolli allikas (Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne) | Riskid ja nende hajutamine (Kirjeldage aspekte, mis võiksid takistada projekti elluviimist ja/või tulemuste saavutamist. Samuti tooge välja planeeritavad meetmed nende riskide maandamiseks.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eesti elanike seas on paranenud teadlikkus sundrändest suurenenud on rahvusvahelise kaitse saajate ja kohaliku elanikkonna omavahelised kokkupuuted | Vähemalt 1500 inimest on osalenud 45 üritusel Igas Eesti maakonnas on toimunud 3 üritust, kus on jagatud infomaterjali Vähemalt 1500 inimest on saanud sundrännet puudutava infomaterjali | Fotod osalejate arvu hindamiseks Väljajagatud infomaterjalide arv | Keskmiselt peame indikaatori saavutamiseks jõudma iga üritusega umbes 34 inimeseni. Võttes arvesse projektitegevuste interaktiivsust, teema aktuaalsust ja projektipartnerite varasemaid kogemusi selliste ürituste korraldamisel, ei näe me riske, mis oleks seotud selle indikaatori ja ka tulemuse saavutamisega. |
|  | Suurenenud on rahvusvahelise kaitse saajate ja kohaliku elanikkonna omavahelised kokkupuuted ja ühtsustunne | Igal üritusele on kaasatud vähemalt üks rahvusvahelise kaitse saaja või uussisserändaja | Allkirjaleht projekti raames üritustele kaasatud kaitse saajate ja/või uussisserändajate osaluse tõendamiseks | Risk: Teatud maakondades ja asulates ei pruugi olla rahvusvahelise kaitse saajaid. Maandamine: sellisel juhul kaasame kogukonnas elavaid uussisserändajaid või mujal elavaid rahvusvahelise kaitse saajad või uussissserändajaid. Risk: polariseeritumates asulates võib üritus tuua välja ka pagulasvastaseid inimesi. Maandamine: kaasame aktiivselt kohalikke organisatsioone ja kodanikuühendusi ning korraldame üritusi nende abil, et vältida muljet, et üritused oleks väljastpoolt pealesurutud propaganda. |
|  | Noorte teadlikkus rahvusvahelise kaitse valdkonnast on kasvanud | Vähemalt 300 noort on osalenud üritustel noortekeskustes (ürituste kolmas voor toimub 15 noortekeskuses 15 Eesti maakonnas). | Fotod noortekeskuste üritustelt | Risk: noorte osalus ei ole piisavalt aktiivne. Maandamine: (a) kaasame kolmanda vooru ürituste korraldamisse kohalikud noortekeskused, mis suudaksid kaasata kohalikke noori tõhusamalt; (b) kasutame võimalikult atraktiivseid töötubasid, et noored tuleksid kohale: väärtusmängud keskuses, virtuaalreaalsuse prillid (pagulaslaagri simulatsioon) jm. |