|  |
| --- |
| **Muudatus****Muudatus nr 18** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 18 ja teostatud töödele |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 18 on teostatud järgnevad tööd:

Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine ja 3 kruusast mahasõidu ehitamine Säga, Linaski ja Angerja kinnistutele.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 62 750,84 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine*** |
| *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| *30105 b* | *Turba kaevandamine (veealune kaeve)* | *m³* | *697,0* | *5,65* | *3 937,35* |
| *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *2 135,0* | *20,09* | *42 884,68* |
| *40507 b* | *Purustatud kruusast aluskiht  fr 0/32, f5 Pos 2 (asendatud fr16/32 killustikuga)* | *m²* | *485,9* | *9,36* | *4 545,84* |
| *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *504,9* | *3,74* | *1 887,28* |
| *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *315,0* | *0,77* | *242,55* |
| ***Angerja kinnistu mahasõit*** |
| *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| *30103 b* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid* | *m³* | *48,8* | *4,73* | *230,58* |
| *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *75,7* | *20,09* | *1 520,55* |
| *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *108,1* | *3,74* | *404,26* |
| *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *60,0* | *0,77* | *46,20* |
| ***Linaski kinnistu mahasõit*** |
| *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| *30103 b* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid* | *m³* | *88,4* | *4,73* | *417,69* |
| *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *102,1* | *20,09* | *2 050,83* |
| *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *117,3* | *3,74* | *438,36* |
| *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *55,0* | *0,77* | *42,35* |
| ***Säga kinnistu mahasõit*** |
| *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| *20208* | *Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega* | *tk* | *9,0* | *90,40* | *813,60* |
| *30105 b* | *Turba kaevandamine (veealune kaeve)* | *m³* | *0* | *5,65* | *0,00* |
| *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *142,4* | *20,09* | *2 860,32* |
| *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *97,1* | *3,74* | *362,96* |
| *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *85,0* | *0,77* | *65,45* |
| *Kokku muudatus* | *62 750,84* |

 |

Lisa 1: Juhis nr 18

Lisa 2: Teostusjoonis

**Insener:** Rein Kaseleht

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

 /allkirjastatud digitaalselt/