|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 18** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 18 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 18 on teostatud järgnevad tööd:

Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine ja 3 kruusast mahasõidu ehitamine Säga, Linaski ja Angerja kinnistutele.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 62 750,84 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine*** | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *30105 b* | *Turba kaevandamine (veealune kaeve)* | *m³* | *697,0* | *5,65* | *3 937,35* | | *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *2 135,0* | *20,09* | *42 884,68* | | *40507 b* | *Purustatud kruusast aluskiht  fr 0/32, f5 Pos 2 (asendatud fr16/32 killustikuga)* | *m²* | *485,9* | *9,36* | *4 545,84* | | *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *504,9* | *3,74* | *1 887,28* | | *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *315,0* | *0,77* | *242,55* | | ***Angerja kinnistu mahasõit*** | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *30103 b* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid* | *m³* | *48,8* | *4,73* | *230,58* | | *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *75,7* | *20,09* | *1 520,55* | | *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *108,1* | *3,74* | *404,26* | | *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *60,0* | *0,77* | *46,20* | | ***Linaski kinnistu mahasõit*** | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *30103 b* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine sh kraavid* | *m³* | *88,4* | *4,73* | *417,69* | | *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *102,1* | *20,09* | *2 050,83* | | *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *117,3* | *3,74* | *438,36* | | *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *55,0* | *0,77* | *42,35* | | ***Säga kinnistu mahasõit*** | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *20208* | *Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega* | *tk* | *9,0* | *90,40* | *813,60* | | *30105 b* | *Turba kaevandamine (veealune kaeve)* | *m³* | *0* | *5,65* | *0,00* | | *30402 e* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_65* | *m³* | *142,4* | *20,09* | *2 860,32* | | *40511 b* | *Purustatud kruusast kate pos 6* | *m²* | *97,1* | *3,74* | *362,96* | | *90201 b* | *Muru kasvualuse rajamine ja külv* | *m²* | *85,0* | *0,77* | *65,45* | | *Kokku muudatus* | | | | | *62 750,84* | |

Lisa 1: Juhis nr 18

Lisa 2: Teostusjoonis

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/