|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 25** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 04.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 25 | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 25 koostatakse muudatus järgneva töö teostamiseks: künnise rajamine uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule.

Muudatus tulenes asjaoludest, et:

1. Kuldnoka tn-l (PK 1230+60 parem pool) on projekti joonistel mõeldud uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule rajada künnis, millele viitab asendiplaanile kantud markeeringuga künnise pealesõidud (markeering 977). Seletuskirjas ega kululoendis eraldi künnise rajamist pole ette nähtud. Samuti ei ole projekti joonistel vertikaali järgi künnist.
2. künnise rajamine on jalakäijate liiklohutuse suurendamiseks vajalik*.*

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 5 734,80 eurot ilma käibemaksuta:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisanduv töö   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind, eur | Maksumus, eur | | 70601 | AC 8 surf 70/100 asfalteerimine, künnis h=10 cm(5cm+5cm) 108 m2 | tk | 1 | 5 734,80 | 5 734,80 | | Muudatus kokku | | | | | 5 734,80 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Muudatuse maksumus: | 5 734,80 eurot |
| Muudatuse (abs)väärtus: | 5 734,80 eurot |
|  |  |

Lisa 1: Juhis nr 25

**Insener:** Rerin Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/