1. Lisa 1
	1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**
	2.

|  |
| --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE**
2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”**
 |
| Projekti nimetus | Viitina järve ujumissilla asendamine  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Viitina Tehnikaklubi  |
| Registrikood | 80275165 |
| Käibemaksukohuslane | Jah | **Ei** |
| Pangakonto number | EE501010220093417014 |
| Taotleja juriidiline aadress | Kaivandu, Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 53815915 | e-post alari.kirk@gmail.com  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Alari Kirk | tel ja e-post +372 53815915, alari.kirk@gmail.com |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| Projekti eesmärk on välja vahetada lagunenud ujumissild Viitina järve rannas, et külakogukonnal oleks võimalik kasutada ohutut silda ja ennetada seeläbi veeõnnetusi. Kogukonnaliikmete kaasabil vana silla eemaldamine ja uue, turvalise silla paigaldamine Viitina järve randa. Sillale koos paigaldusega on võetud kaks hinnapakkumist, mis olid oma sisult võrdväärsed ja millest me valisime soodsama. Projekti sihtgrupiks on kohalik kogukond, kelleks on Viitina küla ja ümbruskonna külade elanikud. Lisaks püsielanikele on piirkonnas ka suvitajaid ja inimesi, kes aastaringselt Viitinas ei ela, aga käivad nädalavahetusteti ja suviti. Projekti tulemusel valmib Viitina järve randa korrastatud ja turvaline ujumiskoht ohutu sillaga. Korrastatud ja turvaline sild võimaldab külaelanikel koos käia ja vaba aega veeta. See tõstab omakorda elukeskkonna väärtust ning lisaks muutub küla suvitajate ja turistide seas atraktiivsemaks. Samuti muudab see külakogukonna tugevamaks ja elujõulisemaks, sest me viime projekti koos ellu.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti****elluviimise koht**  | Viitina järv (mõisahoone rand), Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond  |
|  **Projekti kogumaksumus (EUR)** | 4362,68 € | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 3926,41 |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Projekti eesmärk on välja vahetada lagunenud ujumissild Viitina järve rannas, et külakogukonnal oleks võimalik kasutada ohutut silda ja ennetada seeläbi veeõnnetusi. Uus sild aitab parandada Viitina küla ja lähikülade elanike jaoks kodulähedase veekogu ohutust.  |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| Viitina järve mõisarannas on kogukonna kasutuses kaks ujumissilda, millest üks on amortiseerunud ja vajab täielikku välja vahetamist. Silla konstruktsioonid (nt ujukid, tugitalad, puitkarkass) on mitmelt poolt purunenud. Soov on paigaldada projekti abil uus sild, et tagada Viitina külakogukonnale silla jätkuv turvaline ja ohutu kasutusvõimalus, et ennetada veeõnnetusi.Sild on kogukonna jaoks oluline, et avalik ujumiskoht oleks funktsionaalne ja pakuks võimalusi rannamõnude nautimiseks. Ühtlasi on tegu Viitina küla ja lähipiirkondade elanike jaoks olulise vaba aja veetmise kohaga. Silla uuendamine aitab tagada ka külaelu jätkusuutlikust. Lisaks tõstab ujumissilla olemasolu piirkonna atraktiivsust laiemalt. |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Projekti sihtgrupiks on kohalik kogukond, kelleks on Viitina küla ja ümbruskonna külade elanikud. Lisaks püsielanikele on piirkonnas ka suvitajaid ja inimesi, kes aastaringselt Viitinas ei ela, aga käivad nädalavahetusteti ja suviti.  |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| Tegevus 1 – hinnapakkumiste küsimine | 19. juuni | 3. juuli |  |  |  | Alari Kirk |
| Tegevus 2 – projekti kirjutamine  | 26. juuni | 7. juuli |  |  |  | Alari Kirk, Eva-Kristi Hein |
| Tegevus 3 – positiivne rahastusotsus, millele järgneb omafinantseeringu taotlus Rõuge valla vastavasse toetusmeetmesse |  |  | 13.-25. august |  |  | Alari Kirk |
| Tegevus 4 – vana silla eemaldamine |  |  | 18.-22. august |  |  | Elar Kutsar  |
| Tegevus 5 – uue silla paigaldamine |  |  | 25. august | 30. september |  | Elari Kutsar, paigaldaja Paling OÜ |
| Tegevus 6 – projekti aruande koostamine |  |  |  | 30. september | 20. oktoober | Alari Kirk, Eva-Kristi Hein |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** |  **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| 1. Vana ujumissilla eemaldamine | Ohtlik ja lagunenud sild on eemaldatud | Silla eemaldamisest on tehtud foto | 1 eemaldatud ujumissild, töö teostatud 18.–22. augustil, kaasatud vähemalt 3 kogukonnaliiget |
| 2. Uue silla paigaldamine | Viitina järve randa on paigaldatud ohutu ja kasutusvalmis uus ujumissild | Uuest sillast foto | 1 paigaldatud ujumissild, paigaldusperiood 25.08–30.09, töö teostas Paling OÜ |
| 3. Kogukonnaliikmete kaasamine | Kogukonna ühine panus suurendab ühtekuuluvust ja tugevdab kogukonnavaimu | Osalenud vabatahtlike arv | Kaasatud vähemalt 4 kogukonnaliiget, ühistegevused silla eemaldamisel ja ala ettevalmistamine uue silla paigaldamiseks |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Projekti käigus paigaldatakse Viitina järve mõisa avalikku randa uus ujumissild, mis asendab amortiseerunud ja kasutuskõlbmatu silla. Projektijärgselt tagab uus sild kogukonnale ohutu ja turvalise supluskoha, parandades piirkonna elukeskkonda.Ujumissilla säilimise ja haldamise eest vastutavad edaspidi Viitina kogukonnaliikmed ja omavalitsus. Viitina Tehnikaklubi aitab silla regulaarse hooldusega ning vajadusel teeb väiksemaid parandustöid. Peamised hoolduskulud hõlmavad silla regulaarset ülevaatust, puhastamist ja väiksemaid parandus- ja hooldustöid. Need kaetakse kogukonna annetuste, erinevate korjanduste abil ning võimalusel Rõuge vallavalitsuse toetustest.Viitina Tehnikaklubi koos kogukonnaliikmetega hoiavad silda ja rannaala regulaarselt korras. Sild on osa laiemast kogukondlikust suplus- ja puhkealast, mida kogukond soovib arendada ja hooldada ka pärast projekti lõppu.Ujumissilla hooldamiseks ja vajadusel uuendusteks otsib Viitina Tehnikaklubi täiendavaid rahastusvõimalusi, sealhulgas valla toetusi, kogukonna panust ning võimalikke projektitoetusi. Silla korrashoid on osa kogukonnaalgatusest, mis aitab säilitada Viitina järve kui kohalike elanike ja külastajate olulist puhkeala. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| Alari Kirk | Projektijuht |
| Eva-Kristi Hein | Projekti kirjutaja |
| Elar Kutsar | Tehniliste tööde juht, kogukonna kaasamine |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

|  |  |
| --- | --- |
|  **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Alari Kirk |
| **Ametikoht** | Juhatuse liige |
| **Kuupäev** | 8. juuli 2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.