2026. aasta Kuusalu valla kriisikomisjoni tööplaan

|  | Planeeritud tegevus | Toimumise aeg/periood | Lisainformatsioon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 kriisikomisjoni korralist istungit | Jaanuar 2026 Juuni 2026 September 2026 November 2026 |  |
| 2 | Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüside ja plaanide kinnitamine | Aprill – Juuni 2026. | Kinnitamine Juuni 2026 kriisikomisjoni istungil |
| 3 | Osalemine PäA ja Sisekaitseakadeemia KOV suunalistel koolitustel | Vastavalt Sisekaitseakadeemia planeeringule |  |
| 4 | Osalemine suuremahulistel õppustel ILVES26 ja DELA26 | Juuni 2026 ja november 2026 |  |
| 5 | Korraldatud 1 kriisimeeskonna ja kriisiruumi toimepidevuse harjutusõppus | September2026 | Kriisijuhtimise toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrikatkestuse korral |
| 6 | Läbi viidud vähemalt 2 kriisiks valmisoleku koolitust korteriühistutele | September 2026 | Koostöös Päästeameti ennetusparteriga |
| 7 | Koostatud vähemalt 2 riskikommunikatsiooni artiklit kohalikus lehes | September 2026 Oktoober 2026 | Septembris peateemaks ulatusliku elektrikatkestuse mõju. Oktoobri peateemaks soojuse katkemise mõjud, suund KÜ |
| 8 | Haridusasutuste varjumisplaanide koostamine | August – oktoober 2026 | Kinnitamine novembrikuu kriisikomisjoni istungil |
| 9 | Kuusalu Vallavalitsuse kriisiplaani koostamine | Jaanuar – november 2026 | Kinnitamine novembrikuu kriisikomisjoni istungil |

Tööplaani koostaja:

Sven Jablonski

Kuusalu vallavalitsuse kriisispetsialist

sven.jablonski@kuusalu.ee

tel 5557 0758