## Lisa 4
| Lisa 4 – TIS arendusprojektide loetelu ja eelarve |  |  | *Eesmärgiga viia finantsjuhtimine ning selle toetavad arendustööd võimalikult täpseks, on rakendatud kvartaalne valideerimine vastu aasta prognoosi. Kasutusel on järgnevad lühendid: FC - prognoos, ACT - Actual, ehk reaalne täitmine, kinnitatud arvete ja väljamakstud palkade põhjal. RFC - Rolling Forecast, ehk prognoos, mis on täpsustatud olemasolevaid tingimusi arvestades. **Eelarvestatud tööjõukulu hõlmab personali, kes on määratud konkreetse asutuse juhtimiseks seotud toodetele, kuid ei ole veel ühegi projekti koosseisus planeeritud. | [5 empty] | ***Initsaitiivid, mille staatus on "Kinnitatud, kuid ootel", "Idee", "Pausil" või "Tühistatud" alt kulusid ei tehta ning nende eelarve ridu ei tohi kasutada. Iga kvaratali alguses otsustatakse tuginedes arendusportfelli prioriteetidele, eelarve kasutusele ja eelarve võimalustele, kas ja milliste initsiatiividega alustatakse
|  |  |  | FC* | FC* | FC* | FC* | FC* |  |  | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT
| Tootetiim Investeeringu täpsustus | I PA (KM-ta) | II PA (KM-ta) | Kvartal 1 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 2 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 3 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 4 (eelarvestatud, KM-ga €) | 2026 eelarve kokku | Initsiatiivi staatus*** | Märkus | Kvartal 1 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 2 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 3 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 4 (täitmine, KM-ga €) | 2026 täitmine kokku (KM-ga €) | Jääk | Kvartal 1 (täitmine %) | Kvartal 2 (täitmine %) | Kvartal 3 (täitmine %) | Kvartal 4 (täitmine %) | 2026 kokku (täitmine %) | Märkus
FALSE | Teabekeskus | 22250 | 22250 | 31700.76 | 31410.2 | 32681.4 | 35389.056 | 131181.416 |  |  | 6991.896 | 3616 | 0 | 0 | 10607.896 | 120573.52 | 22.06% | 11.51% | 0% | 0% | 8.086%
FALSE | PROJ-5168 EST2EHDS - Terviseandmeruum teiseseks kasutamiseks 2026(OF 10%) | 22250 | 22250 | 13795 | 13795 | 13795 | 13795 | 55180 | Kinnitatud | INNO26 – EST2EHDS | 620 | 0 |  |  | 620 | 54560 | 4.494% | 0% | 0% | 0% | 1.124% | INNO26 – EST2EHDS
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 0,8FTE) | 0 | 0 | 17905.76 | 17615.2 | 18886.4 | 21594.056 | 76001.416 |  | INNO26 – EST2EHDS | 6371.896 | 3616 |  |  | 9987.896 | 66013.52 | 35.59% | 20.53% | 0% | 0% | 13.14% | INNO26 – EST2EHDS
FALSE | upTIS baasplatvorm | 195000 | 210000 | 191359.56 | 190803.38 | 206463.2 | 204409.96 | 793036.1 |  |  | 124258.36 | 106757.42 | 0 | 0 | 231015.78 | 562020.32 | 64.93% | 55.95% | 0% | 0% | 29.13%
FALSE | PROJ-5218 upTIS mikroteenuste tootestamine 2026. aastal | 160000 | 40000 | 99200 | 99200 | 24800 | 24800 | 248000 | Kinnitatud | INNO24 – WM mikroteenused | 54482.14 | 31760.99 |  |  | 86243.13 | 161756.87 | 54.92% | 32.02% | 0% | 0% | 34.78% | INNO24 – WM mikroteenused
FALSE | PROJ-5215 AUDIT andmejälgija teenuse jätkuarendustööd | 35000 | 30000 | 21700 | 21700 | 18600 | 18600 | 80600 | Kinnitatud | INNO24 – WM mikroteenused | 710.32 | 8373.43 |  |  | 9083.75 | 71516.25 | 3.273% | 38.59% | 0% | 0% | 11.27% | INNO24 – WM mikroteenused
FALSE | PROJ-4236 TIS WM platvormilt digiregistratuuri teenuste ületoomine mikroteenuste platvormile | 0 | 40000 | 0 | 0 | 24800 | 24800 | 49600 | Ootel | INNO24 – WM mikroteenused | 0 | 0 |  |  | 0 | 49600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | INNO24 – WM mikroteenused
FALSE | PROJ-4205 TIS WM platvormilt SKA TSK teenuse üleviimine mikroteenuste platvormile | 0 | 100000 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 124000 | Ootel | INNO24 – WM mikroteenused | 0 | 0 |  |  | 0 | 124000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | INNO24 – WM mikroteenused
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1FTE, testija 0,9FTE, arhitekt 0,15FTE, ScM 1,0FTE) | 0 | 0 | 70459.56 | 69903.38 | 76263.2 | 74209.96 | 290836.1 |  | INNO25 – TEHIK tööjõukulud | 69065.9 | 66623 |  |  | 135688.9 | 155147.2 | 98.02% | 95.31% | 0% | 0% | 46.65% | INNO25 – TEHIK tööjõukulud
FALSE | upTIS baasteenused | 389000 | 654685 | 200935.2 | 316519 | 508872.7 | 349517.1 | 1375844 |  |  | 207296.09 | 269894.45 | 0 | 0 | 477190.54 | 898653.46 | 103.2% | 85.27% | 0% | 0% | 34.68%
FALSE | PROJ-5370 Sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste loomine | 289000 | 541230 | 125860 | 232500 | 414922.6 | 256202.6 | 1029485.2 | Kinnitatud | INNO23 – Baasteenuste analüüs | 158017.01 | 225404.01 |  |  | 383421.02 | 646064.18 | 125.5% | 96.95% | 0% | 0% | 37.24% | INNO23 – Baasteenuste analüüs
FALSE | PROJ-5287 Andmekvaliteedi valideerimise ja kontrollimise lahenduse väljatöötamine 2026 | 75000 | 21000 | 46500 | 46500 | 13020 | 13020 | 119040 | Kinnitatud | INNO27 – Andmekvaliteet | 36261.08 | 17815.08 |  |  | 54076.16 | 64963.84 | 77.98% | 38.31% | 0% | 0% | 45.43% | INNO27 – Andmekvaliteet
FALSE | PROJ-5266 Andmete sulgemise lahenduse loomine sündmuspõhisele andmevahetusele (FHIR) | 0 | 67455 | 0 | 0 | 41822.1 | 41822.1 | 83644.2 | Kinnitatud | INNO29 – Juurdepääsu moodul | 0 | 0 |  |  | 0 | 83644.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | INNO29 – Juurdepääsu moodul
FALSE | PROJ-5534 Sündmuspõhise andmevahetuse kompetentsi juhtimine ja koostöö võimestamine | 25000 | 25000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 62000 | Kinnitatud | INNO23 – Baasteenuste analüüs | 0 | 4753.36 |  |  | 4753.36 | 57246.64 | 0% | 30.67% | 0% | 0% | 7.667% | INNO23 – Baasteenuste analüüs
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1FTE) | 0 | 0 | 13075.2 | 22019 | 23608 | 22972.4 | 81674.6 |  | INNO25 – TEHIK tööjõukulud | 13018 | 21922 |  |  | 34940 | 46734.6 | 99.56% | 99.56% | 0% | 0% | 42.78% | INNO25 – TEHIK tööjõukulud
FALSE | Andmekorraldus ja ärianalüüs | 0 | 0 | 39109.69 | 53112.35 | 55972.8 | 58250.72 | 206445.56 |  |  | 40751.38 | 27461 | 0 | 0 | 68212.38 | 138233.18 | 104.2% | 51.7% | 0% | 0% | 33.04%
TRUE | Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu (andmekorralduse analüütikud 1,6FTE) | 0 | 0 | 39109.69 | 33033.35 | 34444.8 | 37302.32 | 143890.16 |  | INNO25 – TEHIK tööjõukulud | 40751.38 | 27461 |  |  | 68212.38 | 75677.78 | 104.2% | 83.13% | 0% | 0% | 47.41% | INNO25 – TEHIK tööjõukulud
TRUE | Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu (ärianalüütik 1FTE) | 0 | 0 | 0 | 20079 | 21528 | 20948.4 | 62555.4 |  | INNO25 – TEHIK tööjõukulud | 0 | 0 |  |  | 0 | 62555.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | INNO25 – TEHIK tööjõukulud
FALSE | Muud | 0 | 0 | 0 | 12052.8 | 59371.2 | 0 | 71424 | 0 | 0 | 0 | 12052.8 | 0 | 0 | 12052.8 | 59371.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 16.88%
FALSE | UUS! PROJ-5462 Terviseandmete pilve viimise plaani loomine | 0 | 0 | 0 | 12052.8 | 59371.2 | 0 | 71424 |  | INNO25 – TEHIK tööjõukulud | 0 | 12052.8 |  |  | 12052.8 | 59371.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 16.88% | INNO24 – WM mikroteenused
| Tööjõukulu kokku (PEX) |  |  | 140550.21 | 162649.93 | 174730.4 | 177027.136 | 654957.676 |  |  | 129207.176 | 119622 | 0 | 0 | 248829.176 | 406128.5 | 91.93% | 73.55%
| Investeering (CAPEX) |  |  | 322555 | 441247.8 | 688630.9 | 470539.7 | 1922973.4 |  |  | 250090.55 | 300159.67 | 0 | 0 | 550250.22 | 1372723.18 | 77.53% | 68.03%
| KOKKU (kvartali kaupa) |  |  | 463105.21 | 603897.73 | 863361.3 | 647566.836 | 2577931.076 |  |  | 379297.726 | 419781.67 | 0 | 0 | 799079.396 | 1778851.68 | 81.9% | 69.51%