**Lp Lembit-Alo Kippar**  Meie: kiri nr 70, 19.02.2025Transpordiamet

Ehituse projektijuht

**Lp Toivo Jürgenson**

Insener

Toomtsentrum OÜ

Objekt: Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kanama viadukti ümberehitamine ja Rahula kogujatee ehitamine

**Teema:** Taotlus killustikaluste fraktsiooni muutmiseks

**TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/24/699-1**

Käesolevaga taotleb Töövõtja Reaalprojekt OÜ poolt koostatud projekti „Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kanama viadukti ümberehitamine ja Rahula kogujatee nr P24015“ raames Kanama liiklussõlmes katenditüüpides Tüüp I ja Tüüp II kasutatava materjali „Tardkivimikillustik fr 16/32mm paigaldamine kiilumismeetodil“ h=16cm asendamist materjaliga tardkivikillustik fr 4/32 mm h=16cm ning „Kiilutud killustikalus settekivimikillustikust fr 32/63“ h=18cm asendamist „Settekivikillustik fr 4/63“ h=18cm-ga.

Tellija on dokumendis „273803\_sonumid\_hankijale-luhendatud.pdf“ sõnumiga ID: 816 173 väljendanud selgelt võimalust Töövõtjal põhiprojekti/tööprojekti koostamisel killustikaluste kiilumine üle vaadata ning sellest vajadusel loobuda.

Töövõtja leiab, et kiilumismeetodil killustikaluste ehitamine on ajalise ressursi kasutuse vaates ebatõhus lahendus ning kiilumismeetodil aluste rajamine kätkeb endas mitmeid kvaliteediga seotud riske, mida on võimalik vältida, kasutades ridakillustikku.

Muudatus ei avalda mõju Täitmisajale ega Lepingu maksumusele.

Lugupidamisega

Lauri Kanarbik

Projektijuht

GRK Eesti AS

[lauri.kanarbik@grk.ee](mailto:lauri.kanarbik@grk.ee)