TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

25.05.2026.a

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees:

Transpordiameti lääne üksuse ehituse juhtivinsener: 	   Sven Savi

Liikmed:

| Tellija esindaja(d) | Taavi Umal Alard Tallo Reet Ortus | Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Transpordiameti lääne üksuse liikluskorraldaja Transpordiameti teeregistri üksuse riigiteede juhtivhaldur |
| --- | --- | --- |
| Töövõtja esindaja(d) | Kristjan Hunt | Sakala Teed OÜ, projektijuht |
| Korrashoiu ettevõtte esindaja | Toomas Leppik | Sakala Teed OÜ, hooldejuht |

KOMISJON KONSTATEERIB

1. PEATÖÖVÕTJA

Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, Tööstuse tee 1, Mäeltküla, 70105 Viljandimaa

(nimi, registrikood, aadress)

2. TEETÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA

Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Taavi Umal

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:

24174 Mustla - Pahuvere tee	 km 6,731-12,217

      - Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm			40048 m2

      - Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm			40926 m2

      - Geotekstiil	 (lõiguti)					2190 m2

      - Sidumata segust alus, pos.2, h=10cm (lõiguti)		2373 m2

Tööde täitmise tähtaeg 07.05.2026. a.

Tööde algus 06.10.2025. a.

Tehnoloogiline paus 18.11.2025-19.04.2026

Tööde algus peale tehnoloogilist pausi 20.04.2026

Tööde lõpp 07.05.2026. a.

- VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont teostamine vastavalt töövõtja Sakala Teed OÜ esitatud teatele 07.05.2026 lepinguliste tööde lõpetamise kohta. (Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)

Objektide mõõdetud aadressid:

24174 Mustla - Pahuvere tee	 km 6,731-12,217

KOMISJONI OTSUS

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont vastab lepingu dokumentidele ning   keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning komisjon teeb ettepaneku kokku kutsuda vastuvõtukomisjon.

Komisjoni esimees: /allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed: /allkirjastatud digitaalselt/

Akti lisad:

- Puuduste nimekiri

Lisa 1

PUUDUSTE NIMEKIRI

seisuga 22.05.2026

Ülevaatusel osalesid:

Komisjoni esimees ja komisjon

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:

24174 Mustla - Pahuvere tee km 6,731-12,217

| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Tähispostidel puuduvad ristid | objekt | Sakala Teed OÜ | 30.06.2026 |
| Truubiotste kindlustustel puudu erosioonitõkkematt ja muld+murukülv. Osadel kivikindlustustel betoon vahelt puud | objekt | Sakala Teed OÜ | 30.06.2026 |
| Katte servad pehmed. Kate tihendada | objekt | Sakala Teed OÜ | 30.06.2026 |
| KM 7,83 truubi juures kraav murdunud võsast puhastada | 1 | Sakala Teed OÜ | 30.06.2026 |
| KM 6,711 LM221 vahetamata; KM 6,912 LM post lühemaks teha; KM 7,925 kaks posti panna, hetkel ühega; KM 8,120-8,165 neli tähisposti panna, hetkel kolm | objekt | Sakala Teed OÜ | 30.06.2026 |