Lgp. Arto Juhansoo31.10.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: [arto.juhansoo@transpordiamet.ee](mailto:arto.juhansoo@transpordiamet.ee)

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 24**

2+2 Sauga-Pärnu lõigu ehitusel paigaldati liiklusmärgid vastavalt projektile. Peale liiklusmärkide paigaldust selgus, et mõned märgid vajasid ümbertõstmist, kuna looduses märgid, kas ei olnud nähtavad või olid vastuolus seoses muude liikluskorraldus vahenditega. Töövõtja tõstis märgid ümber- liiklusmärkide ümber tõstmised koos postidega, lisa postide paigaldus liiklusmärkidele ning liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile.

Lisaks, objekti audit tõi esile liikluskorralduslike asjaolusi tööde osas, mis teostatud vastavalt projektile, Tellija soovil viiakse muudatused sisse- muudatused kajastatud kalkulatsioonis.

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.24 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 23 Lisa 1 **– 970 €** +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*