HANKE ÜLDINE KIRJELDUS

- RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse laohoone (PVC-halli) püstitamisega on tellija soov lahendada ladustamistingimused kalakasvatusinventari ja erinevate materjalide hoiustamiseks. Kalakasvatuse katastriüksusele (70201:001:0537), aadressil Lavi küla, Vinni vald, Lääne Virumaa, rajada PVC-hall koos sisepõrandaga ja lähteülesandes kirjeldatud kommunikatsioonidega.

- Projekteerimise ja ehitushanke tulemusena lammutada garaažihoone, rekonstrueerida halli esine plats ja rajada PVC-hall ca 500m² kasuliku pinnaga ja 4-meetrise puhta sisekõrgusega koos elektri- ja valguslahenduse ja valvesüsteemiga. Hankija põhieesmärgiks on optimaalsete kuludega teostada kõik projekteerimis-, lammutus- ja ehitustööd. Ehitis peab vastama Ehitusseadustikus ja tema alamdokumentides sätestatud nõuetele.

- Projekteerimis-, lammutus- ja ehitustööde tulemusena on hiljemalt 7 kuu möödumisel hankelepingu sõlmimisest püstitatud soovitud ehitis, väljastatud kasutusluba ja tööd tellijale üle antud.

- LÄHTEÜLESANNE

Planeeritud PVC-halli püstituskohal on garaažihoone (ehitisregistri kood 120844218; joonis 1), millele tuleb koostada lammutusprojekt, taotleda lammutustööde luba ja teha lammutustööd. Töö hulka kuulub asjaajamine kuni garaažihoone registrist kustutamiseni. Hoone tuleb lammutada koos betoonist kanaliga mahus, mis on vajalik PVC halli aluspinna ettevalmistamiseks. Lammutusprojekt peab ette nägema kõikide ehitusmaterjalide sorteerimise ja utiliseerimise vastavalt seadusele ning äraveo kinnistult. Sorteerida ja utiliseerida tuleb ka hoonest kuni 15 meetri kaugusele jääv praht. Hankija võtab enne lammutustööde algust hoonest ja selle ümbrusest ära kõik inventari ja materjali, mis utiliseerimisele ja lammutamisele ei lähe.

Joonis 1. Garaažihoone kalakasvatuse kinnistul

Planeeritava PVC halli suletud pindala on ca 500 m² ja sisemine puhas kõrgus 4,0 m. Ligikaudne paiknemine on näidatud joonisel 2. Halli planeerida tasane betoonpind BE kategooria sõidukite liikumiseks ning käsikahveltõstukiga ladustavate vahendite ümberpaigaldamiseks halli põrandal. Põranda ehitusega peab vältima liigniiskuse tekkimist halli ja põranda tasapind peab jääma halli ümbritsevast pinnasest 20 cm kõrgem. Hallile projekteerida kolm käiguukse ja elektrimootoriga tõstväravat. Väravaavade puhas mõõt peaks jääma 5,0x3,0 m. Tõstväravate ette planeerida 6,0x3,0 m suurused betoonist kaldega sissesõidualad. Kõik kolm tõstväravat jäävad halli kirde suunalisse seina. Tõstväravatele tuleb planeerida PVC-halli seinast vähemalt ühe meetri eenduv varikatus, mis on uksest laiem.

Joonis 2. PVC halli rajamise ala kalakasvatuse kinnistul ja töömaa-ala kirjeldus

Lahendada transpordivahendite manööverdusala ja rajada killustiku plats. Platsilt (ca 1400 m2) tuleb koorida 25 cm ulatuses kruusapinnas ja asemele tuua killustik (fraktsioon 32-64). Platsi kõrgus ümbritseva maapinna suhtes peab jääma samaks. Platsile paigaldatud killustik tuleb tihendada. Platsilt kooritud kruusa võib kasutada PVC-halli aluse täiteks või transportida kalakasvatuse kinnistu pinnase ladustamisplatsile, mis asub rohumaa teed mööda paarisaja meetri kaugusel lõuna suunas. Ladustamisplatsil tuleb pinnas laiali lükata. Hoone kagu, edela ja loode suunda planeerida vähemalt 5 m laiune rohumaa, mis on traktoriga niidetav. PVC-halli ümbert 15 meetri laiuselt alalt eemaldada puud ja siluda pinnas.

Olemasolevast elektrikilbist (joonis nr 2) projekteerida ja ehitada maakaabel halli alale. Ette tuleb näha samast kilbist lammutatava garaažihoone elektrivarustuse likvideerimine ja kagu suunas asuva laohoone elektrivarustuse likvideerimine garaažis asuvast kilbist. Halli paigaldada uus elektrikilp. Halli alale kõigi tõstukse juurde projekteerida ja välja ehitada voolu kasutamise võimalus (üks 3x16A 400V ja kolm 230V pistikupesa) ning halli lakke laevalgustus (valgustugevus põrandal 200 luxi). Täiendavalt tuleb 230V pistik planeerida halli iga tugiposti juurde. Halli valgustuse sisse ja välja lülitamine peab olema võimalik kõikide tõstuste juurest. Lae valgustus tuleb jagada kolme võrdse tsooni vahel. Tõstväravate esise ala valgustamiseks planeerida välivalgustid hämara ja liikumisanduriga, neid valgusteid peab olema võimalik hallist ka sisse ja välja lülitada. Halli kilpi peab jääma vähemalt 70% vaba ruumi perspektiivseteks elektrilahendusteks.

Planeerida tuleb ka ca 500 m2 PVC-halli valve lahendus kardinkiirtega. Valve alarme peab olema võimalik edastada valvekeskusele. Alarmide edastamine peab olema tagatud 12 tundi kestnud voolukatkestuse korral.

Tellitav PVC-hall peab vastama järgmistele tingimustele:

1.	Paigaldatud kohtkindlalt.

2.	Metallkarkass tsingitud.

3.	Soovitud kõrgus hoone siseselt min 4000mm.

4.	PVC-hall peab olema hästi ventileeritav loomulikul teel.

5.	PVC-kangas peab olema toodetud Euroopa Liidu riigis, kanga kaal min 900g/m².

6.	Katuse osas peab olema tagatud min 1.5kN/m² lumekoormuse taluvus või lume ohutu eemaldumine katuselt ilma kõrvalise abita.

7.	Sissesõiduks peab hoonel olema kolm (2) elektrilise juhtimisega ja käiguuksega tõstväravat ava mõõtudega 5000x3000mm.

8.	Töövõtja peab taotlema ehitusloa ja kasutusloa

- TÄIENDAV INFO

  - Kõik projekteerimistööde teostamiseks vajalikud mõõtmised, uuringud, tööjoonised, geoalus jms. mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks läbiviimiseks, tuleb teostada pakkuja poolt. Pakkuja kohustus on hankida vajalikud kooskõlastused ja load, sh ehitusluba. Valminud projekti seletuskiri ja joonised esitada digitaalselt (joonised pdf ja dwg formaadis, tekstiline osa pdf ja docx formaadis). Projekteerimistingimused ja uue geoaluse PVC halli projekteerimiseks ja ehitamiseks taotleb hankija samaaegselt hankemenetluse läbiviimisega.

  - Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

  - Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni (kasutusloa saamiseni) ja üleandmiseni tellijale.

  - Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Pakkujal on objekti olemasoleva olukorraga võimalik tutvuda, et oma pakkumuses arvestada kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.

  - Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, Tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

  - Ehitustööde jaoks vajalike materjalide ja tööjõu kohale toimetamine, ja vajadusel majutamine, toimub pakkuja kulul. Tööde hind peab sisaldama ehitusprahi kogumist, äravedu ja nõuetekohast utiliseerimist.

  - Töödeks ebasobiva pinnase saab ladustada garaaži taga oleval platsil.

  - Pakkuja hangib hankija nimel objekti kasutusloa ning muud lammutus- ja ehitustööde läbiviimiseks vajalikud ametkondlikud load ja kooskõlastused.

  - Töödele on nõutav garantii kestusega 2 aastat.

  - Tööde teostamise asjaoludega on võimalik tutvuda kohapeal. Kontaktisik: Kunnar Klaas, tel 5278245, e-mail: kunnar.klaas@rmk.ee.

NB! Kohapealse ülevaatuse käigus ei võeta vastu küsimusi hanke kohta ega anta neile vastuseid.

- TÄHTAJAD

- Hiljemalt kolm (4) kuud pärast hankelepingu sõlmimist on valminud garaažihoone lammutusprojekt ja PVC halli ehitusprojekt ning väljastatud ehitusload

- Hiljemalt neli (5) kuud pärast hankelepingu sõlmimisest on garaažihoone lammutatud, PVC hallile väljastatud ehitusluba

- Hiljemalt viis (6) kuud pärast hankelepingu sõlmimist on valminud PVC-hall

- Hiljemalt kuus (7) kuud pärast hankelepingu sõlmimist on kõik tööd lõpetatud ja tellijale on üle antud kasutusluba.