Riigieelarvelise toetuse lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr :

Aruande esitaja: Meeri Tatar

Projekti läbiviimise aeg: 01.03.2023-.01.12.2023

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 5000,00

Aruande koostamise kuupäev: 18.12.2023

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte**  Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu? |
| **Projekti tulemusena on Kolga-Jaani Kooli õpilastele valminud puhkeala koolimaja siseruumides. Seda kasutavad igapäevaselt kõikide kooliastmete õpilased vahetundides ja pärast tundide lõppu.** |
| **Väljundid**  Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht. |
| **Märts – aprill: sobivate sisustuslahenduste leidmine ja hinnapakkumiste võtmine**  **Mai: tellimuse vormistamine**  **August - september: mööbli paigaldamine ja puhkenurga sisustamine ja avamine**  **November: aruandluse esitamine**  **Soetatud vara:**  1. VAIKUSEPESA FEXI KABIIN 1-KOHALINE  2. DIIVANIKOMPLEKT  3. DIIVANIKOMPLEKT ZIG-ZAG kanga  4. TUMBADE KOMPLEKT LOBO 4 535,5000 2 KOMPL  5. 0000000999336TR EUR ALUSE TRANSPORT VÄLISUKSENI  Kolga-Jaani Kooli rajati õpilastele mõeldud puhkala, kus on noortel meeldiv koos aega veeta ja vahetult omavahel suhelda ja lõõgastuda. Selline koos atmosfäär aitab vähendada koolistressi ja muid vaimse tervise probleeme.  Puhkenurk asub Kolga-Jaani Koolis ning vastutaja on Eha Fedorov. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** (vajadusel lisa ridu) | **Kulud toetusest vastavalt taotlusele** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| Arve 214886 , A&T Trading OÜ | 5000,00 | 5000,00 | 0 | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| **KOKKU** | **5000,00** | **5000,00** | **0,00** |  |

Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.

Aruande koostamise kuupäev: 18.12.2023

Aruande koostanud: Meeri Tatar