 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond Projekti tegevuskava ja tulemused

Lisa 1 toetuslepingu juurde

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Projekti tunnus** | *(lisatakse toetuslepingu sõlmimisel)* |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.01.2021-31.11.2023 |
| **Valdkond** | * Euroopa ühine varjupaigasüsteem
	+ vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid
	+ suutlikkuse arendamine
* Integratsioon ja seaduslik ränne
	+ integratsioonimeetmed
	+ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö

☒ Tagasisaatmine☒ tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed☒ tagasisaatmismeetmed* + suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö
 |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevused** | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Toimumise koht ja vastutaja(d)** |
| **Jaanuar – märts****2021** | Projekti infomaterja l ide väljatöötamine/kaasajastamine – planeerimine ning rakendus | * 250 infomaterjali inglise ja vene keeles. Vajadusel täiendavad trendipõhised keeled
* VARRE programmi koduleht on migreerunud ning kaasajastatud.
 | Vastutaja: IOM Toimumiskoht: Tallinn |
| **Jaanuar-****detsember 2021** | Tagasipöördumise alane nõustamineKRKdele ning nende vajaduste tuvastamine | * KRKdele on tutvustat ud programmi võimalusi toetatud vabatahtlikuks
 | Vastutaja IOM:Toimumiskoht: valdavalt Tallinn, kuid täpsemalt selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikes t COVID19 piirangutest. Viiakse läbi ka rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuses ning kinnipidamiskeskuses, kui selleks on vajadus. |
| **\*\*\*** |  | tagasipöördumiseks* Nõustamise põhjal on KRKd otsustanud programmiga ühineda ning selle abil Eestist lahkuda
* Programmiga ühinenud KRKsid hoitakse jooksvalt kursis nende

kaasuse arengu, nõuete ja muu asjakohase infoga |
| **jaanuar –** |
| **detsember 2022** |
| **\*\*\*** |
| **jaanuar – juuni 2023** |
| **Jaanuar – detsember 2021****\*\*\*** | Vajaduspõhise reisieelse toe tagamine, sh võimalikud suunamised teiste asjakohaste asutuste/teenusepakkujate poole. | Sõltuvalt isiku vajadustest võib see sisaldada endas:* Majutuse tagamine
* Toidu tagamine
* Muud esmavajadused (nt hügieen, käsimüügira vim,
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **jaanuar –** |  |  |
| **detsember 2022****\*\*\*** |  | kohalik transport jms)* Reisidokumendi taotlemise

toetamine, sh selleks vajaliku dokumentatsiooni |  |
|  |  | vormistamisega abistamine |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar – juuni 2023** |  |  |  |
| **Jaanuar-****detsember 2021****\*\*\*****jaanuar –****detsember 2022****\*\*\*****jaanuar –november 2023** | Vajaduspõhine reisieelsesse tervisekontro l lisuunamine ning (COVID19) pandeemiast tulevate nõuete täitmine | * KRKd, kes on toonud esile tervisekomplikatsioone, mis võivad mõjutada

tagasipöördumisprotsessi, on saanud meditsiinilise kinnit use reisi võimalikkuse osas või suunamise reisieelseks raviks.* COVID19 testid on viidud läbi KRKde puhul, kui see on vajalik (lennufirma või transiit ja/või –

sihtriigi nõue) või põhjendatud (nt vabastab isiku kohustuslik ust | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
|  |  | tasuliselt karantiinist sihtriik isaabumisel vms). Samuti kui projekti abikõlblikk use |  |
|  |  | perioodil tuuakse välja täiendavaid nõudmisi, mille ga |  |
|  |  | tuleb arvestadatagasipöördumise planeerimisel |  |
| **Jaanuar – detsember 2021****\*\*\*** | Tagasipöördumise toetamine, sh transiid i korraldamine ja vastuvõtt | * 150 KRKd on toetatud Eestist lahkumisel.
* Vastavalt lennuühendustele ning vajadustele on korraldatud
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn, transiitriik ning isiku päritoluriik |
| **jaanuar –****detsember 2022****\*\*\*** |  | nende transiit, sh vajadusel transiitriigi ametivõimude kooskõlastus, ning tagatud abi transiitriigis/-riikides.* KRKdele on lennuja amas tagatud sularahatoetus, mis
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar –november 2023** |  | võimaldab neiltagasipöördumise vältel enda esmavajadused katta, sh jõuda |  |
|  | lennujaamast lõpp sihtpunkti.* Haavatavate kaasuste puhul on isikutele tagatud vastuvõtt sihtriigis.
 |
| **Märts-****detsember 2021****\*\*\*** |  | Reisijärgse toe tagamine | Kvalifitseeruvatele isikutele on tagatud:* Reisijärgne vastuvõtt sihtriigi lennujaamas, kui selleks on põhjendatud vajadus ning jätkuteekonna korraldamine
* Eriotstarbelise toe tagamine majutuse (kuni 3 kuud või
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Päritolur iik kooskõlas IOM Eesti esinduse/VARRE projekti meeskonnaga. |
| **jaanuar** | **–** |  |  |
| **detsember 2022** |  |  |  |
| **\*\*\*** |  | eelarves nähtud summa ulatuses) või tervisenäidust uste |  |
|  |  | jms tervishoiust | tulenevate |  |
| **jaanuar – november** | asjaolude korral. | Üldjuhul |
| **2023** | mitterahaline, kuid | tuleneva lt |
|  |  | olukorrast võimalus ka maksta välja sularahas.* Reintegratsioonitoe tagamine,

mis seisneb väike-ettevõtte rajamises või partnerluses, |  |
|  |  | kursustes osalemine, hariduse toetamine, töökoha toetamine |  |
|  |  | jms. Lastele ja täiskasvanute le eraldi võimalused. |  |
| **Aprill****detsember 2021****\*\*\*** | **–** | Vajaduspõhine eskordi korraldus | * Kui isiku seisund seda eeldab, siis on tagasipöördumist toetatud operatiivse või meditsiinilise eskordiga ning
 | Vastutaja:IOMToimumiskoht: Eesti, transiit, päritoluriik |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar –****detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – juuni 2023** |  | isik üle antud lähisugulastele või teistele relevantse te le osapooltele. |  |
| **Aprill –****detsember 2021** | Projekti tutvustus/kohtumised suunavate osapooltega – ettevalmistused ning rakendus. | * Suunavatele osapooltele on tutvustatud/kinnistatud

programmi põhimõtteid ning toe võimalusi* Osapooled on saanud parema ülevaate prioriteetse test

kaasustest, kellele onprogrammi raames võima lik tagada rohkemat tuge. | Vastutaja: IOMToimumiskoht: selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikes t COVID19 piirangutest. |

1. **Projekti tulemused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oodatav tulemus***(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti**elluviimise kestel.)* | **Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid***[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]* | **Kontrolli allikas***(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatoritekohta, nt statistika, aruandlus jne)* |
| **Alaeesmärk 1: KRKd on teadlikud päritoluriiki tagasipöördumisvõimalustest.** |
| Tulemus 1.1: migrantidel on parem teadlikkus olemasolevast toest ning teenustest seoses vabatahtliku lahkumisega Eestist ning reintegratsioonist päritoluriigis. | 1. 250 infomaterjali on toodetud ning jagatud suunavatele osapooltele. Koduleht on kaasajastatud.
2. 250 migranti on nõustatud.
 | 1. Välja töötatud infomaterjalid
2. Nõustamise logi
3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik

Täiendavalt on projekti väljundid ja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | c) 80% tagasipöördujatest toovad välja, et IOMini oli lihtne jõuda ning saadud informatsioon oli piisav. | indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| Tulemus 1.2: Migrantidele on reisieelse toega tagatud inimväärikas tagasipöördumine | 1. 80 % tagasipöördujatest on saanud

reisieelset tuge (sh majutus, toit, jms esmavajadused, dokumendid)1. 60isiku toetamine COVID19 testi või teiste ajakohaste vajalike lahenduste kasutamisel, et vastata COVID19 tulenevatele nõudmistele
2. 9 tagasipöördujale on viidud läbi reisieelne tervisekontroll
 | 1. Projekti aruandlus
2. Projekti aruandlus
3. Projekti aruandlus
 |
| **Alaeesmärk 2: KRKdel on võimalik pöörduda tagasi oma päritoluriiki humaanselt ja korrapäraselt.** |
| Tulemus 2.1: KRKde lahkumine on korraldatud efektiivselt, õigeaegselt ning isiku erivajadusi arvestades. | 1. 150 KRKd on toetatud nende tagasipöördumisel päritoluriiki või mõnda kolmandasse riiki, kus neil on elamisõigus
2. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et neil on olnud võimalus pöörduda tagasi õigeaegselt (esimesest nõustamisest kuni lahkumiseni)
3. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et nende tagasipöördumise korraldamisel arvestati nende erivajadustega
4. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et VARRE raames oli nende heaoluga arvestatud
5. 90% KRKdest oli tagatud transiidiabi
6. 4 eskorti on korraldatud
 | 1. IOM vastavad andmebaasid
2. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
4. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
5. Projekti dokumendid/IOM vastavad andmebaasid
6. Projekti dokumendid/aruandlus

Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |

|  |
| --- |
| **Alaeesmärk 3: KRKd on toetatud nende reintegreerumisel pärast tagasipöördumist.** |
| Tulemus 3.1: tagasipöördunutele on tagatud reintegratsioonituge efektiivselt ning õigeaegselt | 1. 75 tagasipöördujat on saanud reintegratsiooni alast nõustamist
2. 35 tagasipöördujat on saanud reintgeratsiooni tuge.
3. 3 tagasipöördujat on saanud reisijärgset tervisehoiuteenust
4. 7 tagasipöördujat on saanud elukoha tuge
 | Projekti dokumentatsioon ning aruandlus |