 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond Projekti tegevuskava ja tulemused

Lisa 1 toetuslepingu juurde

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Projekti tunnus** | *(lisatakse toetuslepingu sõlmimisel)* |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.01.2021-31.11.2023 |
| **Valdkond** | * Euroopa ühine varjupaigasüsteem   + vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid   + suutlikkuse arendamine * Integratsioon ja seaduslik ränne   + integratsioonimeetmed   + suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö   ☒ Tagasisaatmine  ☒ tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed  ☒ tagasisaatmismeetmed   * + suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevused** | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Toimumise koht ja vastutaja(d)** |
| **Jaanuar – märts**  **2021** | Projekti infomaterja l ide väljatöötamine/kaasajastamine – planeerimine ning rakendus | * 250 infomaterjali inglise ja vene keeles. Vajadusel täiendavad trendipõhised keeled * VARRE programmi koduleht on migreerunud ning kaasajastatud. | Vastutaja: IOM Toimumiskoht: Tallinn |
| **Jaanuar-**  **detsember 2021** | Tagasipöördumise alane nõustamine  KRKdele ning nende vajaduste tuvastamine | * KRKdele on tutvustat ud programmi võimalusi toetatud vabatahtlikuks | Vastutaja IOM:  Toimumiskoht: valdavalt Tallinn, kuid täpsemalt selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikes t COVID19 piirangutest. Viiakse läbi ka rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuses ning kinnipidamiskeskuses, kui selleks on vajadus. |
| **\*\*\*** |  | tagasipöördumiseks   * Nõustamise põhjal on KRKd otsustanud programmiga ühineda ning selle abil Eestist lahkuda * Programmiga ühinenud KRKsid hoitakse jooksvalt kursis nende   kaasuse arengu, nõuete ja muu asjakohase infoga |
| **jaanuar –** |
| **detsember 2022** |
| **\*\*\*** |
| **jaanuar – juuni 2023** |
| **Jaanuar – detsember 2021**  **\*\*\*** | Vajaduspõhise reisieelse toe tagamine, sh võimalikud suunamised teiste asjakohaste asutuste/teenusepakkujate poole. | Sõltuvalt isiku vajadustest võib see sisaldada endas:   * Majutuse tagamine * Toidu tagamine * Muud esmavajadused (nt hügieen, käsimüügira vim, | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **jaanuar –** |  |  |
| **detsember 2022**  **\*\*\*** |  | kohalik transport jms)   * Reisidokumendi taotlemise   toetamine, sh selleks vajaliku dokumentatsiooni |  |
|  |  | vormistamisega abistamine |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar – juuni 2023** |  |  |  |
| **Jaanuar-**  **detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar –**  **detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar –november 2023** | Vajaduspõhine reisieelsesse tervisekontro l li  suunamine ning (COVID19) pandeemiast tulevate nõuete täitmine | * KRKd, kes on toonud esile tervisekomplikatsioone, mis võivad mõjutada   tagasipöördumisprotsessi, on saanud meditsiinilise kinnit use reisi võimalikkuse osas või suunamise reisieelseks raviks.   * COVID19 testid on viidud läbi KRKde puhul, kui see on vajalik (lennufirma või transiit ja/või –   sihtriigi nõue) või põhjendatud (nt vabastab isiku kohustuslik ust | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
|  |  | tasuliselt karantiinist sihtriik i  saabumisel vms). Samuti kui projekti abikõlblikk use |  |
|  |  | perioodil tuuakse välja täiendavaid nõudmisi, mille ga |  |
|  |  | tuleb arvestada  tagasipöördumise planeerimisel |  |
| **Jaanuar – detsember 2021**  **\*\*\*** | Tagasipöördumise toetamine, sh transiid i korraldamine ja vastuvõtt | * 150 KRKd on toetatud Eestist lahkumisel. * Vastavalt lennuühendustele ning vajadustele on korraldatud | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn, transiitriik ning isiku päritoluriik |
| **jaanuar –**  **detsember 2022**  **\*\*\*** |  | nende transiit, sh vajadusel transiitriigi ametivõimude kooskõlastus, ning tagatud abi transiitriigis/-riikides.   * KRKdele on lennuja amas tagatud sularahatoetus, mis |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar –november 2023** | |  | võimaldab neil  tagasipöördumise vältel enda esmavajadused katta, sh jõuda | |  |
|  | | lennujaamast lõpp sihtpunkti.   * Haavatavate kaasuste puhul on isikutele tagatud vastuvõtt sihtriigis. | |
| **Märts-**  **detsember 2021**  **\*\*\*** |  | Reisijärgse toe tagamine | Kvalifitseeruvatele isikutele on tagatud:   * Reisijärgne vastuvõtt sihtriigi lennujaamas, kui selleks on põhjendatud vajadus ning jätkuteekonna korraldamine * Eriotstarbelise toe tagamine majutuse (kuni 3 kuud või | | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Päritolur iik kooskõlas IOM Eesti esinduse/VARRE projekti meeskonnaga. |
| **jaanuar** | **–** |  |  |
| **detsember 2022** |  |  |  |
| **\*\*\*** | |  | eelarves nähtud summa ulatuses) või tervisenäidust uste | |  |
|  | |  | jms tervishoiust | tulenevate |  |
| **jaanuar – november** | | asjaolude korral. | Üldjuhul |
| **2023** | | mitterahaline, kuid | tuleneva lt |
|  | |  | olukorrast võimalus ka maksta välja sularahas.   * Reintegratsioonitoe tagamine,   mis seisneb väike-ettevõtte rajamises või partnerluses, | |  |
|  | |  | kursustes osalemine, hariduse toetamine, töökoha toetamine | |  |
|  | |  | jms. Lastele ja täiskasvanute le eraldi võimalused. | |  |
| **Aprill**  **detsember 2021**  **\*\*\*** | **–** | Vajaduspõhine eskordi korraldus | * Kui isiku seisund seda eeldab, siis on tagasipöördumist toetatud operatiivse või meditsiinilise eskordiga ning | | Vastutaja:IOM  Toimumiskoht: Eesti, transiit, päritoluriik |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jaanuar –**  **detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – juuni 2023** |  | isik üle antud lähisugulastele või teistele relevantse te le osapooltele. |  |
| **Aprill –**  **detsember 2021** | Projekti tutvustus/kohtumised suunavate osapooltega – ettevalmistused ning rakendus. | * Suunavatele osapooltele on tutvustatud/kinnistatud   programmi põhimõtteid ning toe võimalusi   * Osapooled on saanud parema ülevaate prioriteetse test   kaasustest, kellele on  programmi raames võima lik tagada rohkemat tuge. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikes t COVID19 piirangutest. |

1. **Projekti tulemused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oodatav tulemus**  *(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti*  *elluviimise kestel.)* | **Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid**  *[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]* | **Kontrolli allikas**  *(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatoritekohta, nt statistika, aruandlus jne)* |
| **Alaeesmärk 1: KRKd on teadlikud päritoluriiki tagasipöördumisvõimalustest.** | | |
| Tulemus 1.1: migrantidel on parem teadlikkus olemasolevast toest ning teenustest seoses vabatahtliku lahkumisega Eestist ning reintegratsioonist päritoluriigis. | 1. 250 infomaterjali on toodetud ning jagatud suunavatele osapooltele. Koduleht on kaasajastatud. 2. 250 migranti on nõustatud. | 1. Välja töötatud infomaterjalid 2. Nõustamise logi 3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik   Täiendavalt on projekti väljundid ja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | c) 80% tagasipöördujatest toovad välja, et IOMini oli lihtne jõuda ning saadud informatsioon oli piisav. | indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| Tulemus 1.2: Migrantidele on reisieelse toega tagatud inimväärikas tagasipöördumine | 1. 80 % tagasipöördujatest on saanud   reisieelset tuge (sh majutus, toit, jms esmavajadused, dokumendid)   1. 60isiku toetamine COVID19 testi või teiste ajakohaste vajalike lahenduste kasutamisel, et vastata COVID19 tulenevatele nõudmistele 2. 9 tagasipöördujale on viidud läbi reisieelne tervisekontroll | 1. Projekti aruandlus 2. Projekti aruandlus 3. Projekti aruandlus |
| **Alaeesmärk 2: KRKdel on võimalik pöörduda tagasi oma päritoluriiki humaanselt ja korrapäraselt.** | | |
| Tulemus 2.1: KRKde lahkumine on korraldatud efektiivselt, õigeaegselt ning isiku erivajadusi arvestades. | 1. 150 KRKd on toetatud nende tagasipöördumisel päritoluriiki või mõnda kolmandasse riiki, kus neil on elamisõigus 2. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et neil on olnud võimalus pöörduda tagasi õigeaegselt (esimesest nõustamisest kuni lahkumiseni) 3. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et nende tagasipöördumise korraldamisel arvestati nende erivajadustega 4. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et VARRE raames oli nende heaoluga arvestatud 5. 90% KRKdest oli tagatud transiidiabi 6. 4 eskorti on korraldatud | 1. IOM vastavad andmebaasid 2. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 4. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 5. Projekti dokumendid/IOM vastavad andmebaasid 6. Projekti dokumendid/aruandlus   Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alaeesmärk 3: KRKd on toetatud nende reintegreerumisel pärast tagasipöördumist.** | | |
| Tulemus 3.1: tagasipöördunutele on tagatud reintegratsioonituge efektiivselt ning õigeaegselt | 1. 75 tagasipöördujat on saanud reintegratsiooni alast nõustamist 2. 35 tagasipöördujat on saanud reintgeratsiooni tuge. 3. 3 tagasipöördujat on saanud reisijärgset tervisehoiuteenust 4. 7 tagasipöördujat on saanud elukoha tuge | Projekti dokumentatsioon ning aruandlus |