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	Projekti nimi: 
	 Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Kuupäev:

	18.05.2026.a.
	Lepingu nr:
	TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/26/262-1

	Töövõtja:
	GRK Eesti AS
	

	Insener:
	Taalri Varahaldus AS, Gennadi Požarski
	

	Teema:
	Kivitruubi projektlahenduse muudatus, nõlva kindlustamine

	
Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu Lisa 2 Tellija eritingimused p 3.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu punktile 4.3.3 ja 4.4.11 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:
 
· [bookmark: _GoBack]Tööde käigus, selgus, et kivitruubi laius pealt(risti teega) ei ole projektne -7,40, ning projekteeritud katte serv(vasak pool) jookseb kivimüüri(päise) sisse. Peale kivitruubi puhastamist veel selgus, et ka kivimüüri päiste pealmiste pinna kõrgused, ning ka kivimüüride paralleelsus,  ei vasta projekti  alusplaanile.

· Vastavalt projektile,  kivitruubi juures,  kindlustatakse koonused geokärjega, aga edasi alates kivitruubist objekti lõpuni (parem pool) nõlv jääb kindlustamata.Vältimaks nõlva võimalikku uhtumist tuleks kindlustada nõlv  kookosmatiga


Lähtudes eelnimetetud asjaolust annab Insener korralduse teostada järgnevad tööd:

	· Inseneri täpsed juhised tööde teostamiseks:
· Vastaval koosoleku protokolli nr.5 otsusele otsustati: et tugiprusside pikkused jäävad projektsed(10m), paremale - kivimüürile ehitatakse ühte otsa pikkusega 1,50m ja teisele poole 0,70m seina pikkust juurde, et oleks vasakpoolse müüriga identne(umbes 9m). Servaprussi laiuseks jääb 600mm. Selleks, et säilitada prusside paralleelsust, nihutatakse prussi otsad (sisse/välja) - 20cm, ning kõrguslikult, projektse 400mm prussi paksuse asemele tuleb 500mm +tasanduskiht(et tagada müürile projektne pikikalle).Katte laiuseks jääb 6m.

Peale tööde teostamist esitada asjakohane täitedokumentatsioon koos teostusjoonisega.
Tööde eest tasustamine toimub lähtudest olemasolevast kululoendi ühikhindadest.

· Vastaval koosoleku protokolli nr.7 otsusele otsustati: et PK 28+25 kuni PK 28+45 (parem pool) paigaldatakse nõlvale kookosmatt, et vältida võimalikku erosiooni. TV teeb hinnapakkumuse.
             Peale tööde teostamist esitada asjakohane täitedokumentatsioon koos teostusjoonisega.
             Tööde eest tasustamine toimub lähtudest Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumises  ühiku hinnast.
· tuua välja koosoleku protokollide numbrid, kuupäevad ja punktid, kus antud teemat on eelnevalt käsitletud:
Koosoleku protokoll nr.5 p.6.1 ja nr.7 p.6.1
· lisada tabel ettenägametute tööde mahtude kohta, vajadusel eraldi välja tuua mahumuutus, ärajäävad tööd jne.        

	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega.

Muudatus ei too kaasa:
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust;
· Tööde kvaliteedi kahanemist.

	Lisad:
1 Koosoleku protokoll nr.5 ja nr.7
2 Hinnapakkumus nr 18 05.06.2026
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Kätte saanud:		Töövõtja/ Kristjan Mänd
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