**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | Lasnaidee MTÜ |
| **Projekti nimetus** | Dokumentaalfilmide aruteluklubi noortele 15-27.a. |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 02.-04.2024.a. |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 02.-04.2024.a |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral*  *saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja*  *eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning*  *andke neile oma hinnang.* | Projekt oli filmivestlusklubi – kohtumisel noortega näidati ja arutati ühiselt dokumentaalsed filmi.  Kokku toimus 7 linastus. Viis kohtumist peeti Lasnamäe noortekeskuses ja kaks kohtumist Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis.  Kokku osales 83 inimest vanuses 8-42 aastat.  Selline vanusevahemik on tingitud asjaolust, et noortekeskust saavad külastada 7-aastased ja vanemad noored. Kui nooremad või vanemad osalejad soovisid filmi vaadata ja arutelus osaleda, siis me ei takistanud neil seda tegemast.  Keskmine vanus on 17 aastat.  Üldiselt loeme projekti edukaks, kõik projektile määratud ülesanded on täidetud.  Tuleb märkida, et enamikul osalejatest oli raske oma seisukohta väljendada ja filmi teemal vabalt sõna võtta. Seetõttu on sellistel projektidel suur praktiline tähendus. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja**  **tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Tõusnud vene eesti noorte teadlikkus tundlikel teemadel - sõda, sõda Ukrainas, NATO, ajateenistus.  Tekkis huvi dokumentaalfilmide vastu.  Suurenenud kriitiline suhtumine uudiste ja meediatarbimisse.  Paranenud on avaliku esinemise, argumenteerimise ja arvamuse avaldamise oskused.  Me seisame silmitsi tõsiasjaga, et noored ei ole täiesti teadlikud mõnest varem või praegu juhtunud sündmusest või nähtusest. Näiteks ei teadnud nad, et Eesti saadab oma sõdureid rahuvalvajatena välismissioonidele. Kindral Pitka isiksusest ja tema võitlusest Eesti vabaduse eest ei teadnud nad midagi. Samuti oli ebameeldiv üllatus, et mõned noored kiitsid mõnes mõttes Ukraina sõja heaks ja olid kindlad, et kõiges on süüdi ukrainlased ise. Usume, et vestlusklubi kohtumised, filmi arutelud režissööriga, kes ise oli sündmuskohal, sundisid noori ümber mõtlema ja toimuva üle järele mõtlema. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele**  **tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse*  *suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Esmakordselt töötasime mitu kuud koos Lasnamäe noortekeskusega projekti kallal. Varem saime lihtsalt mõnel Lasnamäe linnavolikogu või Raadiku Arenduse korraldatud üritusel kokku. Plaanime koostööd jätkata.  Oleme Alena Suržikovaga varemgi koostööd teinud - näitasime tema filmi LasnaKino ajal, koos tegime näitusi kärumuuseumis. Jätkame koostööd.  Meie jaoks oli uudne koostöö Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiga. Nad ise hakkasid projekti teema vastu huvi tundma ja kutsusid meid külla. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Kokku toimus 7 kohtumist.  Osalejaid oli kokku 83.  Tüdrukud – 32  Poisid – 51  Mainimised sotsiaalmeedias - üle 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi- linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | 1. https://www.facebook.com/events/7293087624141006/ 2. https://www.facebook.com/events/1374589313190203/ 3. https://www.facebook.com/events/242404838867417/ 4. https://www.facebook.com/events/950494149852124/950494153185457/ 5. https://www.facebook.com/eestidiafilm/posts/pfbid021fTwnDY59RbVH6xgoBvusfbzxXaqoiBoC6zxafkSuyKJxXkzEBjgDheUwpPEAVAXl 6. https://www.facebook.com/eestidiafilm/posts/pfbid0ry2Lc6R51Ropi859KtX9op4rc3VFwu3je7kw2QayFezArrWGQRLevXiULP51WtX7l 7. https://www.instagram.com/p/C4qB6GJKQq3/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== 8. https://www.instagram.com/reel/C6gXNCuNQYN/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostöö-*  *partnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita).* | 1. Lasnamäe Noortekeskus, Punane 69D 2. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Linnamäe 30 3. Aljona Suržikova, Sergei Trofimov, Eeter Docs OÜ |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD  (taotletud) SUMMA | TEGELIK  (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 2990 | 2990 |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 2990 | 2990 |  |
| **Omafinantseering** | 0 |  |  |
| **Müügitulu** | 0 |  |  |
| **Muu tulu** | 0 |  |  |
| **Mitterahaline panus** | 0 |  |  |
| **Kaasfinantseering** | 0 |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostöö- partnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse- ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse- ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 2990 | 2990 | 2936,32 | 2936,32 |
| **Personalikulud** *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 1500 | 1500 | 1553,59 | 1553,59 |
| **Majandamiskulud**   1. ***Ürituse reklaam Facebookis*** 2. ***Toitlustus*** 3. ***Arutelude läbiviimine, linastustasu*** 4. ***Ruumide rent*** | 50.00  0.00  1200.00  240.00 |  | 45.00  37.73  1300.00  0.00 | 45.00  37.73  1300.00  0.00 |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi  kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km- kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Käsundusleping | Polina Ljaseva | 02.2024 | 02.2024 | 04.02.2024 | 360,24 |  | 360,24 | projektijuhtimise tasu |
| Maksekorraldus | Maksu- ja Tolliamet | 24262422 | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 264.76 |  | 264.76 | töötasu maksud |
| Käsundusleping | Varvara Ljaseva | 010324 | 03.2024 | 28.03.2024 | 100,00 |  | 100,00 | projektijuhti assisteerimine |
| Arve | Facebook | 2024-03-31 00:00 FACEBK \*W4E692UYC2 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 20.00 |  | 20.00 | reklaam Facebookis |
| Käsundusleping | Varvara Ljaseva | 010324 | 03.2024 | 04.04.2024 | 72,92 |  | 72,92 | projektijuhti assisteerimine |
| Maksekorraldus | Maksu- ja Tolliamet | 24401926 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 73.49 |  | 73.49 | töötasu maksud |
| Käsundusleping | Polina Ljaseva | 02.2024 | 02.2024 | 01.05.2024 | 452,88 |  | 452,88 | projektijuhtimise tasu |
| Arve | Facebook | 2024-04-30 11:40 FACEBK\*\4 | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 25.00 |  | 25.00 | reklaam Facebookis |
| Kuluaruanne | Polina Ljaseva | 03.05.2024 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 37.73 |  | 37.73 | toidukulud |
| Maksekorraldus | Maksu- ja Tolliamet | 24480728 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 229.30 |  | 229.30 | töötasu maksud |
| Arve | Eeter Docs OÜ | 01eeter2024 | 10.04.2024 | 05.05.2024 | 1300,00 |  | 1300,00 | arutelude läbiviimine, linastustasu |
| KOKKU | | | | |  |  | 2936,32 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 2990.00 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 53,68 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks*

*kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Polina Ljaseva |
| **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Kuupäev** | 10.05.2024.a. |

**Lisa 2**

**TAGASISIDEKÜSITLUSE ANKEET**

# Palun hinda, kas üritus oli huvitav ja vaheldusrikas.

* 1. Väga huvitav
  2. Pigem huvitav
  3. Pigem ei olnud huvitav
  4. Üldse ei olnud huvitav
  5. Ei oska öelda

# Kuivõrd jäid rahule ürituse korraldusega tervikuna.

* 1. Väga rahul
  2. Pigem rahul
  3. Pigem ei ole rahul
  4. Üldse ei ole rahul
  5. Ei oska öelda

# Kuivõrd suurendas üritus sinu teadlikkust Eesti riigikaitse vajadusest ja olulisusest?

* 1. Suurendas olulisel määral
  2. Pigem suurendas
  3. Pigem ei suurendanud
  4. Üldse ei suurendanud
  5. Ei oska öelda

# Kuivõrd suurendas üritus sinu huvi ajateenistuse läbimise vastu?

* 1. Suurendas olulisel määral
  2. Pigem suurendas
  3. Pigem ei suurendanud
  4. Üldse ei suurendanud
  5. Ei oska öelda

1. **Sinu soovitused või ettepanekud ürituse korraldamise osas.**

**Lisa 3**

**MTÜ Lasnaidee tegevuse mõõdikud**

**Kaitseministeeriumi eraldatud projektitoetuse kasutamisel**

1. Filmilinastuste hulk – kuni kuus linastust.
2. Filmilinastusel osalenute hulk – kuni 150 vaatajat.
3. Projekti meediakajastus – kuni 20 projekti käsitlevat artiklit ja videot meedias.
4. Avalik arvamus\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Noorte (vanuses 15–19) kaitsetahe** *(KaM tellitava uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ põhjal – 2023)* | **Eesmärk 2025** |
| 56% | Vähemalt 58% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Noorte (vanuses 15–19) suhtumine ajateenistuse vajalikkusesse**  *(KaM tellitava uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ põhjal – 2023)* | **Eesmärk 2025** |
| 81% | Vähemalt 83% peab vajalikuks |

|  |  |
| --- | --- |
| **Noorte (vanuses 15–19) suhtumine**  **ajateenistusest kõrvalehoidmisesse**  *(KaM tellitava uuringu „Avalik arvamus ja*  *riigikaitse“ põhjal – 2023)* | **Eesmärk 2025** |
| 36% | Vähemalt 40% mõistab hukka |

|  |  |
| --- | --- |
| **Venekeelsete noorte (vanuses 15–29) toetus NATO-sse kuulumisele**  *(KaM tellitava uuringu „Avalik arvamus ja*  *riigikaitse“ põhjal – 2023)* | **Eesmärk 2025** |
| 55% pooldab | Vähemalt 57% pooldab |

|  |  |
| --- | --- |
| **Venekeelsete noorte (vanuses 15–29) usaldus kaitseväe ja Kaitseliidu vastu** *(KaM tellitava uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ põhjal – 2023)* | **Eesmärk 2025** |
| Kaitseväge 41% / Kaitseliitu 38% | 43% / 40% |

\* *Avaliku arvamuse mõõdikute täitmise peavastutaja on Kaitseministeeriumi valitsemisala koos kõigi oma asutustega. MTÜ Lasnaidee annab kaitse-eelarve kasutajana oma panuse riigikaitse seisukohalt oluliste sihtrühmade hoiakute kujundamisel.*