# Lisa 1

# Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni 2026 tööplaan

Kinnitatud: 25.11.2025 kriisikomisjoni koosolekul

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööplaan** | | | | **Tööplaani täitmise aruanne** |
| **Jrk** **nr** | **Tegevus** | **Vastutav** | **Aeg/ periood** | **Tegevused – kuidas tehtud, mis tehtud** |
|  | Vähemalt nelja kriisikomisjoni istungi läbiviimine | Kriisikomisjon | Jaanuar 2026  Märts 2026  Mai 2026  November 2026 |  |
|  | IERKK 1 osalemine. | Kriisikomisjon | Veebruar |  |
|  | IERKK 2 osalemine | Kriisikomisjon | mai |  |
|  | IERKK 3 osalemine | Kriisikomisjon | September |  |
|  | IERKK 4 osalemine | Kriisikomisjon | Detsember |  |
|  | ETO toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani kooskõlastamine ja kinnitamine | Kriisikomisjon | Veebruar- aprill 2026 |  |
|  | ETO-de toimepidevuse riskianalüüsi enne kinnitamist KRA-ga kooskõlastamine | Kriisikomisjon | Veebruar- aprill 2026 |  |
|  | Riskirühma kuuluvad isikud on kaardistatud ja riskirühmade abistamise võimalus on hädaolukorraks planeeritud. | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
|  | KOV eestvedamisel toimunud avalikul üritustel on jagatud kriisideks ja hädaolukordadeks valmistumise teemalist infot | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 9 | KOV kodulehel ja teistes kanalites (FB, kohalik meediakanal) elanikele kriisi-ja riski infot jagamine. Elutähtsate teenuste katkestuste või kohalike kriiside kohta või soovitusi kriisiolukordadeks käitumiseks. | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 10 | Kriisiõppuse läbiviimine | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 11 | Kogukonnavõrgustikud (korteriühistud, ettevõtjad, vabatahtlikud jms) on kaasatud elanikele info jagamisse piirkonna ohtudest ja käitumisjuhistest  Kohtumine KÜ-te esindajatega võimalike kriisisituatsioonide riskide läbiarutamiseks ja nende maandamiseks. | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 12 | Omavalitsusel on kehtiv riskikommunikatsiooni plaan | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 13 | Omavalitsusel on töötaja/ teenuse pakkuja täiendava psühhosotsiaalse abi andmiseks | Kriisikomisjon | Aasta jooksul |  |
| 14 | Narva-Jõesuu kriisikomisjoni 2026. aasta tegevusaruande koostamine. | Kriisikomisjon | November 2026 |  |
| 15 | Narva-Jõesuu LV kriiskomisjoni 2027. aasta tööplaani kinnitamine. | Kriiskomisjon | November 2026 |  |
| 16 | Korraldatakse oma elanikele riskikommunikatsiooni (elanikkonnakaitse rubriik kodulehel ja elanikkonnakaitse alased tegevused kogukondades | Kriiskomisjon | Jaanuar-detsember 2025 |  |
| 17 | KEKE-des toimepidevuse tõstmine (generaatorid, generaatoriga ühenduskohad) | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Aasta jooksul |  |
| 18 | Kriisimeeskonna kriisikoolitustel osalemine. | Kriiskomisjon | Aasta jooksul |  |
| 19 | Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste meeskonna kriisikoolitustel osalemine. | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Aasta jooksul |  |
| 20 | ÕPPUS ILVES 2026 | Kriiskomisjon | juuni |  |
| 21 | ÕPPUS DELA2026 | Kriiskomisjon | november |  |
| 22 | Koostatakse hädaolukorra lahendamise plaan ning hinnatakse koos hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutuste ja isikutega plaani toimimist ning teavitatakse hindamistulemustest Päästeametit. | Kriiskomisjon | Hiljemalt detsember 2026 |  |
| 23 | Tsiviiltoetuse registri andmete haldamine | Kriiskomisjon | Aasta jooksul |  |