# Lisa 2

# Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni 2025 tööplaani täitmise aruanne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööplaan** | | | | **Tööplaani täitmise aruanne** |
| **Jrk** **nr** | **Tegevus** | **Vastutav** | **Aeg/ periood** | **Tegevused – kuidas tehtud, mis tehtud** |
|  | Vähemalt nelja kriisikomisjoni istungi läbiviimine | Kriisikomisjon | Jaanuar 2025  Märts 2025  Mai 2025  November 2024 | 18.02.2025 I kriisikomisjoni istung  25.11.2025 II kriisikomisjoni istung |
|  | IERKK 1 – 19.02.2025 (10.00 – 12.30) osalemine. | Kriisikomisjon | 19.02.2025 | Osaletud 19.02.2025 |
|  | IERKK 2 – 21.05.2025 (10.00 – 12.30) | Kriisikomisjon | 21.05.2025 | Osaletud 22.05.2025 |
|  | IERKK 3 – 17.09.2025 (10.00 – 12.30) | Kriisikomisjon | 17.09.2025 | Osaletud 18.09.2025 |
|  | IERKK 4 – 10.12.2025 (10.00 – 12.30) | Kriisikomisjon | 10.12.2025 | Osaletakse 18.12.2025 |
|  | tsiviiltoetuste registri (TTR) kasutamise koolitus ETKAdele toimub kahel päeval 21 ja 23 jaanuaril 2025 algusega kell 10:00 | Kriisikomisjon | 23.01.2025 | Koolitus jäi ära. Konto on loodud. Riskianalüüsi info on lisatud. |
|  | Riskirühma kuuluvad isikud on kaardistatud ja riskirühmade abistamise võimalus on hädaolukorraks planeeritud. | Kriisikomisjon |  | Tehtud |
|  | KOV eestvedamisel toimunud avalikul üritustel on jagatud kriisideks ja hädaolukordadeks valmistumise teemalist infot | Kriisikomisjon |  | Narva-Jõesuu osales 12.10.2025 Kerksuskeskuste avatud päevas |
| 9 | KOV kodulehel ja teistes kanalites (FB, kohalik meediakanal) elanikele kriisi-ja riski infot jagamine. Elutähtsate teenuste katkestuste või kohalike kriiside kohta või soovitusi kriisiolukordadeks käitumiseks? | Kriisikomisjon |  | Tehtud |
| 10 | Kriisiõppuse läbiviimine | Kriisikomisjon | 16.04.2025 | Kriiskomisjon osales õppustel KEVADMURD 2025 ja DELA2025 |
| 11 | Kogukonnavõrgustikud (korteriühistud, ettevõtjad, vabatahtlikud jms) on kaasatud elanikele info jagamisse piirkonna ohtudest ja käitumisjuhistest  Kohtumine KÜ-te esindajatega võimalike kriisisituatsioonide riskide läbiarutamiseks ja nende maandamiseks. | Kriisikomisjon | September – oktoober 2025 |  |
| 12 | Omavalitsusel on kehtiv riskikommunikatsiooni plaan | Kriisikomisjon |  |  |
| 13 | Omavalitsusel on töötaja/ teenuse pakkuja täiendava psühhosotsiaalse abi andmiseks | Kriisikomisjon |  |  |
| 14 | Narva-Jõesuu kriisikomisjoni 2025. aasta tegevusaruande koostamine. | Kriisikomisjon | November 2025 | Tehtud |
| 15 | Narva-Jõesuu LV kriiskomisjoni 2026. aasta tööplaani kinnitamine. | Kriiskomisjon | November 2025 | Tehtud |
| 16 | Narva-Jõesuu riskianalüüsi koostamine. | Kriiskomisjon | Jaanuar-juuni 2025 | Tehtud |
| 17 | Kehtestatakse oma elutähtsa teenuse osutajatele toimepidevuse nõuded määrusega. | Kriiskomisjon | Jaanuar-detsember 2025 | Tehtud |
| 18 | Kinnitatakse elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid. | Kriiskomisjon | Jaanuar-detsember 2025 |  |
| 19 | Korraldatakse oma elanikele riskikommunikatsiooni (elanikkonnakaitse rubriik kodulehel ja elanikkonnakaitse alased tegevused kogukondades | Kriiskomisjon | Jaanuar-detsember 2025 |  |
| 20 | Koostatakse hädaolukorra lahendamise plaan ning hinnatakse koos hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutuste ja isikutega plaani toimimist ning teavitatakse hindamistulemustest Päästeametit.. | Kriiskomisjon | Jaanuar-detsember 2025 |  |
| **Lisaks aasta tööplaanile kriisimeeskonna ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tegevused olid järgmised:** | | | | |
| 21 | Regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminar | Kriisikomisjon | 20.02.2025 | Osaletud |
| 22 | Õppuse Kevadmurd infoseminar | Kriisikomisjon | 15.04.2025 | Osaletud |
| 23 | SITIKAS-RISK 1. osa koolitus | Kriisikomisjon | 02.04.2025 | Osaletud |
| 24 | SITIKAS-RISK 2. osa koolitus | Kriisikomisjon | 30.04.2025 | Osaletud |
| 25 | Jõhvi, Sotsiaalkindlustusamet koost Päästeametiga, seminar : "Kas oleme valmis? Sotsiaalteenuste toimepidevus ja kriisivalmidus#" | Kriisikomisjon | 07.05.2025 | Osaletud |
| 26 | SITIKAS-RISK 3. osa koolitus | Kriisikomisjon | 27.05.2025 | Osaletud |
| 27 | Koolitus "Ulatuslik evakuatsioon" SKAs | Kriisikomisjon | 19.05.2025 | Osaletud |
| 28 | Kohaliku omavalitsuse kriisireguleerija ABC koolitus | SISEKAITSEAKADEEMIA Palmses | Kriisikomisjon | 02-06.06.2025 | Osaletud |
| 29 | Kohtumine turvalisuse arenguprogrammi raames Narva ja KJ linnaga | Kriisikomisjon | 16.06.2025 | Osaletud |
| 30 | Koolitus „KRIISIREGULEERIMISE KUNST 2025" Rakveres | Kriisikomisjon | 25.09.2025 | Osaletud |
| 31 | Kohaliku omavalitsuse kriisijuhtimise seminar Jõhvis | Kriisikomisjon | 08.10.2025 | Osaletud |
| 32 | Koostööleping MTÜ Narva Raadioklubiga (professionaal- ja harrastusraadioseadmete sideliini toetamine hädaolukordades) | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 08.10.2025 | Sõlmitud |
| 33 | Tervisekeskus Corrigo, koolitus „Psühhosotsiaalse kriisisekkumise valmisoleku suurendamine Ida-Virumaal“ | Kriisikomisjon | 10.04-16.10.2025 | Osaletud |
| 34 | Kriisikommunikatsiooni koolitus-õppus Sõmerul | Kriisikomisjon | 20.10.2025 | Osaletud |
| 35 | Sotsiaalkindlustusameti seminar: „Valmisolek sünnib teadlikkusest“, kus sotsiaalvaldkonna ja kriisijuhtimise spetsialistid üle Eesti arutasid, kuidas tagada hooldus- ja sotsiaalteenuste toimimine kriisiolukorras. | Kriisikomisjon | 22.10.2025 | Osaletud |
| 36 | Päästeameti infotund (Varjumine, Kemikaaliohutus) | Kriisikomisjon | 11.11.2025 | Osaletud |
| 37 | Narva-Jõesuu KEKE elektriühenduse projekteerimine ja väljaehitamine hoone generaatorile | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 12.11.2025 | Sõlmitud |
| 38 | DELA x Must Luik treeningu sissejuhatus | Kriisikomisjon | 18.11.2025 | Osaletud |
| 39 | Õppevisiit Soome. "Soome elanikkonnakaitse tegevustega tutvumine" | Kriisikomisjon | 13-14.05.2025 | Osaletud |
|  |  |  |  |  |