**LISA 1**

**2024. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Edasised tegevused/jätkutegevused | Lisainformatsioon |
| 1 | *Tegevuse kirjeldus* | *Kirjeldada, kas tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati* | *Juhul kui tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati osaliselt või üldse mitte, kirjeldada, millised on edasised plaanid ja tegevused* | *Vajaduse korral muu olulise info edastamine* |
| 2 | Korterelamute toimepidevuse tõstmine. | 03.01.2024 avaldatud artikkel „Ulatuslike elektrikatkestuste korral jäävad korterelamud kütteta – kuidas seda vältida?“  | Eesmärk oli korteriühistute teadlikkuse tõstmine, et nad hakkaksid kaasa mõtlema. Kavas on ka edaspidi sellega tegeleda, sest kortermajade toimepidevus on madal. | Kuna see probleem kõikides omavalitsustes, siis tuleks sellega riiklikul tasandil tõhusamalt tegeleda.  |
| 3 | Kogukonnavõrgustikuga tegelemine | 28.05.2024 toimus kogukonnavõrgustiku koosolek, kus otsustati, et kodanikuühiskonna-innovatsioonifondi 2024. a taotlusvoorus osalevad Sooru Külaselts (Sooru kerksuskeskusele generaatori ühendamise võimekuse loomise ja generaatori soetamisega) ja Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts generaatori soetamisega. Mõlemad taotlused said ka positiivse vastuse. | Kavas uue toetusvooru avanemisel koordineerida kogukonnavõrgustiku teemakohaseid kohtumisi ka 2025. aastal.  | Koostöös kogukonnavõrgustikuga on soov tagada läbi toetusmeetmete kõikide Valga valla kerksuskeskuste toimepidevus ja erinevate võimekuste loomine.  |
| 4 | Valga Haigla kriisiõppusõppus, mille planeerimisel osalesid ka Valga valla kriisikomisjoni liikmed.  | 06.06.2024 toimus Valga Haigla kriisiõppus „VAHEKRÕPP“, mille raames avati koostöös Kaitseliidu evakuatsioonigrupiga ka evakuatsioonikoht (Valga spordihoones). |  |  |
| 5 | Valga valla evakuatsioonikoha toimepidevuse tõstmine | Valga Spordihoonele loodi generaatoriga ühendamise võimekus.  | Uute toetusmeetmete tekkimisel kavas ka Valga Kultuurikeskusele (alternatiivne evakuatsioonikoht) generaatoriga ühendamise võimekus luua. |  |
| 6 | Kriisiinfo kaasajastamine  | Valga valla kodulehel uuendati kriisiinfot ja kontakte 2024. aasta veebruaris. |  |  |

* 2024. aastal toimus kakskriisikomisjoni koosolekut. *(14.05.2024 ja 19.11.2024)*.
* Valga valla kriisikomisjoni põhimäärust ei muudetud *(vajadus puudus)*. Kriisikomisjoni koosseisu muudeti kahel korral *(09.01.2024 ja 24.10.2024).*