## 2025 aruanne
Asutus | Hoone/rajatise nimetus ja asukoht (aadress) | Remondivajaduse kokkuvõtlik nimetus | 2025 eraldatud summa | Kasutatud toetuse summa seisuga 31.12.2025 | Toetuse jääk | Selgitused toetuse kasutamise kohta Lisada kindlasti juhul, kui remonttöö ei ole teostatud ja/või toetus ei ole täies mahus kasutatud, sh kas on vajalik toetuse kasutamise tähtaja (31.12.2025) pikendamine või kas toetuse jääk tagastatakse.
SA Narva Muuseum | muuseumihoone, Peetri plats 7/1, Narva | energiatarbe vähendamisega seotud remonttööd | 21992 | 9900 | 12092 | Projekteerimistööd „SA Narva Muuseum muuseumihoone Peetri plats 7/1 energiatarbe vähendamine“.
SA Narva Muuseum | Narva linnus, Peetri plats 7, Narva | Hermani torni sprinklersüsteemi osaline remont | 9500 | 9500 | 0 | Tööd valmis. Akt 25.04.2025.
SA Narva Muuseum | Narva Linnus, Hermani torn, Peetri plats 7, Narva | Hermanni torni frontoonide renoveerimine | 48500 | 48255 | 245 | Tööd valmis. Akt 24.11.2025.
SA Narva Muuseum | Narva linnus, Peetri plats 7, Narva | linnuse dekoratiivvalgustuse prožektorite välja vahetamine | 30374 | 29945.33 | 428.67 | Tööd valmis.Garantiikiri. Akt 30.12.2025.
SA Narva Muuseum | Narva linnus, Peetri plats 7, Narva | tormi kahjude likvideerimine ja süsteemide taastamise avariitöd | 51375 | 51375 | 0 | Teostatud tööd: tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rikete kõrvaldamine ja süsteemi taastamine, videovalvekaamerate töö taastamine ja seadmete vahetus, WiFi tugipunktide kontroll ja ümberseadistamine, ida tiiva lifti juhtplaadi vahetus ning lifti töö taastamine, kahjustatud madalpingeseadmete ja elektroonikakomponentide vahetus, elektrisüsteemi kontroll ja testimine pärast pingekõikumist.
SA Narva Muuseum | Narva linnus, Peetri plats 7, Narva | Puitkonstruktsioonide renoveerimine | 0 | 673.69 | -673.69 | Hanke 2024a. Tööd valmis. Akt 03.04.2025.
SA Narva Muuseum | Kunstigalerii, Vestervalli tn 21, Narva | Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine | 29984 | 29983.98 | 0.02 | Tööd valmis akt nr. 07/32 30.07.2025.
|  |  | 191725 | 179633 | 12092
Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nr 7-1/71-1 (25.02.2025) eraldatud sihtostarbelise remondifondi toetuse aruanne.