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Muudatuse vorm
Muudatus nr 2

	Projekti nimi: 
	 Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Kuupäev:    
	15.06.2026
	Lepingu nr:
	3.2-3/26/262-1

	Töövõtja:
	GRK Eesti AS
	

	Insener:
	Taalri Varahaldus AS, Gennadi Požarski
	

	Koostatud vastavalt:
	Inseneri juhisele nr 2                                                                                                  Kivitruubi projektlahenduse muudatus, nõlva kindlustamine


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 2 on teostatud järgnevad tööd:

1) Kivitruubi servaprussid ehitatud laiusega 600mm(projekt 700mm) ja paksusega  550mm(projekt 400mm) – maht 6,6m3
· Muudatus tulenes asjaolust:
et kivitruubi laius pealt(risti teega) ei ole projektne -7,40, ning projekteeritud katte serv(vasak pool) jookseb kivimüüri(päise) sisse. Peale kivitruubi puhastamist veel selgus, et ka kivimüüri päiste pealmiste pinna kõrgused, ning ka kivimüüride paralleelsus,  ei vasta projekti  alusplaanile.
2) Nõlva kindlustamine kookosmatiga mahuga 81m2
· Muudatus tulenes asjaolust:
alates kivitruubist objekti lõpuni (parem pool) nõlv jääb kindlustamata.Vältimaks nõlva võimalikku uhtumist tuleks kindlustada nõlv  kookosmatiga

.
Muudatusele lisatud:

1. Inseneri juhis nr.2
2. Teostusjoonis
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  1 158,30 eurot ilma käibemaksuta vastavalt reaalselt tehtud tööde mahtudele alloleva tabeli alusel:

	Töökirjeldus
	Viide
	Ühik
	Maht
	Ühik hind
	Maksumus

	Erosioonitõkkemati tarne ja paigaldus
	 
	m2
	81
	4,3
	348,30 €

	Servaprussid
	 
	M3
	6,6
	810,00
	5 346,00€

	Servaprussid (artikli nr. 60409)
	
	M3
	5,6
	-810,00
	-4 536,00 €

	Kokku
	1 158,30 €

	 
	 
	 
	 
	km 24%
	277,99 €

	 
	 
	 
	 
	Summa
	1 436,29 €


	Muudatuse maksumus:
	1 158,30 eurot

	Muudatuse väärtus:
	1 158,30 eurot

	Muudatuste väärtus kokku koos eelnevate muudatustega:
	  6 857,71eurot
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