14.11.2025

Lepingu pikendamise taotlus

Taotleme töövõtulepingu nr 1-18/2025/177 „RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ekspositsiooni sisuarendus ning interaktiivsed eksponaadid“ pikendamist kuni 31. detsembrini 2025 seoses planeeritust aeglasema sisendmaterjali laekumisega, mille on põhjustanud tellija huvi kooskõlastada sisu laia partnerite ja ekspertide ringiga ning võtta arvesse nende kommentaare ja muudatusi, mida ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Seisuga 14.11.2025 oli positsioonide seis järgmine:

EKS-1 Galerii üleujutustest. Kujundatud. Ootame tellijalt lõplikke tõlkeid, et saaks teha trükifailid.

EKS-2, MM-2 Viienda aastaaja fotopannoo, avalugu. Fotopannoo trükitud ja seinas.

Ekraanis:

Eriline maastik. Animatsioon. Ootame infot, sisendit pole.

Elupaigast rahvuspargiks. Animatsioon. Ootame infot, sisendit pole.

Kuhu minna. Soomaa külastusobjektid. Ootame infot, sisendit pole.

EKS-3, MM-3 Soomaa jõed ja lammid. Seina kleebis tehtud. Töös. Pult teeb praegu ekraani vaadetega kavandit ja illustreerib taimi.

EKS-4 Rabarinnak. Karkass olemas, ootame infot etikettidele: topised, nahad katsumiseks, taimed.

EKS-5 Veetasemetega sein. Logo läks tootmisse.

EKS-7 Haabjas ja graafikapinnad. Info haabja kohta olemas, mahutavuse läbimäng tehtud, puudu tunnistus ja selle kõrval olev tekst.

EKS-8 Trepitagune fotopannoo. Tehtud.

EKS-9 Lasteala. Pardikeste mäng on valmis, vaja teha trüki- ja freesifaile. Põrandakleebis on vaja lõpuni teha ja trükki saata.

EKS-10, MM-10 Filmiruum. Ootab, et Aleksei tuvastaks pikslite arvu, et saaks teha õiges muudus faili. Kavand tehtud, storyboard tehtud, paljud elemendid animeeritud. Ootame, kas jäämineku film on siis see, mis on olnud varem laual või tuleb midagi muud.

EKS-11 Niidu tööriistad. Oleme info ootel.

EKS-12 Niidu graafikapinnad. Oleme info ootel.

EKS-13, MM-13 Tasakaalumäng Hingepüüdja. Prototüüp tehtud, vaja toota õigest materjalist vastupidavad füüsilised osad.

EKS-14, MM-14 VR-prillid: Soomaa 4 asukohta ja aastaajad. Stsenaarium olemas. Ootame viimast tekstiparandust ja siis ka tõlget.

EKS-15, MM-15 Pärandkultuur, heinasaad, graafikapannoo. Oleme info ootel.

Ekraanis:

- "Elu suurvee ajal" animatsiooni loomine (3 min). Ootame õige pikkusega teksti.

- "Palgiparvetus". Pidime täpsustama pealkirja. Andrus Vaarik loeb siise koos teiste tekstidega (puudu veel „Elu suurvee ajal“).

- Haabjas. Üks esitlusfail ja kaks videolugu monteerida, animeerida (slaidshow põhine). Ootame infot, sisendit pole.

- Soomaa lood ja laulud. Lulud Liisu Kümmel ja Trad.Attack. Ootame infot, sisendit pole.

- "Tõnnivakk" 3 min illustreerimine, animeerimine. Tekst olemas, teeme storyboardi ja Vaarik läheb stuudiosse lugema, kui on olemas ka „Elu suurvee ajal“ lõplik tekst.

EKS-16, MM-16 Soomaa talutare. Taustapannoo ja muldpõrand läksid trükki. RFID mängu kohta ootame sisendit.

EKS-17, MM-17 Turba kihid, õietolm ja ajaloolised liigid. Turbakihtide ja interaktiivse seina tehnika vahetame ära. Turbakihtide metall-renn tuleb valmistajal teha madalamaks. Puldil olemas info turbakihtide ekraani jaoks, loome ettekujutust, kuidas see hakkab olema. Saaksime teha ka õietolmuga osa, oleme info ootel.

EKS-18, MM-18 Soo areng. Pult teeb viimased visuaali parandused ja hakkab animeerima, ootame ka tõlget.

EKS-19, MM-19 Marjade korjamise mäng. Mäng on kavandatud. Läheb animaatorile ja programmeerijale. Ootame tõlkeid.

EKS-20, MM-20 Turbasammalde laud. Putukad on töös. Pult ootab ka lauale tulevate turvasammale fotosid ja nimetusi, mis lähevad ketastele.

Turbasammal imab vett. Animatsioon. Pult tegi storyboardi ettepaneku ja ootab vastu täpsustatud sisendiga faili, et saaks edasi teha.

EKS-21 Märka sood. Peeglitega prototüüp tehtud ja katsetatud. Otsus teha igas kabiinis 3 seina fotoga. Vaja valida välja mimikri fotod ja kavandada luugid. Vaja juurde veel luua tekstid iga sootüübi kohta. Vaja ka tõlkeid.

EKS-22, MM-22 Märjad metsad interaktiivne sein. Läks vahetusse suure ekraaniga. Sisu kolis nüüd ekraani ja resolutsioon võimaldab näidata soovitud sisu. Pult ja Lumia loovad eenduva nupupaneeli jaoks mööblielemendi ja kuju.

EKS-23 Märgade metsade puud. Värsked puulehed ja pungadega oksad läksid eposse valamisse. Pult saab teha puutüvede fototöötlust ja pealkirjade ning õite/viljade/seemnetega vaateid. Kettad puudu.

EKS-24 Ökosüsteemi teenused. Tehtud kavanditega tuleks edasi minna. Oleme info ootel.

EKS-25, MM-25 Kliimamuutused.

- Ivan Orav. Filmivõte Andrus Vaarikuga on teisipäeval, 28. oktoobril.

- Soode mõju kliimamuutustele. Animatsioon. Ootame infot, sisendit pole.

EKS-26 Illustratiivne graafikapind. Läks trükki.

EKS-27 Putukate kihilised seinad. Pult hakkas tegema.

EKS-28 Taustasein Putukatega taustaseina loomine koos graafikapindadega "Putukad" ja "Ämblik ei ole putukas". Oleme info ootel.

EKS-29 Kuidas näeb putukas? Termokaamera, ämblikuvõrk. Oleme info ootel.

EKS-30, MM-30 Putukad. Oleme info ootel.

EKS-31 Putukate kalender. Töös.

EKS-32 Inimmõju graafikapind. Leppisime Liinaga, et teeme siin huvitavama seinalahenduse. Selle kavandamiseks on vaja tellijalt sisendit.

EKS-33, MM-33 Soode kaardid. Laekus info, Pult teeb kavandeid ja suhtlus jätkub.

EKS-34, MM-34 Soode veerežiimi muutused. Kavandatud, Pult tegi ettepaneku ja ootab tekste.

EKS-35, MM-35 Soode taastamise makett.  Ördi raba makett on 3D prinditud ja kunstniku poolt viimistlemisel.

EKS-36, MM-36 Soode lood graafikapind, RMK film soode taastamisest. Subtiitrid pandud. Pult teeb erkaani menüü vaate kavandi.

Erika Saks, OÜ Pult