|  |  |
| --- | --- |
| **Saaja**: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus  Hr*. Kaino Voolmaa* | **Saatja:** AS Telegrupp  Pakkumuse nr: 241125\_TLG111  Kuup: 25.11.24 |
|  |  |

**Pakkumus**

Lepingu 2-2/24/437-7 täitmise käigus on ilmnenud olulisel määral muudatustega seotud lisatöid ja paigaldatavate materjalide lisavajadusi, mida hankele 279313 pakkumise tegemise ajal polnud võimalik vajalikul määral arvesse võtta. Vastavalt lepingu punktile 2.1 ilmnenud lisatööde vajadus on kooskõlastatud vastavalt lepingu punktile 3.5 ja kajastub ühiselt koostatud võrdlustabelis.

Tuginedes eeltoodule palume vastu võtta Telegrupp AS pakkumus alljärgnevana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lepingu nr 2-2/24/437-7 ühekordse iseloomuga lisatööde maksumus, mis ei sõltu ehitatavate konteinerite arvust:  |  |  | | --- | --- | | Summa KM-ta kokku | 11800.-€ | | Käibemaks 22% | 2596.-€ | | Kokku summa koos KM-ga | 14396.-€ | |  |

1. Lepingu nr 2-2/24/437-7 konteineripõhiste lisatööde maksumus, mis sisaldab kokku 4 ehitatava konteineri vajadusi:

|  |  |
| --- | --- |
| Summa KM-ta kokku | 25165,72 € |
| Käibemaks 22% | 5536,46 € |
| Kokku summa koos KM-ga | 30702,18 € |

1. Lisatööde maksumus kokku ilma KM-ta on kolmkümmend kuus tuhat üheksasada kuuskümmend viis eurot ja 72 senti (36965,72 €).

Tööde teostamise aeg kuni 12 nädalat ostutellimusest.

Pakkumus kehtib kuni 22. detsember 2024.a.

Pakkumusele on lisatud võrdlustabel kooskõlastatud tegelike vajaduste, hanke seletuskirja ja hanketabeliga. Tabel sisaldab ka täpsemat lahtikirjutust ühekordsete tööde ja konteineripõhiste tööde ja materjalide maksumuse osas.

Parimate soovidega,

Aivar Kender

Projektijuht - mobiilsed sidelahendused

+37253419912

aivar.kender@telegrupp.ee