|  |
| --- |
|  **Juhis nr 15** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |
| Kuupäev: | 08.08.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |
| Teema: | VSL märkide paigaldus |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:* 1. *riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigule on liiklusohutuse taseme suurendamiseks ja projekti ühesuguse põhimõtete saavutamiseks vaja paigaldada täiendavalt 2 VSL-märki;*
2. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku protokollis nr 9.1.15;*
3. *TV teostab tööd esitatud hinnapakkumuse alusel;*

*annab Insener juhise lisa VSL märkide paigaldamiseks**Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*

|  |
| --- |
| *Juurdetulev töö* |
| *Art* | *Tööde kirjeldus* | *Ühik* | *Kogus* | *Ühiku hind* | *Kokku* |
|  | *VSL märgid, sh. UPS seade* | *tk* | *2,0* | *5420,00* | *10 840,00* |
|  | *Elektritööd ( kaablid, kaitsetorud, paigaldus) uus kaablitrass* | *m* | *77,0* | *25,11* | *1 933,47* |
|  | *Fiiberoptiline kaabel* | *m* | *160,0* | *6,90* | *1 104,00* |
|  | *VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis* | *m* | *83,0* | *7,54* | *625,82* |
|  | *6,5 m konsool* | *tk* | *1,0* | *18229,86* | *18 229,86* |
|  | *Projekteerimine* | *tk* | *1,0* | *1775,00* | *1 775,00* |
| *Kokku muudatus* | *34 508,15* |

 |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*Lisa 1 Hinnapakkumus**Muudatus ei too kaasa:*** Tööde kvaliteedi kahanemist;
* Teemaa piiridest väljumist;
* Tööde ajagraafiku muutust.

**Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*/allkirjastatud digitaalselt/**Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo* /allkirjastatud digitaalselt/**Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo* /allkirjastatud digitaalselt/ |