**Ökopesa OÜ**

Kopli 1a-5, Otepää

Telefon 55570798

Lp Aivar Laud

Edela regiooni juht

Riigimetsa Majandamise Keskus 13.märts 2020

AVALDUS/TAOTLUS

Ökopesa OÜ soovib töövõtulepingus nr. 3-2.5.1/2020/2 (Asuka maaparandusehitiste ning Tuhkana tee trassidelt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus) sätestatud tähtajale pikendamist kuni 30.11.2020 või siis mitte rakendada viivistasusid. Kuna 2019/2020 talveperiood on olnud ebatavaliselt soe ja sademeterohke, mistõttu kogu tööala pinnas on muutunud äärmiselt pehmeks ning Asuka maaparandusehitiste tööalal on rasketehnikaga liikumine muutunud kohati läbimatuks.

Meil on hetkel masin seal töös, kuid lisa masinate viimine on olnud seoses koroonaviirusega võimatu. Ka lähtuvalt sellest olukorrast on see löönud meie tööplaanid vägagi sassi.

Lugupidamisega

Triin Peips

/allkirjastatud digitaalselt/