**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | MTÜ Trikatrei |
| **Projekti nimetus** | Eesti sõjalise riigikaitse ja NATO kollektiivkaitse eesmärkide tutvustamine Tallinna ja Maardu eesti – vene noortele, vanuses 10-19 eluaastat. |
| **Projekti üldmaksumus** | 4970 eur |
| **sh taotletav summa** | 2970 eur |
| **sh kaasfinantseering** | 800 eur |
| **sh mitterahaline panus** | 1200 eur |
| **Projekti toimumise aeg** | Aprill – Oktoober 2026 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Aprill – Oktoober 2026 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | MTÜ TRIKATREI |
| **Registrikood** | 80195437 |
| **Postiaadress** | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 22-44, 13811 |
| **E-post** | mart.melsas@gmail.com |
| **Telefon** | 5210915 |
| **Kodulehekülje aadress** | https://softmil.ee/ |
| **Käibemaksukohustuslase number** |  |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Õppetöö, vaba aja sisustamine, muud lõbustustegevused |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | MTÜ Trikatrei |
| **Pangakonto number (IBAN)** | IBAN: EE902200221023657604 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Märt Melsas juhatuse liige |
| **E-post** | mart.melsas@gmail.com |
| **Telefon** | +372 5210915 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Märt Melsas |
| **E-post** | mart.melsas@gmail.com |
| **Telefon** | +372 5210915 |

**TAOTLEMISE EESMÄRK**

**Taotlus vastab järgmistele eesmärkidele**:

*Määratlege taotluse eesmärk või eesmärgid. Lisaks seostage, millistele konkursi eesmärkidele taotlus vastab. (Õige variant alla joonida.)*

* **NATO kollektiivkaitse olulisuse tutvustamine Eesti riigikaitses** nii eesti kui vene keeles noortele vanuses 15–19 eluaastat ja/või kesk- ja kutseharidusasutuste õpetajatele;
* **Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide** (kaitsetahe, kaitsevalmidus, liitlassuhted, sh Eestis teenivad NATO liitlasväed) **tutvustamine**, mh vene keeles, Ida-Virumaa ja/või Tallinna/Maardu eestivene noortele vanuses 10–19 eluaastat;

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti „Eesti sõjalise riigikaitse ja NATO kollektiivkaitse eesmärkide tutvustamine Tallinna eesti–vene noortele vanuses 10–19 eluaastat“ eesmärk on tõsta noorte teadlikkust Eesti sõjalisest riigikaitsest ning selgitada NATO kollektiivkaitse põhimõtteid ja liitlassuhete tähtsust Eesti julgeoleku tagamisel. Projekt aitab kujundada noortes arusaama riigi kaitsevõimest ning tugevdada nende kaitsetahet.  Projekti peamiseks tegevuseks on õppe-ekskursioon Kaitseliidu Humala laskeväljal, kus tutvustatakse Eesti riigikaitse struktuuri, Kaitseliidu ülesandeid ja NATO liikmesuse praktilist tähendust. Ekskursioon annab noortele vahetu ülevaate Eesti kaitsevõime kujunemisest, liitlassuhete rollist ning ajateenistuse tähtsusest riigi kaitses. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekt keskendub 10 – 19 aastastele noortele ja pakkudes neile võimalust tutvuda riigikaitsetöö praktilise poolega Kaitseliidu Humala laskeväljal. Õppepäeva jooksul tutvustatakse noortele kaitsevaldkonna struktuuride toimimist, harjutusväljal täidetavaid ülesandeid ning Kaitseliidu rolli ja koostööd liitlasüksustega.  Tegevused hõlmavad rividrilli, ekskursiooni, ohutusalaseid selgitusi, praktiliste harjutuste kompleksi ning sellele järgnevat arutelu, kus osalejad saavad esitada küsimusi ja jagada oma muljeid.  Projekt viiakse ellu koostöös Eesti NATO Ühingu ja Kaitseliiduga, kes toetavad osalejate kaasamist ja projekti korralduslikku ettevalmistust.  Kokkuvõttes pakub projekt noortele vahetut kokkupuudet riigikaitsega seotud keskkonnaga ning aitab tõsta nende teadlikkust ja huvi riigikaitseliste teemade vastu. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Humala harjutusväli, Humala küla, Harjumaa |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | 50 õpilast, vanuses 10-19 aastat, eesti ja vene keelsed noored, kes õpivad Tallinna ja Maardu koolides. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Ettevalmistusperiood (märts–aprill 2026)  Koostöö korraldamine ja õpilaste valik osalemiseks;  Koostöö Kaitseliidu esindajatega temaatilise sisu täpsustamiseks;  Logistika ja teavitustegevuse ettevalmistamine.  Õppekäik-seminar  08.45 Kogunemine, Tallinn Kristiine keskus  09.00 Lahkumine  09.30 Saabumine Humala  Formeerumine, vormid selga  10.30 Tegevused Humala alal  Tegevused Ekskursioon Rividrill  12.30 Matkaring  13.30 Lõuna  14.30 Telgi püstitamise koolitus  15.00 Eesti NATO ühingu tutvustus  16.30 Relvakäsitluse tutvustus, märki laskmine õhupüssist, drooniõpe  18.00 Lahkformeerimine,  19.00 Lahkumine alalt  20.00 Saabumine Tallinn  Kokkuvõtteperiood (juuni-juuli 2026)  Osalejatelt tagasiside kogumine ja tulemuste analüüs;  Projekti kokkuvõtte koostamine ja aruandlus Kaitseministeeriumile;  Projekti tulemuste kajastamine osalevate koolide ja partnerite kommunikatsioonikanalites. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Aprill-juuni 2026, ekskursiooni - seminariläbiviimine |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | MTÜ Trikatrei, ekskursiooni juht  Kaitseliit, tegevuste instruktaaž |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Projekti käigus on kavas tegevuste ja tulemuste tutvustamine Eesti meediaruumis, et suurendada avalikkuse teadlikkust projekti eesmärkidest ning toetada riigikaitset puudutavate sõnumite laiemat levikut. Kommunikatsioon tegevuste käigust ja tulemustest aitab tõsta nii noorte kui ka kogukonna huvi riigikaitseliste teemade vastu.  Teave projekti kohta avaldatakse järgmistes kanalites:  MTÜ Trikatri ametlik koduleht ja sotsiaalmeediakanalid (Facebook) – teavitused projekti toimumisest, fotogaleriid ning ülevaated tegevustest;  Osalevate koolide kodulehed ja Facebooki lehed – teated õppepäevast, osalejate muljed ja kokkuvõtted; |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | MTÜ Trikatri senine kogemus noorte vaba aja sisustamise ja treeningtegevuste korraldamisel loob tugeva aluse projekti edukaks elluviimiseks. Organisatsioonil on varasemad kogemused noortegruppide ohutuks ja eesmärgipäraseks juhendamiseks ning koostööks haridusasutustega, mis võimaldab projekti sihtrühmaga tõhusalt suhelda ja tegevusi koordineerida.  Samuti on MTÜ-l olemas toimiv koostöövõrgustik Tallinna koolidega ning kogemus ürituste logistilisel ettevalmistamisel. Need ressursid võimaldavad tagada projekti sujuva korralduse, osalejate turvalisuse ning kvaliteetse teavitustöö enne ja pärast üritust.  Kaitseliiduga varasem koostöö tagab, et tegevused Humala laskeväljal viiakse läbi vastavate ohutusnõuete ja juhiste kohaselt ning professionaalsete instruktorite osalusel.  Projekt toetab nii noorte riigikaitsealast teadlikkust kui ka MTÜ Trikatri senist missiooni – pakkuda noortele arendavaid ja eesmärgipäraseid vaba aja tegevusi, mis toetavad nende isiklikku arengut ja ühiskondlikku aktiivsust. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | MTÜ Trikatrei |
| **Kodulehekülje aadress** | https://softmil.ee/ |
| **Ülesanne projektis** | Läbiviija-instruktor |
| **Koostööpartneri nimi** | Kaitseliit |
| **Kodulehekülje aadress** | www.kaitseliit.ee |
| **Ülesanne projektis** | Koolitaja - instruktor |
| **Koostööpartneri nimi** | OÜ Militaarseiklus |
| **Kodulehekülje aadress** | https://www.militaarseiklus.ee/ |
| **Ülesanne projektis** | Koolitaja-instruktor |
| **Koostööpartneri nimi** | Svetsky OÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Ülesanne projektis** | Drooni lennutamise instruktor |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti elluviimise tulemusena suureneb Tallinna ja Maardu noorte teadlikkus Eesti kaitsesüsteemi ülesannetest ning NATO kollektiivkaitse toimimise põhimõtetest. Humala laskeväljal läbiviidav õppepäev pakub osalejatele võimalust näha riigikaitset selle reaalses keskkonnas, mis aitab paremini mõista nii riigikaitseliste struktuuride rolli kui ka koostööd liitlastega.  Projekti käigus saadud kogemus toetab noorte kujunemist riigikaitseliselt teadlikumaks ning soodustab positiivsete hoiakute teket Eesti kaitsevõime ja ajateenistuse suhtes. Otsene kokkupuude Kaitseliidu tegevustega aitab neil mõista kaitsetahte sisu ning võimaldab hinnata, kuidas iga kodanik saab panustada riigi turvalisusesse.  Projekti mõjul paraneb koolide ja kaitsevaldkonna asutuste vaheline koostöö, mis loob eeldused sarnaste tegevuste jätkumiseks ja laienemiseks ka tulevikus. Samuti toetab projekt partnerorganisatsioonide – Eesti NATO Ühingu ja Kaitseliidu – võimekust korraldada noortele suunatud riigikaitselisi ettevõtmisi ning tugevdab nende rolli noorte arengu toetamisel. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti läbiviimine aitab MTÜ Trikatri tegevustel laieneda noorte arendavate vaba aja võimaluste pakkumisest riigikaitselise teadlikkuse toetamiseni. Humala laskeväljal toimuvate tegevuste korraldamine tugevdab organisatsiooni kogemust koostöös riigikaitset edendavate asutustega ning võimaldab MTÜ-l arendada uusi vorme, kuidas noori sisukalt ja turvaliselt kaasata.  Projekti tulemusel kasvab MTÜ Trikatri võimekus läbi viia suurema vastutusega õppe- ja teavitusüritusi ning tõuseb organisatsiooni suutlikkus teha koostööd nii koolide, Kaitseliidu kui ka teiste partneritega. See loob eeldused, et sarnaseid programme saab tulevikus pakkuda ka teistele Tallinna ja Harjumaa noorterühmadele.  Osalejatelt ja partneritelt saadav tagasiside aitab täiustada MTÜ töökorraldust ja projektijuhtimise praktikaid, mis omakorda toetab organisatsiooni arengut ja jätkusuutlikkust. Projekti edukas elluviimine tugevdab MTÜ Trikatri mainet usaldusväärse noortele suunatud hariduslike ja ühiskondlike algatuste korraldajana ning aitab luua aluse täiendavatele koostöö- ja rahastusvõimalustele tulevikus. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projekti edukust hinnatakse konkreetsete ja mõõdetavate näitajate alusel. Eeldatavad tulemused on järgmised:  Osalejate arv: vähemalt 50 Tallinna ja Maardu noort vanuses 10–19 eluaastat osalevad õppe-ekskursioonil Humala laskeväljal.  Tegevuste maht: läbiviidakse üks täispikk õppepäev, mis sisaldab rividrilli, ekskursiooni, ohutusalast selgitustööd ning praktiliste harjutuste kompleksi.  Tagasiside: vähemalt 80% osalejatest kinnitab tagasisideküsitluses, et nende arusaam Eesti riigikaitsest ja Kaitseliidu rollist on paranenud.  Kaasatud partnerid: projektis osaleb vähemalt üks haridusasutus ja Kaitseliidu instruktoreid.  Meediapostitused: projektist avaldatakse vähemalt kaks teavitust MTÜ Trikatri ja osalevate koolide kommunikatsioonikanalites.  Need näitajad võimaldavad hinnata projekti mõju noorte teadmistele ja huvidele ning tagada läbipaistvuse projektitegevuste elluviimisel. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 2970 eur |  |
| **Omafinantseering** | - |  |
| **Müügitulu** | - |  |
| **Muu** | - |  |
| **Mitterahaline panus** | 1200 eur | Projekti elluviimisel panustab MTÜ Trikatrei mitterahaliselt järgmiste ressurssidega:  ruumide kasutamine enne ja pärast õppekäiku arutelude, ettevalmistuse ja kokkuvõtete läbiviimiseks (ligikaudne väärtus 200 eurot);  Instruktorite tööpanus õpilaste kaasamisel, registreerimisel, järelevalvel ja tagasiside kogumisel (ligikaudne väärtus 300 eurot);  Projektijuhtimise ja korralduslik töö (sh koordineerimine, partneritega suhtlemine ja aruandlus), mida taotleja teostab ilma eraldi rahalise hüvitiseta (ligikaudne väärtus 400 eurot);  Partnerite toetus Kaitseliidu esindajate osalemisel teavitustegevustes ja aruteludes (ligikaudne väärtus 300 eurot).  Mitterahalise panuse kogumaht on hinnanguliselt 1200 eurot. |
| **Kaasfinantseering** | 800 eur | Projekti elluviimisel panustab taotleja kaasfinantseeringuna projekti korralduslikesse tegevustesse, mis toetavad projekti ettevalmistust ja sujuvat läbiviimist.  Kaasfinantseeringu alla kuuluvad:  Organiseerija transpordikulud projekti ettevalmistusperioodi käigus (kohtumised koolide, transpordi- ja teenusepakkujatega, materjalide toimetamine) – hinnanguline kulu 250 eurot;  Side- ja kontorikulud, raadiosaatjad ürituse korraldamiseks (projekti materjalide koostamine, printimine, teavitustegevus) – hinnanguline kulu 300 eurot;  Projektijuhi tööpanus projekti ettevalmistuse ja järeltegevuste ajal, mida rahaliselt ei hüvitata, kuid arvestatakse kaasfinantseeringuna (ligikaudne väärtus 250 eurot). |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | - |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | - |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Mitterahaline panus | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 4970 eur | 2970 eur | 1200 eur | 800 eur |
| **Personalikulud kokku** |  |  |  |  |
| *Personalikulud suuremate kulugruppide kaupa.* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud kokku** |  | Hind koos KM |  |  |
| *Majandamiskulud suuremate kulugruppide kaupa.*  *Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.* | Bussitransport  Giidi teenus  Ekskursiooni korraldus  Õppevahendite rent  (telgid, õhupüssid, jmv)  Toitlustus  Vormide rent  Drooni koolitus  Organiseerija transpordikulud projekti ettevalmistusperioodi käigus  Sidekulud (telefon ja raadiosaatjad)  Projektijuhi tööpanus. (projektikirjutamine, aruandluse koostamine)  Ettevalmistusperjoodil ruumide kasutamine  Õpetajate ja koolitöötajate tööpanus õpilaste kaasamisel, registreerimisel, järelevalvel ja tagasiside  Projektijuhtimise ja korralduslik töö.  Partnerite toetus Kaitseliidu esindajate osalemine | 450 eur  500 eur  400 eur  500 eur  620 eur  250 eur  300 eur | 200 eur  300 eur  400 eur  200 eur | 250 eur  300 eur  250 eur |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

Projekti elluviimisega seotud riskid on hinnanguliselt madalad. Peamised riskid on seotud ilmastikuolude, transpordi- ja tegevusohutuse ning osalejate tervise ja turvalisusega.

**Ilmastiku risk**: Välitegevuste toimumine Kaitseliidu Humala harjutusväljal sõltub ilmastikuoludest. Halva ilma korral lükatakse tegevused edasi või viiakse need läbi sobivamal kuupäeval, kooskõlastatult koolide ja partneritega.

**Ohutus harjutusväljal**: Kõik tegevused toimuvad Kaitseliidu juhendamisel ja vastutavate instruktorite järelevalve all. Harjutusväljal järgitakse kõiki ohutusnõudeid ning osalejatele tehakse eelnevalt ohutusinstrueerimine eesti ja vene keeles.

**Tervise- ja vigastusrisk**: Enne tegevuste algust tehakse osalejatele põhjalik selgitustöö ohutustehnika ja käitumisreeglite kohta. Kohapeal on olemas esmaabivahendid ning vastutav isik, kes omab esmaabi andmise väljaõpet.

**Transport ja logistika**: Koolide ja harjutusvälja vaheline transport korraldatakse kontrollitud teenusepakkuja kaudu. Transpordivahend vastab kehtivatele ohutusnõuetele ning vastutab koolipoolne saatja õpilaste turvalisuse eest.

**Ajakava ja koordineerimise risk**: Projekti ajakava koostamisel on jäetud ajavarud võimalike muudatuste tegemiseks. Kõik partnerid (Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, koolid) on kaasatud ettevalmistusprotsessi, et tagada tegevuste sujuv kulg ja info liikumine.

Kõigi riskide ennetamiseks ja maandamiseks kasutatakse varasemate projektide kogemusi ning tehakse koostööd kogenud kaitsevaldkonna partneritega, kellel on pädevus tagada tegevuste ohutu ja eesmärgipärane läbiviimine.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Märt Melsas |
| **Isikukood** | 36910100292 |
| **Ametikoht** | Juhatuse liige |
| **Allkiri** | *Allkirjastatud digitaalselt* |
| **Kuupäev** |  |