**Ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/27554LP muutmise lisa nr 2**

Tallinnas 2024

Riigihanke viitenumber **269791** tulemusena 16.10.2023 sõlmitud ehituse töövõtulepingu **K-0-38/23/27554LP** alusel kohustus **SilkRoad OÜ** omal riisikol tegema **Kaitseliidu Rutja** kinnistule piirdeaia rajamise ehitustööd.

**Objekt:**

Rutja kinnistu, piirdeaia rajamine Kaitseliidu kinnistule

**Asjaolud:**

Vastavalt lepingu punktile 4.3. oli Lepingu eseme (ehitustööde) lõpliku üleandmise tähtpäev **31.03.2024**. a. Tulenevalt halbadest ilmastikuoludest (sulamata lumi kinnistul) ei olnud võimalik ehitustöödega alustamine varasemalt planeeritud graafikus märtsi kuu alguses. Tehnikaga liikumine ei olnud võimalik piirdeaia perimeetri alal. Sellest tulenevalt esitas Töövõtja Kaitseliidule 28.03.2024 kirjaliku Töövõtulepingu muudatusettepaneku lõpptähtaja pikendamiseks uue tähtajaga 30.04.2024.

**Kokkulepe**

Eelpool kirjeldatust tulenevalt on vajalik Töövõtulepingu lõpptähtaja pikendamine uue lõpptähtajaga 30.04.2024.

Lähtudes eeltoodust leppisid Töövõtja ja Tellija omavahel kokku Töövõtulepingu tähtaja muutmises järgnevalt:

1. punktis 4.3 kokkulepitud tähtaja osas järgmises sõnastuses „Lepingu eseme üleandmise tähtaeg on 30.04.2024.“

Muudatusettepanekuga ei kaasne mõju lepingu tasule ja muudele lepingu olulistele tingimustele.

Tellija Töövõtja

Toomas Kuningas Jörgen Malts

Kaitseliidu peastaap SilkRoad OÜ

Kinnisvaraosakond Juhatuse esimees

Juhataja