Hr Liivar Laks

Transpordiamet

e-post: Liivar.Laks@transpordiamet.ee

 Meie: 06.10.2021

**OBJEKT: Tartu maakonna kruusateedele katte ehitus II**

Teema: Töövõtulepingu pikendamine

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 12.05.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/1552-1

Tartu maakonna kruusateedele katte ehitus II.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 määras Tellija tööde alguskuupäevaks 07.06.2021. Tööde teostamise ajaks oli 4 kuud ehk tööde teostamise tähtpäev oleks 07.10.2021.

Töövõtja sooviks lepingut pikendada järgmise nädala lõpuni, sest hetkel pole veel kõik objektid geodeetiliselt mõõdistatud ja seoses sellega ei saa kogu täitedokumentatsiooni tähtajaks esitada.

Tööde teostamise uueks tähtajaks võiks olla 15.10.2021

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristjan Kivimaa

projektijuht

AS TREF

Koopia: Hr Jaanus Kalberg, Taalri Varahaldus AS , e-post: kasaka@hot.ee