Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

| Taotleja nimi ja registrikood | Võro Selts VKKF, mittetulundusühing, 80019752 |
| --- | --- |
| Taotleja juriidiline aadress | Tartu 48 Võru linn |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | EE862200221040993516, Swedbank |
| Taotletav summa | 10000,00 |
| Toetuse nimetus | Uma Pido korralduse toetamine (5000), MTÜ Võro Selts VKKF, tegevustoetus (5000) |
| Taotleja veebileht | www.voroselts.ee, www.umapido.ee |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Triinu Laan, juhatuse liige, tel. 53322153, e-post: triinu.laan@wi.ee |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | Merike Tigas, tel. 56916280, e-post: merike.tigas@wi.ee |
| Projekti algus ja lõpp | 5. märts - 30. juuni 2018 |

1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest Organisatsiooni poolt viiakse läbi alljärgnevaid tegevusi: - alates 1989. aastast viiakse igal suvel läbi Kaika suveülikoole; - alates 1989. aastast antakse välja Võro-seto tähtraamat-kalendrit; - perioodil 2004-2017 oli selts omakeelse ajalehe Uma Leht väljaandja (ilmub aastast 2000, praegune väljaandja on SA Kultuurileht); - alates 2005. aastast tehakse võrukeelseid uudistesaateid Vikerraadiole; - alates 2008. aastast on selts võrukeelse laulu- ja rahvapeo Uma Pido korralduse eestvõtja; - alates 2010. aastast tegeletakse võrokeste suitsusaunakultuuri tutvustamisega (koduleht, rändnäitus, seminarid, UNESCO nimistusse viimine, saunaga seotud käsitööesemete tegijate koondamine jms); - seltsi eestvõtmisel on katnud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse Vana-Võromaa eripärast kombestikku ja siinsete põliselanike oskusi. - igal tegevusaastal on kirjastatud ka muid omakeelseid väljaandeid, korraldatud teisi kohaliku keele ja kultuuriga seotud üritusi ning ümarlaudu ja osaletud selleteemalistes projektides.

2. Projekti eesmärk (Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada. Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena) Vana-Võromaa kultuuriruumi kogukond on tugev ning teadlik kultuuriruumi ja selle identiteedi säilimise vajadusest ning soovib ise panustada selle hoidmisse ja arendamisse; suurenenud on kogukonna kaasatus ühingu tegevustesse ja paranenud ühingu ja partnerite vaheline koostöö.

3. Projekti vajalikkuse põhjendus (Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks?) Põline keele- ja kultuuripärand on väärtus, mis ühendab kogukonda ja on paikkondliku identiteedi aluseks. Erinevad uurimised näitavad, et inimestel on positiivne hoiak kultuuripärandi ja selle hoidmise vajaduse suhtes, kuid samas ei teadvustata kuigi hästi oma kodukoha pärandit ja ajalugu. Hoolimata positiivsest suhtumisest kohalikku keelde ja kultuuri, on võru keel ja sellega kaasnevalt ka kohalik eripärane identiteet ohus. See on seotud võru keele kõnelejate arvu vähenemisega seoses keeleoskajate vananemise ja pealetulevate põlvkondade ja noorte lahkumisega piirkonnast. Pärandiliste teadmiste ja oskuste edasikestmise ja jätkusuutlikkuse üheks võtmeks on pärandi (taas)väärtustamine ning seejuures ei piisa ühekordsetest tegevustest. Identiteediloome ja -hoidmine on jätkuv protsess, mida kõige paremini saab aidata pidev tegevus – kasvab ju järjest peale uusi põlvkondi, kes vajavad koha- ja kodutunnet üleilmastuvas maailmas. Vaid edaspidine jätkuv koostöö võru kultuuriruumis tagab pikaajalise positiivse mõju elanike identiteedi, keele ja kultuuri säilimisele.

4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid ((tegevus- ja ajakava) Investeeringutoetuse puhul näidake ära kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus.) V Uma Pido ettevalmistuste tegevuskava 2017. aasta sügis – juuni 2018: 2017. sügis: - september – peo noodivihikute toimetamine, trükiettevalmistus ja trükk. - september – peo eelsündmuseks oleva Uma Pido matkasarja „Määne om seo maa? Kaemi perrä!“ algus (sept 2017-juuni 2018). Kokku kaheksa matka igas Vana-Võromaa kihelkonnas ja lisaks Setomaal ja peopäeval Võru linnas. - 26. oktoober – noodivihikute esitlus koorijuhtidele Võrus. - oktoober – kooride registreerumise väljakuulutamine, koos „kunnakuurõ“ e kogukonnakooride registreerumisega peole. - oktoober – alustavad tantsijad Uma Pido liikumisnumbrite harjutamisega liikumisjuhi juhendamisel. - november – algab projektkooride „Naasõ’ nurmõlt“ tegutsemise algus Võru, Räpina ja Põlva naiskooride juures. - 7. november – ühe peo eelsündmuse, võrukeelsete kaverite võistluskontserdi väljakuulutamine 2018. aasta: - jaanuar-juuni – jätkuvad tantsijate harjutuslagrid liikumisnumbrite õppimisel. - 15 jaanuar – kaverikontserdi osalussoovide esitamise tähtaeg. - 17. veebruar – projektkoori „Mehe’ mõtsast“ esimene laululaager Varbusel. - 14. märtsil - toimub Võrus võrukeelsete kaverite võistluskontsert „Uma kavvõr – võro pavvõr“ - märts – juuni – jätkuvad matkasarja matkad Vana-Võrumaa kihelkondades, kuus matka. - märts-aprill Uma Pido saateorkestri harjutuslaager - aprill-mai – peo koondproovid kooriliigiti Põlvas, Võrus ja Tartus, Tallinnas. - aprill-mai – peo kavavihiku koostamine ja väljaandmine. Lisaks traditsioonilisele sisule antakse sellele jäävamat väärtust, trükkides ära peolaulude sõnad ja avades peo teemat mitmete kirjutistega. Kavavihiku saavad tasuta kõik peole tulijad – nii publik kui lauljad. - 2. juuni 2018 – Uma Pido toimumine. Samal päeval toimub Uma Pido laat kohaliku toodangu ja töötubadega ning peo peaproov Kubijal. Päev lõpeb peo peakontserdi ja simmaniga. - juuni – peo kokkuvõtted, aruandlus. Jooksvad tegevused läbi kogu projektiperioodi: - Kommunikatsiooniplaani täitmine: info jagamine kodulehel, FB lehel; kooride ärgitamine oma uudiseid peomeeskonnaga jagama; peoinfo pakkumine meediale, kohalikele lehtedele, vallalehtedele; peo reklaami levitamine välireklaamina Lõuna-Eestis, ajakirjanduses, võrukeelses ajalehes Uma Leht. - Korraldusmeeskonna töö: jooksvalt korraldatakse kõike peoga olulist nii korraldus-, muusika-, laada- kui lavastustoimkonnaga.

5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale Ühistegevustes osalemine tekitab inimeste vahel tugevama kogukonnatunde ja aitab väärtustada Vana-Võromaa ajalugu, kultuuri ja rikast looduslikku elukeskkonda. Inimeste teadlikkus oma elukeskkonna väärtusest on suurenenud ja paranenud on omavahelised koostöövõimalused. Nende teadmised Võrumaa kultuuriloost suurenenud. Publik ~5000 külastajat - tutvuvad omanäolise piirkonnaga Eestis ja selle kohaliku keele- ja kultuuripärandiga, õpivad ja saavad uusi teadmisi kohalikust kultuuripärandist ning piirkonna ajaloost. Kavavihiku trükkimine annab võimaluse kõigil külastajatele kaasalaulmiseks ja ajaloo tundma õppimiseks. Võru keele- ja kultuuriruumi elanike ja siit kultuuriruumist pärit mujal elavate inimeste identiteet ja sidet päritolupiirkonnaga tugevneb. Esinejad ~3800 inimest - saavad omanäolise kultuurielamuse osaliseks ning selles osaleda, võimaluse proovida kohalikus keeles laulda ja suhelda, võimaluse õppida ja saada uusi teadmisi kohalikust kultuuripärandist ning piirkonna ajaloost. Piirkonna ettevõtjad ~50 ja ~250 töötajat - saavad kasu sissetulekute suurenemisest ja toodete-teenuste tarbimise kasvust, kasvab ettevõtjate kogemus suurürituse teenindamisel ning nende kaasatus kohaliku elu edendamisse, samuti saavad ettevõtjad julgust kasutada rohkem kohalikku ainest oma toodete kujundamisel ja tutvustamisel, läbi kavavihiku saavad uusi teadmisi kohalikust kultuuripärandist ning piirkonna ajaloost. Kaudsete kasusaajate hulka tuleb lugeda inimesed nii piirkonnas kui kogu Eestis, kes sündmusest enne või ka tagantjärgi kuulevad (nii meedia, sündmuse reklaami kui tuttavate vahendusel), kuid ise osalema ei jõua. Kuna sündmuse reklaami avaldatakse nii kohalikes kui ka mõnes üleriigilises lehes ja sotsiaalmeedias, siis on sündmusest kuulnute hulk vähemalt 80 000. Ka suurendavad teadlikkust sündmuse eelüritused ja järelsündmusena peo salvestusest tehtava DVD esitlus ja levitamine. Kaudsete kasusaajateni jõuab sõnum õnnestunud ja tänapäevasel moel pärimuskultuuri kasutavast sündmusest. Kasvab teadmine kohaliku identiteedi ja kultuuripärandi olulisusest ja seotusest tänapäevase eluga.

6. Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega Eelarve prognoos Nr; Kulurida; Maksumus. Kulud tegevustoetuse arvelt:. 1.; Helitehnika (helitehnilise teenindamise kogumaksumus on 6874,63 , millest käesoleva taotlusega soovitakse katta 4035 Kaasrahastajateks on hasartmängumaksu nõukogu 2000, omafinantseering 839,73) Võetud 3 pakkumist (Eventech OÜ 6874,63, Showtech OÜ 6508,32, OÜ AVM Productions 8700), millest valiti Eventech OÜ, kuna suudavad pakkuda ka kontsertsalvestust DVD jaoks kvaliteetsel tasemel ja on varasemalt ennast tõestanud.; 4035. 2.; WC-d ja kätepesujaamad, mille kogumaksumus on 1399. Tegevustoetuse arvelt soovitakse katta 217 ja Uma Pido toetuse arvelt 1182. Võetud 3 pakkumist ( Tommirent OÜ 1399,08, Kemmerling OÜ 1542, Toi Toi Eesti OÜ 1362). Kuna hinnavahe odavaima ja valitu vahel on väike, otsustati eelistatada piirkonnas tegutsevat ettevõtet.; 217. 3.; Tänutelk meeskonnale ja dirigentidele (Cateringi kogumaksumus 1048, millest käesoleva taotlusega soovitakse katta 748, 300.- kaetakse sponsori toetuse arvelt. Võetud 3 pakkumist (OÜ Nele Kulinaaria 748, Jaagumäe Kaubanduse OÜ 851,50, Trad.Taste OÜ 850). Valitud odavam pakkumine.; 748. Kulud tegevustoetuse arvelt kokku: 5000. Kulud Uma Pido toetuse arvelt:. 1.; Simmanibänd Ummamuudu, mille hinnaks on 2520. Käesoleva taotlusega soovitakse katta 2070, omafinantseering ühingu vahenditest 450. Uma Pido loominguline meeskond valis välja ansambli ja seega 3 pakkumist pole küsitud. On uuritud turuhinda samaväärsete bändide osas, näit Untsakad 2200, seega vastab pakkumine turuolukorrale.; 2070. 2.; WC-d ja kätepesujaamad, mille kogumaksumus on 1399. Uma Pido toetuse arvelt soovitakse katta 1182 ja tegevustoetuse arvelt 217. Võetud 3 pakkumist ( Tommirent OÜ 1399,08, Kemmerling OÜ 1542, Toi Toi Eesti OÜ 1362). Eelistatud on piirkonnas tegutsevat ettevõtet.; 1182. 3.; Kooride koolinoortest lauljate ja tantsijate ning vabatahtlike ja meeskonna toitlustus peopäeval, mille kogumaksumus on 6381,80, millest käesoleva taotlusega soovitakse katta 1748. Kaasrahastajad on Võrumaa Arenduskeskus 1500, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 1200 (vastus tulemata), sponsorlusena 1877, omafinantseering 56,80. Arvestus on 1877 inimesele. Küsitud 3 pakkumist ja hind ühe inimese kohta (Best Catering OÜ 2,4, Jaagumäe Kaubanduse OÜ 2,7, Arke Lihatööstus AS 4,5). Valitud odavaim pakkumine.; 1748. Kulud Uma Pido toetuse arvelt kokku: 5000. KÕIK KULUD KOKKU; 10 000. V Uma Pido tuleb 2. juunil 2018 Võru Kubijal ja samal päeval toimuva laada koos päevaprogrammiga Võru linnas. Kuna pidu on Vana Võromaa rahva pidu, siis puudutab ta nii praegust Põlva kui Võru maakonda, lisaks ka Valga ja Tartu maakonda ja seda korraldatakse ühiselt mitme maakonna rahvaga. Samuti vaheldub pidu kahe toimumiskoha vahel, Võrus ja Põlvas. Peo toimkonnas on erinevate organisatsioonide ja ühingute esindajad üle kogu piirkonna. Uma Pido on võrukeelne ja -meelne kaheksat Vana Võromaa kihelkonda puudutav ning tulevikku vaatav laulu- ja rahvapidu, mida tehakse sellele kandile omase rõõmu, kuraasi, ilmanägemise ja kiiksuga. Pidu tehakse ennekõike koos Vana Võromaa rahvaga ja rahvale, kuid peole oodatakse osalejaid ja külalisi nii Setomaalt kui mujalt Eestist ning ka välismaalt. Enne pidu toimuvad peo eelsündmused. Neist üks on Uma Pido matkasari (10 matka), mis toimuvad sügis 2017-juuni 2018 kõigis Vana-Võromaa kihelkondades ja Setomaal ning viimane matk on peoga samal päeval. Teine eelsündmus on võrukeelsete kaverite kontsert, mis on võistluskontsert ja toimub 14. märtsil Võru linnas. Lühidalt tähtsamad arvud peo ülevaatlikust kogueelarvest 2017-2018: Uma Pido kogueelarve on 149 000 eurot. Sellest Võro Seltsi VKKF omafinantseering on 18 000 eurot;. Vabatahtliku töö ja sponsorlusega kaetakse vähemalt 20 000 euro väärtuses kulusid. Kaasrahastajad on Vana-Võromaa kultuuriprogramm, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Arenduskeskus, Kulka rahvakultuur ja Põlva-, Võru-, Tartu-, Harjumaa ekspertgrupid, Võru vald, Võru Linnavalitsus, Võru Instituut, Taheva vald, Karula vald, Kohaliku Omaalgatuse Programm Võru ja Põlva maakond, MTÜ Luumisõ Kõrd, Folkloorifestivalide toetusprogramm, Hasartmängumaksu nõukogu, Rahvakultuuri maakondlik toetus Põlva ja Võru, Eesti Rahvuskultuuri Fond, LEADER programm (Võrumaa Arenduskeskuse projekti kaudu), Eesti Kooriühing, Riigikogu toetus. Kui rahastate planeeritavat projekti/investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti, sh kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja

KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE

KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD

Taotluse koostaja:  Triinu Laan

allkirjastatud digitaalselt