**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | **Mittetulundusühing A-kompanii** |
| **Projekti nimetus** | Taktikaline noortelaager FOX-2/2025 |
| **Projekti üldmaksumus** | 14350,00 eur |
| **sh taotletav summa** | 14350,00 eur |
| **sh omafinantseering** | 0,00 |
| **sh kaasfinantseering** | 0,00 |
| **Projekti toimumise aeg** | Juuli 2025 – November.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | September 2025 – Oktoober 2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | **Mittetulundusühing A-kompanii** |
| **Registrikood** | **80565609** |
| **Postiaadress** | Kesk 32, Elva linn, Tartumaa |
| **E-post** | info@elvamalevkond.ee |
| **Telefon** | 5146867 |
| **Kodulehekülje aadress** | puudub |
| **Käibemaksukohustuslase number** | puudub |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Muu spordi- ja vabaajakoolitus, riigikaitse laagrid |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | **Mittetulundusühing A-kompanii** |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE427700771003818238 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | --- |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | --- |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Eiko Keeman |
| **E-post** | info@elvamalevkond.ee |
| **Telefon** | 5146867 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Imre Krüünvald |
| **E-post** | info@elvamalevkond.ee |
| **Telefon** | 5146867 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti eesmärgiks on tutvustada 10-19 aastastele noortele sõdurioskusi, et tekitada huvi riigikaitse temaatika vastu ning julgustada noori astuma Kaitseväeteenistusse. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Neli kahepäevast õppelaagrit ühe ööbimisega metsas telgis, mis keskenduvad ellujäämise baasoskuste õppele ning ühtlasi tutvustavad sarnast väljaõpet Kaitseväes.  Laagri sisuks on:  - laskmine õhkrelvast;  - topograafia ja orienteerumine;  - raadioside;  - meditsiin;  - ööbimine rühmatelgis  - üleelamine metsas ja vee- filtreerimine.  Õppelaager toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses, aadressiga Uderna küla Elva |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Tartumaa |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Õpilased vanuses 12 -19 Tartu maakonnast  Arvestuslikult 25-30 õpilast laagri kohta, kokku 110 – 130 õpilast. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Vt järgmine lahter |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | 08.2025 Tartumaa Tervisespordikeskusega kokkulepe sõlmimine.  september ja oktoober 2025 koolides teavitamine ja huviliste registreerimine.  Omavalitsuste ajalehtedesse teade laagri toimumise kohta.  Oktoobri teine nädal 2025 osalejate nimekirjade kokkuvõte, osalejate ja nende vanemate informeerimine.  Oktoober 2025 varustuse komplekteerimine, instruktorite töökoosolekud, tööjaotuse kokkulepped.  17.10. 2025 Väljaõppelaagri asukoha ettevalmistus Tartumaa Tervisespordikeskuses, varustuse transpordiks ettevalmistamine.  18.10-19.10.2025 esimese vahetuse noorte õppelaager (max 30 osalejat)  20.10-21.10.2025 teise vahetuse noorte õppelaager (max 30 osalejat)  22.10-23.10.2025 kolmanda vahetuse noorte õppelaager (max 30 osalejat)  24.10.-25.10.2025 neljanda vahetuse noorte õppelaager (max 30 osalejat)  25.10.2025 laagri asukoha korrasoleku ülevaatamine ja korrastamine.  November 2025 fotode jagamine sotsiaalmeedias ja kodulehekülgedel, ülevaate artiklite kirjutamine nelja omavalitsuse ajalehele. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Rene Ilias – Kaitseliidu Elva malevkonna Noorkotkaste juht, asutanud neljast rühmast koosneva Noorkotkaste organisatsiooni, endine tegev mereväelane  Vitali Põldmaa – matka ja ellujäämise instruktor, Elva malevkonna kaitseliitlane  Imre Krüünvald – Elva Malevkonna pealik, riigikaitselaagri instruktor  Dagmary Kuslap – Elva Naiskodukaitse tegevliige ja Kodutütarde rühmaülem  Krista Soosaar – Elva Naiskodukaitse juhatuse liige ja Kodutütarde rühmaülem  Alari Nahkur – Elva Malevkonna kaitseliitlane, Nõo Noorkotkaste rühmaülem  Rene Kildvee – Elva Malevkonna kaitseliitlane, Nõo Noorkotkaste rühmaülema abi  Ain Laane – Elva Malevkonna kaitseliitlane, 15 aastase noortelaagrite korraldamise kogemusega Otepää Gümnaasiumi õpetaja. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Info toimuva riigikaitse laagri kohta on plaanis avaldada Elva, Nõo, Kambja ja Kastre valdade koolide kodulehekülgedel ja sotsiaalmeedias ning nende valdade ajalehtedes. Elva Malevkonna sotsiaalmeedia kanalites. Avaldatakse nii info toimumise, kui ka osalejate tagasiside kohta. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Sama organisatsioon ja meeskond on edukalt läbi viinud ka 2024 aastal sarnase, 78 osalejaga, laagri. Alates 2019.a. on korraldanud erinevaid isamaalise kasvatuse laagreid |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Kaitseliidu Tartu Maleva Elva Malevkond |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.elvamalevkond.ee](http://www.elvamalevkond.ee) |
| **Ülesanne projektis** | Tagab instruktorid ja õppematerjalid. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Laagri läbinud noored omavad kaitsetahet ja julgust kaitsta oma riiki ning motiveerivad ka oma sõpru, tuttavaid ja lähedasi panustama Eesti riigi heaolusse ning ühiskonna siduvusse. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | MTÜ põhitegevuseks on Kaitseliidu Elva malevkonna ja seotud Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevuse toetamine nelja omavalitsuse territooriumil. Eelnevast tulenevalt suureneb organisatsiooni nähtavus ühiskonnas, mis annab võimaluse toetuste küsimiseks ka jätkutegevustele.  Tegevuse tulemusel soovitakse samuti, et isikud, kes on osalenud koolitustel liituksid ka Kaitseliidu ja seotud organisatsioonide tegevustesse vabatahtlikena sh ka MTÜ tegevuste osas. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Orienteeruv õpilaste arv, kes osalevad väljaõppelaagris 100.  Artiklite arv omavalitsuste ajalehtedes 4  Kaitseliitu, Naiskodukaitsesse, noorkotkastesse ja Kodutütardesse ca 10 vabatahtliku lisandumine. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 100% |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 13 000 eur/100% |  |
| **Omafinantseering** | 0% |  |
| **Müügitulu** | 0 |  |
| **Muu tulu** | 0 |  |
| **Mitterahaline panus** | 0 |  |
| **Kaasfinantseering** | 0 |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | 0 |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 2845,00 | 2845,00 |  |  |
| **Majandamiskulud kokku**  Scout MK2  Israeli rõhkside 15x350cm  C-A-T arteriaalne žgutt Gen 7  Telkmantel Tarp 4x4m  Kitsenahast\_nr 7-10  Paracord nöör  Õhupüssi moon 4,5 mm  Muud majanduskulud  Muud inventari hooldusvahendid  Muud ühekordsed tarvikud  Toidlustusega seotud kulud  Buss rent 40 kohta  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 10 155,00  940  120  600  600  420  50  100  250  400  435  5040  1200 | 10 155,00 |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | **Eiko Keeman** |
| **Isikukood** | 37301294213 |
| **Ametikoht** | Juhatuse liige |
| **Allkiri** | Digitaalselt allkirjastatud |
| **Kuupäev** | 25.02.2025 |