## 2024
Projekti nimetus: | Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Lisa nr 1
Pärnu maakonna turvalisuse nõukogu 2024. aasta tööplaan
| Maakonna turvalisuse nõukogu eesmärgid 2024 | Siht |  | Oodatav tulemus
1. | Turvalisuse nõukogu võimestamine | 5 maakonna turvalisuse suvekool; veeohutusõppus |  | Suvekoolis osalejad saavad pühjalikiud teadmised radikaliseerumisest jm siseturvalisuse teemadest ning on valmis jagama omandatud informatisooni edasi; Veeohutusõppusel omandatud teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused aitavad reaalse ohu korral iseennast ning teisi aidata. Kaugem eesmärk propageerida veeohutusõppusi laiemale üldsusele ja koolitada esmajärjekorras võrgustike liikmeid.
2. | Elanikkonna erinevate sihtgruppide mitmekülgse ohutusalase teadlikkuse arendamine | Ohutuspäevad maakonna kuues kohalikus omavalitsuses ja kolmes osavallas |  | Ohutuspäevadel osalejad omandavad aktuaalsetel teemadel ohutusalast teavet, mille tulemusena oskavad kaitsta ennast ja teisi võimalike ohtude eest
3. | Haridusasutuste töötajate ohutusalase teadlikkuse ja oskuste arendamine | Ohutusõppus ÄKK |  | Ohutusõppusel ÄKK osalenud haridustöötajad oskavad ära tunda ohtlikke situatsioone, neid võimalusel ära hoida ning äkksündmuste puhul võimalikult ohutult reageerida ja käituda, et tagada nii enda kui laste ja noorte ohutus.
Jrk nr | Tegevuse nimetus | Toimumisaeg | Orienteeruv osalejate arv | Väljundid | Eelarve (Siseministeeriumi rahastus) | Kulude kalkulatsioon | Vastutaja | Kaasatud osapooled
1. | Koosolekud ja nõupidamised
1.1. | Turvalisuse nõukogu koosolekud | 4. jaanuar; märts-mai; september-oktoober; detsember | à 15-20 | 4. jaanuari koosoleku teemad: 2023.a. tehtu ülevaade, 2024.a. tegevuste planeerimine, maakonnas kitsaskohad turvalisuse valdkonnas; koosolekute üldeesmärk tervikvaate saamine turvalisuse probleemidest, kriisiks valmisolekut kogukondades ja KOV-des, ühiste eesmärkide seadmine ja saavutamine. Lisaks info jagamine Saarde valla turvalisuse arenguprogrammi plaanidest ja tegevustest. | 450 | Koosolekute kohvipausid (3 koosolekut) | maakonna turvalisuse spetsialist, turvalisuse nõukogu esimees | turvalisuse nõukogu, POL esindaja(d)
2. | Koolitused
2.1. | Turvalisuse nõukogude Suvekool | II kvartal | 50 | Suvekooli peateema - radikaliseerumine. Programm koostamisel, võimalikud teemad veel EL ja Ukraina sõda, valeinfo jm. | 500 | Viie maakonna ühisüritus: ruumi rent, esinejad, toitlustus | maakonna turvalisuse spetsialist, turvalisuse nõukogu esimees | lisaks Pärnumaale ka Rapla-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa siseturvalisuse spetsialistide töögrupp + turvalisuse nõukogud, POL esindaja(d)
3. | Piirkondlikud-kogukondlikud või valdkondlikud seminarid, ümarlauad
3.1 | Ohutuspäevad Pärnumaa valdades | terve aasta vältel | 270 | Ohutuspäevad elanikele, et elanikud oskaksid end kaitsta erinevate ohtude eest. Toimuvad maakonna KOV-des: Häädemeeste, Kihnu, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Saarde, Tori. Sügisel ka Pärnu osavaldades: Audru, Paikuse, Tõstamaa. | 250 |  | maakonna turvalisuse spetsialist, turvalisuse nõukogu esimees | PPA, Päästeamet, Transpordiamet, SKA Ohvriabi, Terviseameti Mürgistusteabekeskus, KOV-d
4. | Koostöövõrgustike arendamine/Teavitustegevused
4.1 | ÄKK | oktoober-november | 140 | Pärnumaa haridusastuste ohutusalane õppepäev "Pärnumaa ÄKK" Sihtgrupp: haridusasutuste töötajad Pärnumaal. 12-14 töötuba | 1800 | Töötubade läbiviijatele tasu + tasuta tulijatele, lapsnäitlejatele meened; toitlustus; vajadusel printimine jms, transpordivahendi rent õppetoaks (fotograaf, kui raha jagub) | maakonna turvalisuse spetsialist, turvalisuse nõukogu esimees | Pärnumaa haridusasutused; PPA, Päästeamet ja pommigrupp, Transpordiamet, SKA Ohvriabi, Terviseameti Mürgistusteabekeskus, Punane Rist, Kaitseliidu Pärnumaa malev, Naiskodukaitse, Depressiooniga Toimetuleku Võrgustik Pärnus.
4.2 | Veeohutusõppus | novembri algus | 20 | Turvalisuse nõukogu veeohutuspäev Paatsalus. Kestvus 4 tundi, 3 plokki: kuidas meres ellu jääda; teis(t)ele abi osutamine; esmaabi. Vähe teooriat, palju praktikat ehk läbimängimist. | 1150 | veeohutuspäeva läbiviimine, transport | maakonna turvalisuse spetsialist, turvalisuse nõukogu esimees | Pärnumaa Merepääste MTÜ, turvalisuse nõukogu, POL esindaja(d)
Kokku |  |  |  |  | 4150 | 2023. aasta eelarvest jäi kasutamata 1152 eurot, mis võetakse kasutusele 2024.aasta tegevusteks.