RMK ja Eesti Maaülikooli uurimisteema projekt

Pealkiri: ArGrow biostimulandi pikaajalise mõju hindamine männi-, kuuse- ja kasetaimedele Järvselja püsikatsealal

Projekti tellija: RMK

Tellija esindaja: RMK metsakasvatustalitluse juhataja Toomas Väät

Projekti täitja: Eesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool

Projektijuht Eesti Maaülikoolis: metsakasvatuse nooremprofessor Reimo Lutter

Projekti kestus: 01.06.2024-30.05.2029

Uuringu läbiviimise asukoht: 2021. aastal RMK ja Eesti Maaülikooli koostöös rajatud tarastatud katseala Tartumaa, Kastre vald, Kõnnu küla (nn Järvselja püsikatseala), katastritunnused: 91501:006:0082 ja 91501:006:0133.

Projekti teadustööde maht: 25 000€, st 5 000€ aastas. Lisandub üldkululõiv 10% (tabel 1).

Projekti eesmärk on hinnata arGrow biostimulandi pikaajalist mõju männi-, kuuse- ja kasetaimede kasvutunnustele ja elurikkusele. Projekti esimene etapp viidi läbi 2021-2024, kus RMK finantseeritud teadusprojektis hinnati arGrow mõju puude kasvule ja elurikkusele kolme kasvuaasta jooksul. Projekti esimeses etapis leiti, et arGrow parandas kase potitaime kõrguskasvu 29%, männile ja kuusele oli mõju väiksem (vastavalt 14% ja 8%). Projektis leiti, et arGrow biostimulandi kasutamise korral oli uuritavate puuliikide tüve ruumala 50-110% suurem kui kontrollalal. Projekti jätkamise eesmärk on hinnata, kas arGrow mõjul suurenenud tüve ruumala annab puudele kasvueelise ning suurendab puistu tootlikkust järgneva viie kasvuaasta jooksul (2024-2028).

Uuritavad taimetüübid: kase potitaim, kuuse potitaim, männi potitaim ja kase pott-põldtaim.

Projekt annab vastused järgmistele uurimisküsimustele ja hüpoteesidele:

- Selgitada välja arGrow biostimulandi mõju puude kõrguskasvule, diameetri kasvule, tüve ruumala kasvule ning puistu tagavarale erinevate puuliikide lõikes vanuses 4-8 aastat.

Hüpotees: arGrow biostimulandil on positiivne mõju puude kõrgusele, diameetrile ja tüve ruumalale.

- Selgitada välja, kas noorendiku arenguklassis (peale uuenenuks arvestamist) tekib ArGrow positiivne metsakasvatuslik mõju, st. kolmanda kasvuaasta lõpust kirjeldatud positiivne mõju tüve ruumalale annab kasvueelise järgneval viiel kasvuaastal (vanuses 4-8 aastat).

Hüpotees: arGrow biostimulandi positiivne mõju kasvutunnustele võimendub (suhteline skaala, %) vanuses 4-8 aastat.

- Modelleerida 8. kasvuaasta tulemuste põhjal, mitu kuupmeetrit rohkem puitu saab uuendusraie vanuses kui kasutada arGrow biostimulanti.

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamine annab uuendusraie vanuses suurema puidu tagavara hektari kohta.

- Modelleerida 8. kasvuaasta tulemuste põhjal, kas arGrow biostimulandi kasutamisel saavutatakse mahuküpsus varem.

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamise tulemusena saavutatakse mahuküpsus varem kui kontrollalal.

- Selgitada välja, kas valgustusraie vajadus tekib arGrow biostimulandi kasutamisega varem.

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamise tulemusena on vajadus teha valgustusraieid varasemalt kui kontrollalal.

- Selgitada välja, kuidas arGrow biostimulandi kasutamine mõjutab tüve kvaliteeti, st. kas suurendab puude okslikkust 8. kasvuaasta lõpus.

Hüptees: arGrow biostimulandi kasutamise tulemusena on puud okslikkumad.

- Selgitda välja, kas arGrow biostimulandi kasutamine parandab puude vastupanu abiootilistele häiringutele (tuul, põud) ning kas puud on vähem vastuvõtlikumad biootilistele häiringutele (seenhaiguse ja putukkahjurid).

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamine tõstab puude vastupanu abiootilistele ja biootilistele häiringutele.

- Hinnata arGrow biostimulandi kasutamise mõju elurikkusele, aluseks algkirjeldused 2021. aastal.

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamine ei oma mõju elurikkusele.

- Hinnata arGrow biostimulandi kasutamise mõju puude varustatusele toitainetega (NPK)

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamise tulemusena on puud paremini varustatud toitainetega.

- Lõpptulem: modelleerimise tulemuste põhjal anda ökonoomiline hinnang, kas arGrow biostimulandi kasutamine annab suurema tulususe (IRR, % ehk sisemine tasuvusmäär) ning kas preparaadi kasutamine õigustab majanduslikult.

Hüpotees: arGrow biostimulandi kasutamine õigustab majanduslikult terve raieringi ulatuses, st. preparaadi abil suureneb kasumlikkus (IRR) kuna suurem puidutagavara lõppraies kompenseerib biostimulandi kasutamise lisakulu istutamisel.

Projekti tulemuste aruandlus:

- Lõpp-aruanne, kus antakse vastused uurimisküsimustele ja hüpoteesidele nr. 1-9. Valmib 31.03.2029.

- Iga-aastane vahearuanne, kus esitatakse kasvutunnuste tulemused, uurimisküsimus nr. 1. Esitatakse iga-aastaselt 31.03.

Projekti teaduslike tulemuste publitseerimine:

- Valmib 1 bakalaureusetöö

- Valmib 1 magistritöö

- Valmib 1 teadusartikkel eelretsenseeritud rahvusvahelises teadusajakirjas

Tabel 1. Eelarve 2024-2028

| Kulud | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tööjõud, stipendium, jooksvad teadustöö kulud | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 25000€ |
| Üldkululõiv 10% | 5556€ | 5556€ | 5556€ | 5556€ | 5556€ | 27778€ |