## Muudatus1
|  |  |  | Hindamine / valuation | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum
Lepingu muudatus 1
MUUDATUS NR 1
|  | Tööload ja TTP koostamine | Permits and making work plans (TTP) | ühikhind / unit price | tk | 1 | 1450 | 1450
|  | Platvorm nr 1, põhja poolne ca 66 jm (eeldatav maht 380 m3) | Platform nr 1, north side, length ca 66 m. (approx. volume 380 m3) | ühikhind / unit price | tk | 1 | 6290 | 6290
|  | Platvorm nr 2, keskmine, pikkus ca 91 jm (eeldatav maht 930 m3) | Platform nr 2, in the middle, length ca 91 m. (approx. volume 930 m3) | ühikhind / unit price | tk | 1 | 12469 | 12469
|  | Platvorm nr 3, lõuna poolne, pikkus ca 144 jm (eeldatav maht 1180 m3) | Platform nr 3, south side, length ca 144 m. (approx. volume 1180 m3) | ühikhind / unit price | tk | 1 | 16465 | 16465
|  | Üldkulu | General costs | ühikhind / unit price | tk | 1 | 4400.88 | 4400.88

## Muudatus2
|  |  |  | Hindamine / valuation | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum
Lepingu muudatus 2
MUUDATUS NR 2 - 1 Kontaktvõrgu portaali 25-26 muutmine kahe tee konsooliks 26
|  | Kontaktvõrgu projekteerimistööd portaali 25-26 kahe tee konsooliks muutmiseks | Catenary design works to change portal 25-26 into two track console | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 5750 | 5750
|  | Vundamendid suured koos paigaldusega | Foundations large with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | 1 | 5556 | 5556
|  | Konsoolmastid kahele teele koos paigaldusega | Console masts for two tracks with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | 1 | 10565 | 10565
|  | Ajutised mastid koos paigaldusega | Temporary masts with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | -1 | 5065 | -5065
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2624.52 | 2624.52
MUUDATUS NR 2 - 2 Kontaktvõrgu portaali 15-16 muudatuse ja ankurdustsooni nihutamise projekteerimine ning ehitamine
|  | Kontaktvõrgu projekteerimistööd portaali 15-16 muutmiseks ja ankurdustsooni nihutamiseks | Catenary design works to change portal 15-16 and to shift the anchoring zone | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 7600 | 7600
|  | Konsoolmastid kahele teele koos paigaldusega | Console masts for two tracks with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | 1 | 10565 | 10565
|  | Konsoolmastid ühele teele koos paigaldusega | Console masts for one track with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | 1 | 7042 | 7042
|  | Portaalid, pikad koos paigaldusega | Portals, large with installation | ühikhind / unit price | tk/pcs | -1 | 12776 | -12776
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 3024.84 | 3024.84
MUUDATUS NR 2 - 3 Kontaktvõrgu masti 5 asukoha muudatus
|  | Kontaktvõrgu projekteerimistööd masti 5 asukoha muutmiseks | Catenary design works to change location of mast 5 | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 1520 | 1520
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 182.4 | 182.4
MUUDATUS NR 2 - 4 Väljakaevest leitud betoonist materjalide utiliseerimine
|  | Väljakaevest leitud betoonist materjalide utiliseerimine | Utilization of concrete elements found from the excavated materials | ühikhind / unit price | tk/pcs | 1035 | 280 | 289800
MUUDATUS NR 2 - 5 Kaablikaitsetorude läbiviikude hülsilülide paigaldamine läbi betooni
|  | Kaablikaitsetorude läbiviikude hülsilüli välisosa | Cable duct penetration gasket (outside) | ühikhind / unit price | tk/pcs | 56 | 162.05 | 9074.8
|  | Kaablikaitsetorude läbiviikude hülsilüli siseosa | Cable duct penetration gasket (inside) | ühikhind / unit price | tk/pcs | 56 | 192.64 | 10787.84
|  | Kaablikaitsetorude läbiviikude hülsilülide välisosa paigaldamine läbi betooni | Cable duct penetration gasket assembly in the concrete walls (outside) | ühikhind / unit price | tk/pcs | 56 | 16.8 | 940.8
|  | Kaablikaitsetorude läbiviikude hülsilülide siseosa paigaldamine läbi betooni | Cable duct penetration gasket assembly in the concrete walls (inside) | ühikhind / unit price | tk/pcs | 56 | 16.8 | 940.8
|  | Üldkulu | General costs | ühikhind / unit price | tk/pcs | 56 | 46.59 | 2609.04

## Muudatus3
|  |  |  | Hindamine / valuation | Ühik / Unit | Maht / Quantity | Ühikhind / Unit Price | Summa / Sum
Lepingu muudatus 3
MUUDATUS NR 3 - 1 Kontaktvõrgu muutmine teraskonstruktsioonidega sobivaks
|  | Kontaktvõrgu projekteerimistööd terminalikonstruktsioonidega sobivaks | Catenary design works to align with terminal structures | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2553.6 | 2553.6
MUUDATUS NR 3 - 2 Muudatused Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projektis tunnel 5 lahenduse lisandumise tõttu
|  | Täiendavad projekteerimistööd ja dokumentatsiooni koostamine | Extra design works and documentation | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 7600 | 7600
|  | Kõva pinnase kaevamine ja utiliseerimine | Excavation of hard material (limestone) + disposal | ühikhind / unit price | m3 | 287.7 | 7.03 | 2022.531
|  | Keskendusmahuti hinna suurenemine mahusuurenemise tõttu | Detention tank price increase do to larger volume | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 0.35 | 165471.84 | 57915.144
|  | Betoonist kaitsetoru D500 SN30 | Concrete casing pipe D500 | ühikhind / unit price | m | 23.3 | 580.8 | 13532.64
|  | Isevoolne täisringaugustusega drenaažitoru De315 | Full perforated drainage pipe De315 | ühikhind / unit price | m | -24.5 | 328.75 | -8054.375
|  | Otsakork drenaazitorule De315 | End cap for drainage pipe De315 | ühikhind / unit price | tk/pcs | 3 | 49.31 | 147.93
|  | Teleskoopne sademevee kanalisatsiooni plastkaev PE D1000/800 | Telescopic stormwater manhole PE D1000/800 | ühikhind / unit price | tk/pcs | 4 | 2164.28 | 8657.12
|  | Teleskoopne sademevee kanalisatsiooni plastkaev PE D560/500 | Telescopic stormwater manhole PE D560/500 (BoQ 242) | ühikhind / unit price | tk/pcs | -1 | 761.61 | -761.61
|  | Liikluskorralduse kulud | Traffic management costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 45612.14 | 45612.14
|  | Ajutine tugisein | Temporary retaining wall (Suur Sõjamäe tee) | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 30858.6 | 30858.6
|  | Lisakulud öösel tööde teostamiseks tunneli alas (ballast, pööre 8 ja 10, jne) | Extra cost for working at night on tunnel area (ballast, turnouts 8 and 10, etc.) | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 22564.75 | 22564.75
|  | Betoonist torude ehitamiseks vajaliku ajutise tugiseina lisakulud ja IV tee eemaldamine ja tagasipaigaldamine | Extra cost of concrete casing pipe retaining wall and dismantling/reinstallation of IV track | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 7960 | 7960
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 22566.58 | 22566.58
MUUDATUS NR 3 - 3 Kontaktvõrgu mastide toetamine vee- ja drenaažitrasside ehitamiseks
|  | Täiendavad projekteerimistööd ja arvutuste koostamine | Extra design works and calculations | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 1500 | 1500
|  | Metallriiglid, tagastatavad EVR-le | Metal beams, returnable to EVR | kogusumma / lump sum | tk/pcs | 1 | 1982 | 1982
|  | Olemasolevate riiglite lühendamine (TP) | Shortening existing crossbeams (DTD) | kogusumma / lump sum | tk/pcs | 1 | 4542 | 4542
|  | Ajutised vundamendid koos paigaldusega | Temporary foundations with installation | kogusumma / lump sum | tk/pcs | 1 | 4047 | 4047
|  | Ajutised mastid koos paigaldusega | Temporary masts with installation | kogusumma / lump sum | tk/pcs | 1 | 5065 | 5065
|  | Lisatoetus mastidele (57T, 59T, 61T) | Extra support for masts (57T, 59T, 61T) | kogusumma / lump sum | tk/pcs | 3 | 1140 | 3420
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2466.72 | 2466.72
MUUDATUS NR 3 - 4 Seadmekappide täiendav projekteerimine
|  | Täiendavate seadmekappide projekteerimine ja kooskõlastuse saamine | Design work and project management for extra cabinets and approval | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 9968 | 9968
MUUDATUS NR 3 - 5 Pöörmete juhtimise, pöörmete toitekaablite ja rööbasahelate kaablikaitsetorude projekteerimine
|  | Pöörmete ja rööbasahelate kaablikaitsetorude eskiis ja projektijuhtimine | Cable duct sketch for turnouts and track circuit crossings with project management | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 38700 | 38700
|  | Teostusjoonised | As built drawings | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 14200 | 14200
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 6348 | 6348
MUUDATUS NR 3 - 6 Pöörmete juhtimise, pöörmete toitekaablite ja rööbasahelate kaablikaitsetorude ehitamine
|  | Kaablikanalisatsiooni rajamine, lahtine kaevik | Cable ducts constructing, open digging | ühikhind / unit price | m | 1000 | 15.1 | 15100
|  | 110 mm kaitsetoru paigaldamine pinnases | Installation of 110mm cable pipe | ühikhind / unit price | m | 2000 | 19.9 | 39800
|  | 110 mm kaitsetoru kinnisel meetodil paigaldamine | Installation of 110mm cable duct with no-dig method (drilling) | ühikhind / unit price | m | 100 | 100 | 10000
|  | Toru HDPE A kategooria | HDPE pipe A category | ühikhind / unit price | m | 2000 | 2.3 | 4600
|  | Puurimistoru 110mm | Drilling pipe 110mm | ühikhind / unit price | m | 100 | 10.5 | 1050
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 8466 | 8466
MUUDATUS NR 3 - 7 Perspektiivsete 1435 elektrivarustuse torude ehitus
|  | Projekteerimistööd ja projektijuhtimine (TTP, jne) | Design work and project management (TTP, etc.) | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 5700 | 5700
|  | 160 mm torude puurimine ja ühendamine kaevudega | Drilling the ducts 160mm and connection to the manholes | ühikhind / unit price | m | 90 | 146 | 13140
|  | Ühendused kaevuga EK31 ja otsakorgid | Connections to the manhole EK31 and end caps | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 680 | 680
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2342.4 | 2342.4
MUUDATUS NR 3 - 8 Tartu mnt viadukti trasside projekteerimine ja ehitamine hooldusmasinate ligipääsu võimaldamiseks
|  | Projekteerimistööd (telco ja elektrivarustus) | Design works (Telco and electricity only) | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 6080 | 6080
|  | Ballast | Ballast | ühikhind / unit price | m3 | 67 | 40 | 2680
|  | Lisaballasti paigaldus | Installation of the extra ballast | ühikhind / unit price | m3 | 67 | 11.4 | 763.8
|  | Äärekivid ja betoonplaadid paigaldusega | Kerb stones and concrete plates with installation | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 7800 | 7800
|  | Muud osad kaablikanalite ühendamiseks | Other structures for cable duct connections | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 2 | 2500 | 5000
|  | Üldkulu | General costs | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2678.86 | 2678.86
MUUDATUS NR 3 - 9 Terminali idatunneli läheduses drenaaži täiendav projekteerimine
|  | Drenaaži täiendavad projekteerimistööd | Extra drainage design works | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 3404.8 | 3404.8
MUUDATUS NR 3 - 10 Hooldustee kitsamaks muutmine terminali konstruktsioonide läheduses
|  | Projekteerimistööd | Design works | kogusumma / lump sum | kmpl/set | 1 | 2100 | 2100
|  | Kruntimine C50B3-ga (AC20 base kihi peale) | Priming with C50B3 on top of AC20 base layer (BoQ42001) | ühikhind / unit price | m2 | -130 | 0.34 | -44.2
|  | Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf segu h = 5 cm | Dense asphalt concrete mix AC12 surf h=5cm (BoQ43002a) | ühikhind / unit price | m2 | -130 | 25.86 | -3361.8
|  | Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht h =6 cm | Porous asphalt concrete AC 20 base h=6cm (BoQ 43003a) | ühikhind / unit price | m2 | -130 | 22.36 | -2906.8
|  | Killustikalus | Crushed base course (BoQ 40501b) | ühikhind / unit price | m2 | -130 | 19.09 | -2481.7
MUUDATUS NR 3 - 11 Täiendava reostuse utiliseerimine
|  | Täiendava reostuse utiliseerimine | Disposal of additional polluted soil | kogusumma / lump sum | m3 | 6868.53 | 413.48 | 2839999.7844