Lisa 1

Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni

21.11.2024 koosoleku protokollile

**Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni 2024. aasta tegevusaruanne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planeering Aruandlus** | | | | | |
| **Jrk** | **Teema** | **Selgitus** | **Vastutav, kaasatud** | **Aeg, periood** | **Teostatud tegevused** |
| 1. | Ressursside kaardistamise jätkamine ja info-andmete uuendamine | Koostöös valla territooriumil olevate asutuste, ettevõtetega | Vallavalitsus, ettevõtted, asutused | Jooksvalt | Jooksvalt toimunud kohtumisel külavanematega kaardistamiseks info kogumine, KOV kriisivõimekuse toetuste ressursside kaardistamine |
| 2. | Valla varjendite kaardistamine: avalikud ja kindlatele isikurühmadele mõeldud varjendid. | Koostöös valla territooriumil olevate asutuste, ettevõtetega | Vallavalitsus, ettevõtted, asutused | Jooksvalt | Olemasolevates varjekohtades ruumide koristamine (suvise lastelaagri abiga juulis). |
| 3. | Lasteasutuste 2023. a uuendatud HOLP (hädaolukorra lahendamise plaan) võrdlus asutuse tegevuse ja oludega. | Koostöös lasteasutuse juhtide, Politsei- ja Piirivalveametiga | Vallavalitsus, ettevõtted, asutused | II-III kvartal | Toimunud jooksvalt HOLP plaani muutmine/ täiendamine. 09.04.2024 valla lasteaedade töötajatele pommiähvarduste alane väljaõpe (V. Allik). |
| 4. | Osalemine projektis „Kodud tuleohutuks“ | Koostöös valla majandusosakonna ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Päästeamet | I poolaasta | Teostatud remonttöid 3 pere küttekollete nõuetele vastavusse viimiseks (Veneveres, Arussaares ja Sürgaveres). Päästeameti toetus 9000.-, valla toetus 580.-. |
| 5. | Ennetustöö raames valla territooriumi veekogudel olevate ujumis- ja paadisildade kontrollreidid | Koostöös vallavalitsuse ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Päästeamet | II-III kvartal | 16.05.2024 kontrollitud ujumiskohti. Puuduseid esines 3 kohas (192, 197, 529). Osad stendid vajavad amortiseerumise tõttu vahetust. Võimalusel arvestada järgmise aasta valla eelarvesse. Suure-Jaani järve purunenud stend asendatud uuega. |
| 6. | Valla kodulehel riskikommunikatsiooni täiustamine | Koostöös valla kommunikatsioonispetsialistiga | Vallavalitsus | Jooksvalt | Vastavalt riiklike ametkondade juhistele ja korraldustele viidud juhised ja korraldused kodulehele. Eraldi vallalehe Leole (juuni 2024, nr 6 (291) vahel ilmus kriisivalmiduse erileht <https://failid.pohja-sakala.ee/leole/KriisiEri_juuni_2024.pdf> |
| 7. | Valla teehoiukava koostamises osalemine | Koostöös valla maa- ja teede spetsialistiga |  |  | Osaletud ja toimub jätkuv osalemine vastavalt vajadusele. 29.02.2024 vallavolikogu otsusega võeti vastu 2024-2027 valla teehoiukava. |
| 8. | Valla kogukondadele kriisialane koolitus | Koostöös vallavalitsuse ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo | II-III kvartal | Läbi viidud: Suure-Jaani linn 2 korda, Sürgavere, Kõo, Tääksi, Võhma, Kõpu, Vastemõisa |
| 9. | Kriisikomisjoni liikmetele kriisialane väliõppus | Koostöös kriisikomisjoni liikmete ja Lõuna päästekeskuse spetsialistidega | Vallavalitus, Lõuna päästekeskus | I poolaasta | 05.-06.03.2024 KOV kriisikomisjonide kriisikoolitus Valgamaal (osales J. Rahula)  11.04.2024 Olustveres kriisialane lauaõppus kultuuriväärtuste ja inimeste evakuatsiooni osas (osales I. Kralle)  26.06.2024 KOV töötajate kriisialane koolitus Viljandis (J. Komissarov), osales 17 in, sh. kriisikomisjonist 5)  05.09.2024 Kriisireguleerimise kunst (osales J. Rahula)  04.-06.10.2024 evakuatsiooni suurõppus Lõuna Sild 2024 |
| 10. | Vallas olevate korteriühistute kriisivõimekuse ja vajaduste kaardistamine | Koostöös vallavalitsuse ja korteriühistute esindajatega | Vallavalitsus, korteriühistute esindajad | Jooksvalt | Vastemõisas, Sürgaveres, Võhmas - teema evakuatsioon, varjekohad, energiavõimekus. |
| 11. | Kriisiabi generaatorite ohutu käsitlemisalane koolitus | Koostöös vallavalitsuse ja vastava elektripädevusega asutus | Vallavalitsus | I poolaasta | 12.-14.07.2024 Generaatori proovitestimine ja kasutamise õpe Võhmas. |
| 12. | Lasteasutuste ja sotsiaalhoolekande asutuste evakuatsioon hädaolukorras | Kaasatakse asutuste juhid ja viiakse läbi vähemalt kahes asutuses | Asutuste juhid, Vallavalitsus, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet | II ja IV kvartal | Vastemõisa Rahvamaja - lasteaed, Suure-Jaani vallamaja - lasteaed. |
| 13. | Kriisikomisjoni 2024. a tegevusaruande ja 2025. a tööplaani koostamine | Vallavalitsus, valla asutused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet | Vallavalitsus, valla asutused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet | November | Plaanipärane kriisikomisjoni istung 15.11.2024.  Istungi ajaline muudatus seoses kriisikomisjoni koosseisu osavõtuga Decisive Lancer 2024 õppusest. Kriisikomisjoni korraline istung toimub 21.11.2024. |

* 2024. aastal toimus 2 kriisikomisjoni koosolekut – 25. septembril ja 21. novembril 2024.
* Kriisikomisjoni koosseisu muutmine on planeeritud vallavalitsuse 26. novembri 2024 istungi päevakorda.