## RMK13.1
|  |  | Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr. | 1 | 07.08.2023
Tellija: | Riigimetsa Majandamise Keskus
Töövõtja: | AS Infragate Eesti
Leping: | RMK Vanaveski paisu osalise likvideerimise ja loodusliku jõesängi taastamise ehitus- ja rekonstrueerimistööde OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING
Lepingu nr ja projekti kood: | nr. 3-6.11/2023/48 158-23 RMK13
Aruandeperiood: | 07.07.2023 | - | 31.07.2023
Kuupäev: | /hilisem kuupäev digiallkirjas/
Töö nimetus | Tööde kogumaksumus, km-ta |  | Tööde algusest |  | Aruande perioodil
|  |  | EUR | % | EUR | %
Omanikujärelevalveinseneri teenus | 7600 |  | 1520 | 20% | 1520 | 20%
Lõpparuande esitamine | 500 |  | 0 | 0% | 0,00 | 0,00%
Ettenägematud kulud
Kokku | 8100 |  | 1520 | 18.77% | 1520 | 18.77%
[5 empty] | KOKKU: | 1520
[5 empty] | Käibemaks (20%): | 304
[5 empty] | Tasumisele kuulub: | 1824
Pooled kinnitavad, et ülalnimetatud töö on tehtud hea tava ja kõigi nõuete kohaselt ning vastab Poolte vahel kokkulepitule.
Andis üle: |  |  |  |  | Võttis vastu:
Töövõtja esindaja |  |  |  |  | Tellija esindaja
/allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |  | /allkirjastatud digitaalselt/
Sven Küün |  |  |  |  | Jan Ruukel

## RMK13.2
|  |  | Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr. | 2 | 31.08.2023
Tellija: | Riigimetsa Majandamise Keskus
Töövõtja: | AS Infragate Eesti
Leping: | RMK Vanaveski paisu osalise likvideerimise ja loodusliku jõesängi taastamise ehitus- ja rekonstrueerimistööde OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING
Lepingu nr ja projekti kood: | nr. 3-6.11/2023/48 158-23 RMK13
Aruandeperiood: | 1.08.2023 | - | 31.08.2023
Kuupäev: | /hilisem kuupäev digiallkirjas/
Töö nimetus | Tööde kogumaksumus, km-ta |  | Tööde algusest |  | Aruande perioodil
|  |  | EUR | % | EUR | %
Omanikujärelevalveinseneri teenus | 7600 |  | 3040 | 40% | 1520 | 20%
Lõpparuande esitamine | 500 |  | 0 | 0% | 0,00 | 0,00%
Ettenägematud kulud
Kokku | 8100 |  | 3040 | 37.53% | 1520 | 18.77%
[5 empty] | KOKKU: | 1520
[5 empty] | Käibemaks (20%): | 304
[5 empty] | Tasumisele kuulub: | 1824
Pooled kinnitavad, et ülalnimetatud töö on tehtud hea tava ja kõigi nõuete kohaselt ning vastab Poolte vahel kokkulepitule.
Andis üle: |  |  |  |  | Võttis vastu:
Töövõtja esindaja |  |  |  |  | Tellija esindaja
/allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |  | /allkirjastatud digitaalselt/
Sven Küün |  |  |  |  | Jan Ruukel